## Лист2
Приложение №3 к Приказу № 93 от 03.02.2023г.
График плановых отключений электроэнергии с 05.06.2023г по 19.06.2023г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | наименование отключаемого объекта | электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№18 "РП-1 - ТП-7,22" | ВЛ | Ленина д.43-69 (не чёт. сторона); Ленина 50-60 (чёт.сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-05 10:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№1 "ТП-5 - ТП-23,33" | ВЛ | Московская д.95-123 (не чёт. сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-06 06:00 | 2023-06-06 13:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№4 "ТП-22 - ТП-4" | ВЛ | ул. Ленина д.34 | 6 (6.3) | 2023-06-06 14:00 | 2023-06-06 17:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№18 "РП-1 - ТП-7,22" | ВЛ | Ленина д.43-69 (не чёт. сторона); Ленина 50-60 (чёт.сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-07 15:00 | 2023-06-07 16:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№1 "ТП-5 - ТП-23,33" | ВЛ | Московская д.95-123 (не чёт. сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-08 06:00 | 2023-06-08 13:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ВЛ-6кВ фид.№1 "ТП-5 - ТП-23,33" | ВЛ | Московская д.95-123 (не чёт. сторона) | 6 (6.3) | 2023-06-09 06:00 | 2023-06-09 13:00 | Подготовка электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. для безопасного производства работ по расчистке трассы ВЛ-6кВ в пределах охранных зон
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-135,136 | ПС | Пос.Новый - все дома; 8-ой пос. - все дома | 6 (6.3) | 2023-06-06 10:00 | 2023-06-06 15:00 | Ремонтные работы на ПС "Островская"
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Ремонтная" | ВЛ | ул. Ремонтная 2, 4, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 15; ул. Хрустальщиков 80, 82, 84, 100; ул. Гусевская 45-49, 49а-52; 2-ой Верхний пер-к 2; 2-ой Речной пер-к 4, 6, 8. | 0.38 | 2023-06-06 09:00 | 2023-06-06 12:00 | Замена опор.
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Ремонтная" | ВЛ | ул. Ремонтная 2, 4, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 15; ул. Хрустальщиков 80, 82, 84, 100; ул. Гусевская 45-49, 49а-52; 2-ой Верхний пер-к 2; 2-ой Речной пер-к 4, 6, 8. | 0.38 | 2023-06-07 09:00 | 2023-06-07 12:00 | Монтаж СИП по новым опорам
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-2 | ТП | ул. Орловская 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24; ул. Васильева 3, 5, 7-13, 15-18; ул. Ст. Большевиков 17А, 19А, 21, 21А. | 6 (6.3) | 2023-06-07 13:00 | 2023-06-07 14:00 | Подключение КЛ-0,4 кВ "ул. Старых большевиков 17А" по производственной программе 2023.
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | ВЛ | ул. Тверская 113-117, 86-108; ул. Колхозная 87-113, 100-122; ул. Красносельская 24, 26; ул. Соллнечная 11, 17, 19, 21,14, 22-26, 30; ул. Брагина 9, 10, 16, 17, 18, 20 ,22, 24; ул. Хвойная 7,15,25. | 0.38 | 2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 12:00 | Замена приборов учета
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 1, 3, 5 проезды" | ВЛ | ул. Березовая: 1 пр-д 1-15; 3 пр-д 1-16; 5 пр-д 2-16; 8,22;ул. Кольцевая 10; ул. Торфяная чет. 4-14. | 0.38 | 2023-06-13 13:30 | 2023-06-13 12:00 | Замена приборов учета
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-146, ВЛ фид. Коттеджный поселок" | ВЛ | ул. Радужная 2-12; ул. Железнодорожная 31, 32; ул. Булгакова 6-12, 9-23; ул. Булгакова 6-12, 9-23; ул. Булгакова 6-12, 9-23; ул. Достоевского 2-14, 9-13; ул. Курловская 33. | 0.38 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 12:00 | Замена приборов учета
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская, Коттеджи" | ВЛ | ул. Тверская чет. 66-84; ул. Колхозная 49, 51; Жилой квартал 1-30 | 0.38 | 2023-03-16 13:30 | 2023-03-16 16:30 | Замена приборов учета
ПО г. Кольчугино РЭС "Западный" | г. Кольчугино | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 4 | ВЛ | ул. Новая, 3,4,5,10; ул. Панфилова, 1-8 ул. Воровского, 2А, 2Б, 2, 4-24 | 0.38 | 07.06.2023, 09:00 | 07.06.2023, 14:00 | Текущий ремонт, монтаж провода СИП
РЭС г. Владимир | г. Владимир | ТП-117, фид. "ВЛ-1 ул.Н.Ямская, 28-52 (четн.)" | ВЛ | ул. Ново-Ямская, 28, 30, 32, 36/1, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52/2. | 0.38 | 2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 13:00 | Замена опор.
Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения электроснабжения вы можете узнать по единому номеру АО «ОРЭС-Владимирская область» 8-800-250-41-30 (звонок бесплатный), а также по телефонам:
Район электрических сетей РЭС г. Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Владимир | 4922 54-34-60
ПО г. Судогда РЭС г. Владимир | 49235 2-10-31
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир | 49242 2-29-80
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир | 49231 2-05-11
Район электрических сетей РЭС "Западный" АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ПО г. Петушки РЭС «Западный» | 49243 2-13-10
ПО г. Киржач РЭС «Западный» | 49237 2-26-22
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» | 49245 2-76-61
Район электрических сетей РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Ковров | 49232 5-53-05
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров | 49248 2-13-14
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | 49238 2-13-08
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | 49233 2-22-07
Район электрических сетей РЭС г. Гусь-Хрустальный в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | 49241 2-13-29
Район электрических сетей РЭС г. Юрьев-Польский в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Юрьев-Польский | 49246 2-26-36
Район электрических сетей РЭС г.Радужный (ООО «Радугагорэнерго»)в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ООО «Радугагорэнерго» | 49254 3-15-77