## Отчет
Отчет за 1 полугодие 2018г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектоа |  | Объемы (Акты) выполненных работ до 2018г. |  | Объемы (Акты) выполненных работ в 1 полугодии 2018г. |  | Финансирование до 2018г. |  | Финансирование в 1 полугодии 2018г. |  | Источники финансирования в 2018г.
[6 empty] | 2017г. | 2018г. | [8 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС |  | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП182218 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2018-2022гг." |  |  |  |  | 7241.0178 | 1166.964 | 8249.2579 | 9633.0842 | 52736.0636 | 61652.0908 | 8249.2579 | 9633.0842 | 136128.8843 | 160049.6945 | 32129.6963 | 103999.188 | 0
ИП182218 | Строительство КТП Патриаршие сады г.Владимир 1 шт. | Владимир | шт | 1 | 0.5 | 4681.0051 |  | 4681.0051 | 5463.032 |  |  | 4681.0051 | 5463.032
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады г.Владимир 0,45 км | Владимир | км | 0.48 |  | 2560.0126 |  | 2560.0126 | 2989.4649 |  |  | 2560.0126 | 2989.4649
ИП182218 | Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23 г.Владимир 1 шт | Владимир | шт | 2 | [5 empty] | 4776.0208 | 5586.2788 |  |  | 4776.0208 | 5586.2788 | 1127.256 | 3648.7648
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34 г.Владимир 1,84 км | Владимир | км | 1.38 | [5 empty] | 10339.1489 | 12024.3462 |  |  | 12045.741 | 14038.1249 | 2843.0851 | 9202.6559
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35 г.Владимир 0,66 км | Владимир | [11 empty] | 2316.9149 | 2733.9596 | 546.8477 | 1770.0672
ИП182218 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул.Студенческая г.Владимир 0,2 км | Владимир | [11 empty] | 282.2034 | 333 | 66.6068 | 215.5966
ИП182218 | Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а г.Владимир 1 шт. | Владимир | [11 empty] | 4997.2881 | 5896.8 | 1179.4804 | 3817.8077
ИП182218 | Реконструкция РП-18 ул.Соколова-Соколенка, д.23б г.Владимир 1 шт. | Владимир | [11 empty] | 11429.2373 | 13486.5 | 2697.5753 | 8731.6619
ИП182218 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301 г.Владимир 0,53 км | Владимир | км | 0.996 | [5 empty] | 4896.5859 | 5727.2979 |  |  | 1929.4258 | 2226.0491 | 455.391 | 1474.0349
ИП182218 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 42 по ул. Куйбышева г.Владимир 0,195 км | Владимир | [11 empty] | 423.3898 | 499.6 | 99.9302 | 323.4596
ИП182218 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре г.Владимир 1 км | Владимир | км | 1.025 | [5 empty] | 2097.267 | 2453.071 |  |  | 2815.7886 | 3300.9265 | 664.5939 | 2151.1946
ИП182218 | Разработка проектно-сметной документации г.Владимир | Владимир | [11 empty] | 171.4576 | 202.32 | 40.4681 | 130.9895
ИП182218 | Строительство новой КТП в районе ул.Красноармейская г.Владимир 1 шт. | Владимир | [7 empty] | 27.6156 | 27.6156 |  |  | 5107.2766 | 6021.6156 | 1205.4403 | 3901.8363
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Семязино до новой РТП в районе Факела г.Владимир 3,5 км | Владимир | [11 empty] | 7516.4915 | 8869.46 | 1774.0731 | 5742.4184
ИП182218 | Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5 г.Владимир 1 шт. | Владимир | [11 empty] | 4233.0508 | 4995 | 999.102 | 3233.9489
ИП182218 | Строительство новой ТП в районе пр-т Ленина, 44 г.Владимир 1 шт. | Владимир | [11 empty] | 564.4068 | 666 | 133.2136 | 431.1932
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18 г.Суздаль 1,4 км | Суздаль | [11 empty] | 1834.322 | 2164.5 | 432.9442 | 1401.3778
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-39 до ТП-29 г.Судогда 0,6 км | Судогда | км | 0.588 | [5 empty] | 2834.7269 | 3315.642 |  |  | 703.4259 | 800.7068 | 166.0255 | 537.4005
ИП182218 | Строительство новой КТП взаменГКТП-250 №39 ул. Гагарина г.Судогда 1 шт. | Судогда | [11 empty] | 2539.8305 | 2997 | 599.4612 | 1940.3693
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС "Судогда" до ТП-28 г.Судогда 0,8 км | Судогда | км | 1.238 | [5 empty] | 3050.4017 | 3567.9062 |  |  | 3050.4017 | 3567.9062 | 719.9683 | 2330.4334
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до новой КТП ул. Ошмарина г.Судогда 0,6 км | Судогда | [11 empty] | 540.5593 | 637.86 | 127.585 | 412.9743
ИП182218 | Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул.Ошмарина г.Судогда 1 шт. | Судогда | [11 empty] | 931.2712 | 1098.9 | 219.8024 | 711.4688
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от новой КТП ул.Ошмарина до ТП-11 г.Судогда 1 км | Судогда | [11 empty] | 900.9661 | 1063.14 | 212.6497 | 688.3164
ИП182218 | Строительство КЛ-6кВ от п/с «АТО» до ТП № 1 ул. Комсомольская, п. Ставрово г.Собинка 0,9 км | Собинка | [11 empty] | 1128.8136 | 1332 | 266.4272 | 862.3864
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Ленина г.Собинка 1,25 км | Собинка | [7 empty] | 6.1368 | 6.1368 |  |  | 1134.9504 | 1338.1368 | 267.8756 | 867.0748
ИП182218 | Строительство новой КТП ул. Ленина г.Собинка 1 шт. | Собинка | [7 empty] | 11.8726 | 11.8726 |  |  | 1693.9029 | 1998.6826 | 399.8019 | 1294.101
ИП182218 | Строительство новой КТП в районе ул.Перфильева - ул.Связистов г.Юрьев-Польский 1 шт. | Юрьев-Польский | шт | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 3256.461 | 3804.9588 |  |  | 3256.461 | 3804.9588 | 768.6033 | 2487.8578
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 г.Гусь-Хрустальный 0,83 км | Гусь-Хрустальный | км | 0.932 | [5 empty] | 5438.219 | 6360.8198 |  |  | 5438.219 | 6360.8198 | 1283.5507 | 4154.6683
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20) г.Гусь-Хрустальный 3 км | Гусь-Хрустальный | [11 empty] | 2837.7458 | 3348.54 | 669.7764 | 2167.9694
ИП182218 | Строительство новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная г.Киржач 1 шт. | Киржач | [7 empty] | 21.4028 | 21.4028 |  |  | 1736.6231 | 2041.4028 | 409.8849 | 1326.7382
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. Привокзальная до новой КТП на пересечении улиц Добровольского- Вокзальная г.Киржач 0,8 км | Киржач | [11 empty] | 781.3051 | 921.94 | 184.4068 | 596.8983
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-41 ул. Ленинградская г.Киржач 0,35 км | Киржач | [11 empty] | 315.2797 | 372.03 | 74.4136 | 240.8661
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Промтерритория" по ул.Западная, Строителей, Пионерская, Комсомольская г.Киржач 2,4 км | Киржач | [11 empty] | 1273.6271 | 1502.88 | 300.6067 | 973.0204
ИП182218 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до ТП-38) г.Киржач 0,4 км | Киржач | [11 empty] | 720.6356 | 850.35 | 170.0874 | 550.5482
ИП182218 | Реконструкция ТП-1 (Установка двух дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями (отходящие линии на ТП-38, ТП-6)) г.Киржач 2 шт. | Киржач | [11 empty] | 1693.2203 | 1998 | 399.6408 | 1293.5795
ИП182218 | Строительство новой РТП взамен РП-3 (6 кВ) Молокомбинат с ТП-119 и ТП120 г.Ковров 1 шт. | Ковров | [7 empty] | 46.2046 | 46.2046 |  |  | 11686.0351 | 13781.2046 | 2758.1858 | 8927.8493
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 на ул. Никонова г.Ковров 1 шт. | Ковров | [7 empty] | 11.671 | 11.671 |  |  | 2221.9115 | 2615.7759 | 524.4246 | 1697.4868
ИП182218 | Реконструкция ТП-1 ул.Школьная, д. 10 а г.Камешково 1 шт. | Камешково | [7 empty] | 21.2496 | 21.2496 |  |  | 2137.775 | 2518.7496 | 504.5664 | 1633.2086
ИП182218 | Реконструкция ТП-38 ул. Гоголя, д. 2 а (двор МОУ СОШ №1) г.Камешково 1 шт. | Камешково | [11 empty] | 2116.5254 | 2497.5 | 499.551 | 1616.9744
ИП182218 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-22 г.Камешково 0,6 км | Камешково | [11 empty] | 713.6949 | 842.16 | 168.4492 | 545.2457
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на ТП-23 г.Камешково 0,4 км | Камешково | [11 empty] | 482.839 | 569.75 | 113.9616 | 368.8774
ИП182218 | Реконструкция ЦРП-3 г.Кольчугино 1 шт. | Кольчугино | [11 empty] | 6095.5932 | 7192.8 | 1438.7069 | 4656.8864
ИП182218 | Разработка ПСД на строительство ПС 110/6 кВ "Тонково" г.Кольчугино | Кольчугино
ИП182218 | Разработка ПСД на строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково" г.Кольчугино | Кольчугино
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен ТП-10 г.Петушки 1 шт. | Петушки | шт | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 1050.2163 | 1226.1777 |  |  | 1050.2163 | 1226.1777 | 247.8763 | 802.3399
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен ТП-36 г.Петушки 1 шт. | Петушки | [7 empty] | 13.0216 | 13.0216 |  |  | 4811.1572 | 5674.8217 | 1135.549 | 3675.6082
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 ф.21 до новой КТП г.Петушки 0,95 км | Петушки | [11 empty] | 855.7542 | 1009.79 | 201.9786 | 653.7756
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул.Вокзальная г.Петушки 1 км | Петушки | [7 empty] | 2156.2892 | 2514.6636 |  |  | 1748.2634 | 2033.1931 | 412.6323 | 1335.6311
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная г.Петушки 0,513 км | Петушки | [7 empty] | 440.9947 | 505.7264 |  |  | 425.1199 | 486.9942 | 100.3385 | 324.7814
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая г.Петушки 0,435 км | Петушки | [7 empty] | 377.8551 | 433.0324 |  |  | 314.1282 | 357.8346 | 74.1418 | 239.9864
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Просторная г.Петушки 0,351 км | Петушки | [7 empty] | 636.7442 | 747.1012 |  |  | 568.3004 | 666.3376 | 134.1326 | 434.1678
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная - ул. Совхозная г.Петушки 0,517 км | Петушки | [7 empty] | 371.4716 | 438.3365 |  |  | 324.3556 | 382.7396 | 76.5557 | 247.7999
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 ул.Володарского-Челюскинцев г.Ковров 1 км | Ковров | км | 0.854 |  |  | 483.7835 | 325.0596 | 383.0447 | 158.7239 | 166.5577 | 325.0596 | 383.0447 | 158.7239 | 166.5577 | 37.4627 | 121.2613
ИП182218 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Лиственная г.Ковров 0,4 км | Ковров | км | 0.5
ИП182218 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Хвойная г.Ковров 0,514 км | Ковров | км | 0.719
ИП182218 | Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от ТП-104 ул. Курловская г.Гусь-Хрустальный 0,478 км | Гусь-Хрустальный | км | 0.659 |  |  | 683.1805 | 683.1805 | 797.5426 |  |  | 683.1805 | 797.5426
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №37 ул. Гастелло,7 г.Ковров 0,4 км | Ковров | км | 0.4
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №6 ул. Туманова, 31а г.Ковров 0,313 км | Ковров | км | 0.313
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №8 ул. 3-го Интернационала г.Ковров 0,33 км | Ковров | км | 0.33
ИП182218 | ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 10 шт.
ИП182218 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском и манипулятором) 2 шт. | [8 empty] | 5084.7458 | 6000 |  |  | 3559.322 | 4200 | 840.0857 | 2719.2363
ИП182218 | New Holland (Экскаватор) 2 шт. | [8 empty] | 4678.8136 | 5521 |  |  | 4678.8136 | 5521 | 1104.3127 | 3574.5008
ИП182218 | ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) (Самосвал) 2 шт.
ИП182218 | Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 2 шт. | [8 empty] | 932.2034 | 1100 |  |  | 466.1017 | 550 | 110.0112 | 356.0905
ИП182218 | Вездеход | [12 empty] | 594 | 700.92 | 140.1983 | 453.8017
ИП172218 | ИП "Реконструкция электрических сетей г. Гороховец в 2017-2022гг." |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4562.454 | 5249.201 |  |  | 10484.2804 | 12236.9561 | 2474.5428 | 8009.7376 | 0
ИП172218 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | Гороховец | [7 empty] | 132.85 | 156.763 |  |  | 3098.9517 | 3656.763 | 731.4273 | 2367.5244
ИП172218 | Эл. сети | Гороховец | [7 empty] | 4429.604 | 5092.438 |  |  | 7385.3287 | 8580.1931 | 1743.1155 | 5642.2132
ИП131717 | Оплата кредиторской задолженности за объекты ИП 2017г. | [12 empty] | 739.0964 | 872.1337 | 174.4446 | 564.6518