## Лист3
АО ВОЭК июнь
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-79, ф.9, ул. Машиностроителей, д.9 | 0.4 | 2018-06-01 14:00 | 2018-06-01 16:00 | Замена прибора учета
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.12 ВЛ-10кВ оп.70 ул. Владимирская(ТП-26) | 10 | 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 14:00 | оп.№ 70 ул.Владимирская установка РВО-10, текущий ремонт
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-9, КЛ фид. "Теплицкий проспект 12" | 0.4 | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 10:00 | Устранение повышенного нагрева контактных соединений.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.12 ВЛ-10В оп.№41 ТП-14-ТП-12 ул.Октябрьская | 10 | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 14:00 | оп.№ 41 ул.Октябрьская установка РЛНД, текущий ремонт
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-24.г.Судогда | 10 | 2018-06-03 08:15 | 2018-06-03 09:20 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-43.г.Судогда | 10 | 2018-06-03 10:15 | 2018-06-03 11:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-2.г.Судогда | 10 | 2018-06-03 09:40 | 2018-06-03 10:20 | замена разрядника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 | 2018-06-03 06:00 | 2018-06-03 06:45 | Отключение МВ с ПС Андреево, ф. 1006 замена масла в МВ
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 17, г. Собинка, фид. д. Перебор | 0.4 | 2018-06-01 09:30 | 2018-06-01 11:05 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | Ф. 1021, г. Собинка, от ТП 13 | 10 | 2018-06-01 13:30 | 2018-06-01 14:40 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 28, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д.55 | 0.4 | 2018-06-03 15:00 | 2018-06-03 15:40 | По заявке "Водоканал" выгорел вводной автомат в д. 55, ул. Пр-т Ленина
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-108,ф.12, ул. Молодогвардейская, д.5 | 0.4 | 2018-06-05 08:30 | 2018-06-05 14:00 | Отключение по письму "Владимиртеплогаз"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково",РП-1, ф.1014 | 10 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | Ремонт ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-15, ТП-16
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво",ф.1001, сады "Новая Жизнь" | 10 | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | Опиловка в охранной зоне ВЛ-10 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 430, ВН к ВЛ-6кВ фид. КТП-25 | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | Работы на ВЛ - 6 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 8, ул. Гагарина, 12 | 6 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | Замена оборудования РУ - 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 г.Судогда Ф-Южная | 0.4 | 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 15:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.12 ВЛ-10В оп.№86 оп. №99 ТП-12-ТП-29 | 10 | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 14:00 | ВЛ-10 кВ оп.№86 ул.Октябрьская оп. №99 ул. Заводская ТП-12-ТП-29 установка ОПНп-10/12/400
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22, г. Лакинск, фид. Горького | 0.4 | 2018-06-04 09:30 | 2018-06-04 11:55 | Замена опоры ВЛ-0.4 кВ по распоряжению № 94
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП- 35 Ф Лесхозная | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 Ф Клязменская | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-47, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ,ТМ | 6 | 2018-06-06 13:30 | 2018-06-06 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво",ф.1001, сады "Новая Жизнь" | 10 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | Опиловка в охранной зоне ВЛ-10 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 8, ул.Студенческая, 2а | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 12:00 | Подключение новой КЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 13:00 | Опиловка деревьев на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19, ул.Вишневая, 26 | 0.4 | 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 16:00 | Опиловка деревьев на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 93, ул.Солнечная, 26 | 6 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 10:30 | Монтаж узла учета
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3-1 п.Коняево Ф-верхния скважина | 0.4 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП- 35 Ф Лесхозная | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 Ф Клязменская | 0.4 | 2018-06-05 13:40 | 2018-06-05 15:40 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП -9 Ф.2- Солнечная, Березовая, Просторная | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 16:55 | Капитальный ремонт ВЛ согласно ПП
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 ТП-96 ул. Владимирская ТП-31 ул. Сосновая | 10 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 14:00 | ТПС Киржач Ф.1 ВЛ-10кВ оп.№178 ул. Сосновая установка РЛНД ;ТП-96РУ-10кВ ТП-31 РУ-10кВ регулировка ВН-16, в порядке текущей эксплуатации
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 ТП-62 ул. Павловского ТП-31 | 0.4 | 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 16:00 | ТП-62 РУ-0,4кВ, ремонт ВНП-600А, в порядке текущей эксплуатации
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-06-05 11:47 | 2018-06-05 13:45 | ул.Ленина отключен для безопасного пр-ва работ по замене опоры ВЛ 6кВ ТП4-ТП22
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-06-05 14:50 | 2018-06-05 15:10 | ул.Горького д.27 отключение по заявке, за неуплату
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-06-05 16:15 | 2018-06-05 16:30 | ул. Набережная д.45 замена ввода по заявке абонента.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 17, г. Собинка, фид. д. Перебор | 0.4 | 2018-06-05 09:30 | 2018-06-05 11:30 | Замена опоры ВЛ-0.4 кВ по наряду № 41
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 62, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 16:00 | Подпилкаа деревьев по тех. присоединению
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф 1013, г. Лакинск от ТП 62 в сторону ТП 28 | 10 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 12:00 | Подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 6А" | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 10:00 | Монтаж ОДПУ.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-115,ф.3, ул. Свердлова,д.114 | 0.4 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | Отключение по письму потребителя
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-67,ф.7, ул. Пролетарская д.38а | 0.4 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | Отключение по письму ЖК "Пролетарский"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-714, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ,п. К. Маркса | 10 | 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 12:00 | Замена трансформаторов тока на общем учёте
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 11:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф 1013, г. Лакинск от ТП 62 в сторону ТП 28 | 10 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 12:00 | Подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" Ф. 103, 2-я сек. шин | 10 | 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 14:00 | Установка нового КТП ул. Мира (ПМК)
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | Ф 1022, г. Собинка, от ТП 18 в сторону очисных ссоружений | 10 | 2018-06-08 13:30 | 2018-06-08 16:00 | Подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ЦРП-4, ф.68, ф.69, ТП-190, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 6 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 15:00 | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт"
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331 РУ 0,4кВ С.Ш. Т1 | 0.4 | 2018-06-08 13:30 | 2018-06-08 16:00 | ТП 331 РУ 0,4кВ С.Ш. Т1 Ремонт облорудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-36г.Судогда Ф-АЗС | 0.4 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 11:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская, Жилой квартал" | 0.4 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 12:00 | Замена приборов учета.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-7 | 6 | 2018-06-08 13:46 | 2018-06-08 14:00 | КТП-7 отключено полностью для безопасного производства работ по подключению КВЛ 6кВ "Вход с РП1"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-06-08 13:46 | 2018-06-08 14:53 | ул. Ленина, Луначарского, отключение для пропилки аварийного дерева по ул.Луначарского д.58
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | п.Першино,ТП-Новая ф.2-ул.Школьная, Пионерская, Лесная, Комсомольская | 0.4 | 2018-06-09 13:00 | 2018-06-09 16:00 | по заявке ООО Константа-проведение ремонтных работ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-12 РУ 0,4 кВ | 0.4 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 14:20 | Капитальный ремонт ВЛ согласно ПП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП - 9 РУ 0,4 кВ Ф ул. Березовая,Солнечная, Просторная | 0.4 | 2018-06-08 09:50 | 2018-06-08 14:15 | Капитальный ремонт ВЛ согласно ПП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 г.Судогда ф-ул. Красная | 0.4 | 2018-06-09 06:00 | 2018-06-09 07:00 | подрезка кустарника
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Красноборская, ул. Красноборская, д. 1а | 0.4 | 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 13:00 | Отключение по заявке ООО УК "Спецстройгарант -1" для проведения пл. рем. работ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 123, ул. Березина, 3а | 0.4 | 2018-06-10 09:00 | 2018-06-10 09:15 | ТП 123 проверка АВР
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | 3. ф. ул.Набереж.,ул.8-е марта | 0.4 | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 10:00 | Перетяжка проводов ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-19 2РУ-0,4 кВ яч.11 | 0.4 | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 14:00 | замена вводов ВЛИ-0,23 кВ от ВЛИ-0,4кВ на ул.Рыженкова
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-35 РУ-0,4 кВ яч.2 | 0.4 | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 11:00 | замена ввода ВЛ-0,23 кВ ул.Рыженкова д.24
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-09 09:30 | 2018-06-09 11:40 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-22, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 13:00 | Ремонтные работы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-9, ф.5, ф.7, ул. Чернышевского, д.3а | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 11:00 | Отключение по письму "Владимиртеплогаз"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | МВ-6 кВ КРУН-1 | 6 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 09:30 | Проверка РЗА МВ-6 кВ КРУН-1
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | МВ-6 кВ КРУН-2 | 6 | 2018-06-14 09:45 | 2018-06-14 10:15 | Проверка РЗА МВ-6 кВ КРУН-2
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-192РУ-0,4кВ яч.11 Ф.Рыженкова,Колхозная | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 16:00 | ВЛИ-0,4кВ ул. Рыженкова замена вводов на СИП, текущая эксплуатация
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-13 08:44 | 2018-06-13 09:40 | ул.8 Марта д.5 подключение нового тех.присоединения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-06-13 10:50 | 2018-06-13 10:55 | ул.Мира д.18 демонтаж АВ-63А в щите учёта на опоре ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-06-13 13:55 | 2018-06-13 15:00 | ул. Гагарина "правая сторона" отключение для спила аварийных деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-13 10:30 | 2018-06-13 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Красноборская, ул. Красноборская, д. 1а | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 13:00 | Отключение по заявке ООО УК "Спецстройгарант -1" для проведения пл. рем. работ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19, ВЛ-0,4кВ, ф.ВЛ-1, ф.ВЛ-2, ф.ВЛ-3, ф.ВЛ-4 | 0.4 | 2018-06-15 13:30 | 2018-06-15 15:00 | ТП 19, ВЛ-0,4кВ, ф.ВЛ-1, ф.ВЛ-2, ф.ВЛ-3, ф.ВЛ-4 работы на ВЛ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.3 ф.ул.Заводская ,Владимирская | 0.4 | 2018-06-15 13:30 | 2018-06-15 16:00 | Перенос вводного провода ВЛ-0,4кВ ул.заводская д.8
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ яч.3 ф.ул.Октябрьская,Пролетарская,Пугачева | 0.4 | 2018-06-15 14:00 | 2018-06-15 16:00 | Тех.присоелинение гаражей ул. Пролетарская д.1г
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.8 ф.ул.Морозовская | 0.4 | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 12:00 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Морозовская д.30
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "Ул. Московская" | 0.4 | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 11:00 | Подключение абоента по условиям тех. Присоединения.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-18 13:30 | 2018-06-18 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, с. Патакино | 10 | 2018-06-18 04:08 | 2018-06-18 04:28 | Плановые переключения в сетях МРСК
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-12, ВЛ фид. "ул. Чапаева" | 0.4 | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 10:00 | Замена ОДПУ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-15 09:08 | 2018-06-15 13:15 | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-06-17 03:45 | 2018-06-17 04:00 | ул. Ленина д.30 пожар.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ФЛ-10 кВ Ф-1022 между ТП-6 и ТП-7 | 10 | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 12:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП -80 в стор. ТП-82, 84, 77 | 6 | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 13:00 | 1.Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. 2.Текущий ремонт ТП.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.3,ф.6,ф.10 | 0.4 | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Перевод питания потребителей с ТП-22 на вновь установленную ТП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.2,ф.4,ф.11 | 0.4 | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | Перевод питания потребителей с ТП-22 на вновь установленную ТП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-19 09:30 | 2018-06-19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-118, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-06-19 13:30 | 2018-06-19 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-18 08:30 | 2018-06-18 13:10 | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 179, Московское шоссе , 1а | 6 | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 13:00 | ТП 179 ремонт кровли.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ ул.Спортивный пр-д, д.1а | 0.4 | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 12:00 | Замена вводного автомата
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 | 2018-06-18 09:40 | 2018-06-18 19:00 | отключить ЛР№72 валка деревьев по заявке администрации
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП- 21, г.Лакинск, фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-06-19 10:40 | 2018-06-19 13:10 | кап. ремонт фид.Комсомольская, подвеска СИП.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-7 г.Собинка фид.ул.Гагарина 3.5,Димитрова 17 | 0.4 | 2018-06-19 09:10 | 2018-06-19 11:05 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-22 г.Лакинск ул.Овражная | 0.4 | 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 12:00 | по заявке МКУ "Благоустройство" г.Лакинск для подрезки деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-19 08:25 | 2018-06-19 14:00 | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-06-19 16:55 | 2018-06-19 17:15 | "Благовещенский собор" подключение КЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-234, ф.9, ул. Белинского | 6 | 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 12:00 | Отключение по письму "Владимиртеплогаз"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-20 09:30 | 2018-06-20 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "Поселок нечет. ст." | 0.4 | 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 10:00 | Замена опоры.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 14:43 | работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 ТП-18 п.Тюрмировка | 10 | 2018-06-20 11:00 | 2018-06-20 12:30 | отключить ЛР-10ввода ТП-18. монтаж,замена ТП№18 Согласно плану ПП 2018
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-06-20 10:30 | 2018-06-20 14:45 | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвескаСИП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-21 09:30 | 2018-06-21 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 46, ул.Вознесенская, 14а | 0.4 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 13:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-12 РУ-10кВ, ул.Молодежная | 10 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 12:00 | Ревизия ТП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Советская д.47а, ул.Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва 2, 2а" | 0.4 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 14:00 | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ по заявке администрации п. Городищи
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62(ул. Калинина 61), Т-2 | 10 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 10:30 | Текущий ремонт Т-2 и 2 СШ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62(ул. Калинина 61), Т-1 | 10 | 2018-06-21 10:30 | 2018-06-21 12:00 | Текущий ремонт Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь", ВЛ-6 кВ фид. 621 | 6 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 11:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-36, ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.4 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 11:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-23 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.4 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 11:00 | ТП-23 РУ-0,4кВ яч.1 замена РПС-250, текущая эксплуатация
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.4 | 2018-06-21 14:00 | 2018-06-21 15:00 | ВЛ-0,4кВ ул. Рыженкова д.46 установка дер. опорыперевод линии на устан. опору, текущая эксплуатация
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 ВЛ-10кВ оп. № 134 ул. Некрасовская | 10 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 15:00 | оп.№ 134 ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС Киржач ул. Некрасовская установка ж/б опоры,соединительной муфты
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5. Ф-РП-5 Радугоэнерго | 10 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 12:00 | Подрезка деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-20 08:30 | 2018-06-20 13:05 | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 315 ул.Офицерская, 20, ф."ВЛ-1 ул.Лесная, ул.Разина, 7-а" | 0.4 | 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 15:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 67 ул.Красносельская, 94-г | 6 | 2018-06-22 13:00 | 2018-06-22 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.4 | 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 11:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-21 08:40 | 2018-06-21 13:35 | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5. Ф-РП-5 Радугоэнерго | 10 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 12:00 | Подрезка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.2 ф. Садовая м-н Кр. Октябрь | 0.22 | 2018-06-22 11:00 | 2018-06-22 11:50 | ВЛ-0,22 ул. Садовая д.4 замена вводного провода ВЛИ-0,22, текущая эксплуатация
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ф.1005 от тп-39 | 10 | 2018-06-21 09:11 | 2018-06-21 11:00 | для мку"Благоустройство"-спиливание дерева в охранной зоне вл-10
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 14:00 | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвескаСИП
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск РП-2 ф.103 | 10 | 2018-06-22 10:15 | 2018-06-22 12:00 | Отключение по заявке ПС Ундол для проведения измерительных работ, нагрузка переведена на ф.125 ,кроме ТП-19, 31, 126, 137.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка РП-1 ф.102 | 10 | 2018-06-22 13:00 | 2018-06-22 14:00 | Отключение по заявке ПС Ундол для проведения измерительных работ , нагрузка переведена на ф. 101, кроме ТП-77.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ПС Собинка ф.1008. | 10 | 2018-06-22 14:00 | 2018-06-22 16:00 | Отключение по заявке ПС Ундол для проведения измерительных работ.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-06-22 10:30 | 2018-06-22 11:30 | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвеска СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-30 РУ-10кВ, ул.Московская д.8а | 10 | 2018-06-23 09:00 | 2018-06-23 11:25 | Ревизия ТП 30F
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-10,ф.1, ул.К. Либкнехта | 0.4 | 2018-06-22 13:45 | 2018-06-22 17:16 | Опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.8 | 10 | 2018-06-25 09:30 | 2018-06-25 16:00 | ВЛ-10 кВ Ф.1 ТПС "Киржач" оп.№2 ( РТП-11 -ТП-39) замена ж/б опоры, текущий ремонт
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 | 2018-06-23 08:28 | 2018-06-23 10:28 | отключить ЛР№72 валка деревьев по заявке администрации
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-21 г. Судогда ул.Ошмарина | 10 | 2018-06-23 08:05 | 2018-06-23 08:46 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Андреево. Ф-ул.Говрилова | 0.4 | 2018-06-23 10:36 | 2018-06-23 11:20 | отключить н\в рубильник валка деревьев по заявке администрации
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 п.Тюрмировка Ф-ул.Сосненская | 0.4 | 2018-06-23 12:48 | 2018-06-23 14:10 | отключить н\в рубильник валка деревьев по заявке администрации
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП505 ул.Студенческая, 12 | 6 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 12:00 | ТП505, РУ-0,4кВ 1СШ , камера Т1 - ревизия оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП218 ул.Мира, 21, ВЛ- 0,4кВ ф. ВЛ-1 | 0.4 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 13:00 | ТП218, ВЛ- 0,4кВ , ф. ВЛ-1, ремонт ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354 ул.Д.Левитана, 28 ВЛ- 0,4кВ ф. ВЛ-1 | 0.4 | 2018-06-24 09:00 | 2018-06-24 13:00 | ТП354, ВЛ- 0,4кВ , ф. ВЛ-1, опиловка деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-22 09:05 | 2018-06-22 11:17 | Обеспечение безопасного производства работ для прокладки КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ до траверсы
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9,10 | 0.4 | 2018-06-22 09:05 | 2018-06-22 12:05 | Разделение фидера №9 на фидер №9 и №10
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-25 10:40 | 2018-06-25 14:00 | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвеска СИП
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 14:00 | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвеска СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-30 РУ-0,4 кВ ф."Маяковского 12", ф. "Московская 10", ф. "Московская 8" | 0.4 | 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 10:50 | Подключение новой КЛ-0,4 кВ ф. "Маяковского 12"
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8(ул. Полярная 9) | 6 | 2018-06-26 13:30 | 2018-06-26 16:00 | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 13:10 | ул.Крылова замена вводов в дома на СИП2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-36 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 | 2018-06-25 15:03 | 2018-06-25 15:06 | Переключение обмоток силового трансформатора, для уменьшения выходного напряжения.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 421 Большой проезд, 35 | 0.4 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 13:00 | ТП 421 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Офицерская, Большой проезд, ул.Мичурина" - замена опоры 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 7 пр-т Ленина, 44 , фид. "ул. Новоямская 27 - 29-а" | 0.4 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 11:00 | ТП 7 фид. "ул. Новоямская 27 - 29-а" - перезаводка КЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207 ул. Мусорского, 1 | 0.4 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 12:00 | ТП 207 - ремонт оборудования РУ 0,4кВ с. Т-1
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.8 | 10 | 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 16:00 | ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" оп.№3 ( РТП-11 -ТП-39) замена ж/б опоры, текущий ремонт
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-22 РУ-0,4кВ ул. Заводская | 0.4 | 2018-06-26 13:30 | 2018-06-26 15:00 | ТП-22 РУ-0,4кВ замена РГ-400 в порядке текущей эксплуатации
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20, п.Тюрмировка ф-ул.Южная | 0.4 | 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 12:00 | перезаделка кабельного выхода
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 9,Судогда ф- Береговая | 0.4 | 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 12:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-06-26 13:00 | 2018-06-26 17:00 | работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1, Судогда ф- Красная | 0.4 | 2018-06-26 06:00 | 2018-06-26 07:30 | подрезка кустарника
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61 (теплицкий пр-т 56), 2 СШ-0,4 кВ | 10 | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 11:00 | Монтаж приборов учета.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Карьерная" | 0.4 | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 10:30 | Выправка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 135, ВЛ- 0,4кВ ф. ВЛ-1 | 0.4 | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 13:00 | ТП 135, ВЛ- 0,4кВ , ф. ВЛ-1, замена опоры 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 16 , фид. ул. Подбельского | 0.4 | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 13:00 | ТП 16 , фид. ул. Подбельского ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-23,ф.4, ул. Кирова | 0.4 | 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 15:30 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-23,ф.4, ул. Кирова | 0.4 | 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 15:30 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-1, ТП-36, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | 10 | 2018-06-27 11:00 | 2018-06-27 14:00 | Подключение кабеля 10 кВ с ТП-1 на ТП-23
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-26 09:33 | 2018-06-26 12:50 | ул.Крылова замена вводов в дома на СИП2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-06-26 13:13 | 2018-06-26 14:45 | ул. Гагарина "правая сторона"- отключен для спила аварийных деревьев.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-06-26 15:20 | 2018-06-26 15:50 | ул. Ленина "ЭлипсБанк" - отключен по заявке энергосбыта.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 | 2018-06-27 06:10 | 2018-06-27 08:07 | подрезка кустарников, регулировка РЛНД-10 кВ ввода ТП-44, ТП-38
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск, ТП 21, фид. Комсомольская, 8-е марта. | 0.4 | 2018-06-26 09:20 | 2018-06-26 11:30 | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвескаСИП
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП-35 фид.ул.10 Октября 7,Горького 10 | 0.4 | 2018-06-27 13:40 | 2018-06-27 15:05 | замена проводов ВЛ-0.4 кВ на изолированный
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка Ф-1001 от ПС Собинка | 10 | 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 16:10 | установка опоры в охранной зоне ВЛ-10 кВ, ТП-145 котельная, переключилась на резерв с Ф-1022
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 16 ф."ВЛ ул.Подбельского", ф."ВЛ ул. Музейная" | 0.4 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | ТП 16 ф."ВЛ ул.Подбельского", ф."ВЛ ул. Музейная" - ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 182 ул. Мира, 39 | 0.4 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | ТП 182 ремонт оборудования РУ 0,4 кВ сек. Т-1
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-157,ф.20, ул. Еловая, д.96/1 | 0.4 | 2018-06-28 08:30 | 2018-06-28 12:00 | Отключение по письму УК "ЖКО Роско"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-102, ф.1, ул. Восточная, д.52/1 | 0.4 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | Отключение по письму ООО "УО РМД"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-200,ф.4, ул. Дубовая | 0.4 | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 13:00 | Замена приборов учета
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-15а,ф.4, ул. 2-й, 3-й пр-д Станиславского | 0.4 | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 12:00 | Установка ж/б опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-27 08:30 | 2018-06-27 13:10 | ул.Крылова замена вводов в дома на СИП2
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ПС Панфилово, РП, пос. Панфилово ВЛ-6 кВ фид. 627 | 6 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 13:00 | Опиловка деревьев ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино"
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 | 2018-06-28 06:00 | 2018-06-28 09:00 | ремонт регулировка ЛРНД -10 кВ вводов ТП-7.31.8.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф. 1007, г. Лакинск, от ТП 29 до ТП 123 | 10 | 2018-06-28 14:30 | 2018-06-28 15:25 | перетяжка проводов ВЛ 10кВ Ф1007 от ТП 20
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-29 09:30 | 2018-06-29 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-127,ф.7, ул. Космонавтов, д. 6/1, 6/5 | 0.4 | 2018-06-29 09:30 | 2018-06-29 14:00 | Углубление КЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-06-28 08:30 | 2018-06-28 09:00 | ул.Ленина д.7 замена ввода по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-28 15:00 | 2018-06-28 16:10 | ул.Никольская д.49 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | замена разрядника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 452, ул.Н.Дуброва, 32 | 0.4 | 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 12:00 | ТП 452, фид. ул.Н.Дуброва 28, включение КЛ-0,4 кВ, ул.Н.Дуброва 26, после ремонта
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 525, ул. Северная 4а | 0.4 | 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 12:00 | Текущий ремонт ТП 525 сек. Т-2: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018