## Лист2
Приложение №1 к Приказу №________ от __.__.2019г.
График плановых отключений электроэнергии с 26.07.2022г по 08.08.2022г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | наименование отключаемого объекта | электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-137, 138 | ВЛ | пос. Панфилово (все дома) | 6 (6.3) | 2022-07-26 10:00 | 2022-07-26 17:00 | Замена провода на СИП ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" персоналом "Владимирэнерго"
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-137, 138 | ВЛ | пос. Панфилово (все дома) | 6 (6.3) | 2022-07-27 10:00 | 2022-07-27 17:00 | Замена провода на СИП ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" персоналом "Владимирэнерго"
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-137, 138 | ВЛ | пос. Панфилово (все дома) | 6 (6.3) | 2022-07-28 10:00 | 2022-07-28 17:00 | Замена провода на СИП ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" персоналом "Владимирэнерго"
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-137, 138 | ВЛ | пос. Панфилово (все дома) | 6 (6.3) | 2022-07-29 10:00 | 2022-07-29 17:00 | Замена провода на СИП ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" персоналом "Владимирэнерго"
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | ВЛ | ул. Кольцевая нечет. 1-9, четн. 2-8, 12-18;ул. Стеклозаводская 17-35, ул. Березовая 24; ул. Дорожная 26,30 | 0.38 | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Стеклозаводская" | ВЛ | ул. Березовая: 7-ой проезд 1-8; 9-ый проезд 1-8; 11-ый проезд 1-8, 13-ый проезд 1-8; ул. Стеклозаводская нечетн. 37-53. | 0.38 | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | ВЛ | ул. Кольцевая нечет. 1-9, четн. 2-8, 12-18;ул. Стеклозаводская 17-35, ул. Березовая 24; ул. Дорожная 26,30 | 0.38 | 2022-07-28 09:00 | 2022-07-28 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Стеклозаводская" | ВЛ | ул. Березовая: 7-ой проезд 1-8; 9-ый проезд 1-8; 11-ый проезд 1-8, 13-ый проезд 1-8; ул. Стеклозаводская нечетн. 37-53. | 0.38 | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-6 кВ от ТП-122 в стор. ТП-129, 124 | ВЛ | пос. Гусевский: ул. Строительная 3, 5, 7, 25, 28; ул. Садовая 12 | 6 (6.3) | 2022-07-28 10:00 | 2022-07-28 13:00 | Монтаж новой ТП
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | ВЛ | ул. Кольцевая нечет. 1-9, четн. 2-8, 12-18;ул. Стеклозаводская 17-35, ул. Березовая 24; ул. Дорожная 26,30 | 0.38 | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ
Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения электроснабжения вы можете узнать по единому номеру АО «ОРЭС-Владимирская область» 8-800-250-41-30 (звонок бесплатный), а также по телефонам:
Район электрических сетей РЭС г. Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Владимир | 4922 54-34-60
ПО г. Судогда РЭС г. Владимир | 49235 2-10-31
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир | 49242 2-29-80
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир | 49231 2-05-11
Район электрических сетей РЭС "Западный" АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ПО г. Петушки РЭС «Западный» | 49243 2-13-10
ПО г. Киржач РЭС «Западный» | 49237 2-26-22
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» | 49245 2-76-61
Район электрических сетей РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Ковров | 49232 5-53-05
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров | 49248 2-13-14
Район электрических сетей РЭС г. Гусь-Хрустальный в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | 49241 2-13-29
Район электрических сетей РЭС г. Юрьев-Польский в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Юрьев-Польский | 49246 2-26-36
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив"
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ОП РЭС г. Гороховец | 49238 2-13-08