## TDSheet
ПЭ-3
Программа текущих ремонтов АО "ОРЭС-Владимирская область"
на 2 019 год (Электроснабжение)
Территория/Район обслуживания | ЦФО | Подразделение - исполнитель | код ОПУ в 1С | Объект | Принадлежность объекта | Описание работы (мероприятия) | Характер работ | Способ выполнения работ | Вид подрядной работы (из справочника) | Наименование подрядной организации (для подрядного способа выполнения | Ед. изм. | Объем работы | Объемы выполнения работы в ед.изм. | [51 empty] | Принадлежность к ПСП (указать номер мероприятия в программе) | Принадлежность к программе подготовки к ОЗП (указать номер мероприятия в программе) | Принадлежность к ПОМ (природоохранным мероприятиям, да/нет) | Корректировка ПП | Сроки проведения этапов конкурсных процедур по подрядным работам
[13 empty] | январь план | январь факт | % вып-я | февраль план | февраль факт | % вып-я | март план | март факт | % вып-я | 1 квартал факт | % вып-я | апрель план | апрель факт | % вып-я | май план | май факт | % вып-я | июнь план | июнь факт | % вып-я | 1-е полугодие факт | % вып-я | июль план | июль факт | % вып-я | август план | август факт | % вып-я | сентябрь план | сентябрь факт | % вып-я | 9 месяцев факт | % вып-я | октябрь план | октябрь факт | % вып-я | ноябрь план | ноябрь факт | % вып-я | декабрь план | декабрь факт | % вып-я | 4 квартал факт | % вып-я | ИТОГО объемы план | ИТОГО объемы факт | % вып-я | 4 квартал факт | % вып-я | ИТОГО затраты по году план | ИТОГО затраты по году факт | % вып-я |  |  |  |  | согласование подготовленного технического задания на проектные работы в закупочном подразделении |  |  |  | проведение конкурса по выбору подрядной организации на проектные работы |  |  |  | заключение договора на проектные работы |  |  |  | выполнение проекта |  |  |  | согласование подготовленного технического задания на проведение работ в закупочном подразделении |  |  |  | проведение конкурса по выбору подрядной организации на проведение работ |  |  |  | заключение договора на проведение работ
|  |  |  | Всего по ремонтам: | [56 empty] | 0 | 7057.3292 |  | 0 |  |  |  |  | нормативный срок - 7 календарных дней |  |  |  | нормативный срок - 38 календарных дней |  |  |  | нормативный срок - 7 календарных дней | [7 empty] | нормативный срок - 7 календарных дней |  |  |  | нормативный срок - 38 календарных дней |  |  |  | нормативный срок - 7 календарных дней
|  |  |  | - хозяйственным способом: | [56 empty] | 0 | 7057.3292 |  | 0 |  |  |  |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания |  | дата начала |  | дата окончания
|  |  |  | - подрядным способом: | [56 empty] | % |  |  | % |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
|  |  |  | - аварийно-восстановительные работы: | [56 empty] | % |  |  | %
|  |  |  | - внеплановые работы: | [56 empty] | % |  |  | %
Воровского | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | СД000000056 | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Воровского |  | Замена опор | Плановая | Хозспособ |  |  | м |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | 0% |  | % | 66.1953 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВК-00000054 | ВЛ-0,4 кВ г. Владимир | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 955 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 230 |  | 0% | 275 |  | 0% | 150 |  | 0% |  | 0% | 100 |  | 0% | 100 |  | 0% | 100 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 955 |  | 0% |  | % | 456.4493 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВК-00000373 | ВЛ-6-10 кВ г. Владимир | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена разъединителей, разрядников, изоляторов | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 3 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 3 |  | 0% |  | % | 65.4022 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВК-00000053 | КЛ-0,4 кВ г. Владимир | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 300 |  |  | % | 30 |  | 0% | 30 |  | 0% |  | 0% | 30 |  | 0% | 30 |  | 0% | 30 |  | 0% |  | 0% | 30 |  | 0% | 30 |  | 0% | 30 |  | 0% |  | 0% | 30 |  | 0% | 30 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 300 |  | 0% |  | 0 | 583.8238 |  | 0 |  |  | Нет
Суздаль | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Суздаль | ВК-00000599 | КЛ-0,4 кВ г. Суздаль | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 40 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 5 |  | 0% |  | 0% | 10 |  | 0% | 15 |  | 0% | 10 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 40 |  | 0% |  | % | 83.7028 |  | 0 |  |  | Нет
Суздаль | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Суздаль | ВК-00000423 | КЛ-6-10 кВ г. Суздаль | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 20 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 3.5 |  | 0% |  | 0% | 6 |  | 0% | 3.5 |  | 0% | 3.5 |  | 0% |  | 0% | 3.5 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 20 |  | 0% |  | 0 | 113.8808 |  | 0 |  |  | Нет
Владимир | Участок РЭС 1 | Район электрических сетей г. Владимир | ВК-00000057 | ТП-электрическая часть г. Владимир | УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом г.Владимира) | Ремонт оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 4 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 4 |  | 0% |  | % | 111.0355 |  | 0 |  |  | Нет
Судогда | Участок РЭС 1 | Производственное отделение г. Судогда | СД-00000006 | ВЛ-0,4 кВ г. Судогда | УФК по Владимирской области (Администрация города Судогда городское поселение л/с 04283008160) | Замена опор | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 420 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 210 |  | 0% |  | 0% |  |  | % | 210 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 420 |  | 0% |  | % | 327.4265 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ВК-00000067 | ТП-электрическая часть г. Гусь-Хрустальный |  | замена выходов | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 3 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 3 |  | 0% |  | % | 128.7745 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ВК-00000058 | ВЛ-0,4 кВ г. Гусь-Хрустальный | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 620 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 300 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 320 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 620 |  | 0% |  | % | 159.0904 |  | 0 |  |  | Нет
Гусь-Хрустальный | Участок РЭС 2 | Район электрических сетей г. Гусь-Хрустальный | ВК-00000066 | ТП-строительная часть г. Гусь-Хрустальный | ВОЭК АО | Ремонт кровли | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 3 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 3 |  | 0% |  | % | 236.2171 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | КР-00000065 | ВЛ-0,4 кВ г. Киржач | Тепловые сети МУП | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1380 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 480 |  | 0% | 450 |  | 0% |  | 0% | 450 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1380 |  | 0% |  | % | 378.5972 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | КР-00000066 | КЛ-6-10 кВ г. Киржач | Тепловые сети МУП | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 80 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 40 |  | 0% |  | 0% |  |  | % | 40 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 80 |  | 0% |  | % | 226.3716 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | ВК-00000618 | ТП-электрическая часть г. Киржач | Тепловые сети МУП | Замена выключателя нагрузки | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 91.8541 |  | 0 |  |  | Нет
Киржач | Участок РЭС 4 | Район электрических сетей г. Киржач | КР000000225 | КЛ-0,4 кВ г. Киржач | Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области л/с 04283006450 УФК по Владимирской области | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 40 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 40 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 40 |  | 0% |  | % | 76.4446 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | КВ-00000011 | ТП-строительная часть г. Ковров | УГХ Администрации г.Коврова | Ремонт строительной части | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 6 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 6 |  | 0% |  | % | 127.932 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | КВ-00000010 | ТП-электрическая часть г. Ковров | ВОЭК АО | Ремонт оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 17 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 2 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 17 |  | 0% |  | % | 404.8446 |  | 0 |  |  | Нет
Камешково | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВК-00000315 | КЛ-10 кВ Камешковский район | ВОЭК АО | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 20 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 20 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 20 |  | 0% |  | % | 60.3783 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | КВ-00000016 | КЛ-0,4 кВ г. Ковров | ВОЭК АО | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 200 |  |  | % | 10 |  | 0% | 10 |  | 0% |  | 0% | 25 |  | 0% | 25 |  | 0% | 35 |  | 0% |  | 0% | 25 |  | 0% | 35 |  | 0% | 15 |  | 0% |  | 0% | 20 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 200 |  | 0% |  | 0 | 411.0473 |  | 0 |  |  | Нет
Ковров | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | КВ-00000008 | ВЛ-0,4 кВ г. Ковров | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 515 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 190 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 325 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 515 |  | 0% |  | % | 392.1088 |  | 0 |  |  | Нет
Камешково | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | ВК-00000529 | ВЛ-0,4 кВ Камешковский район | УФК по Владимирской области (ОСП Камешковского района УФССП России по Владимирской области) | Монтаж ж/б приставок | Плановая | Хозспособ |  |  | м |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | 0% |  | % | 162.3403 |  | 0 |  |  | Нет
Камешково | Участок РЭС 5 | Район электрических сетей г. Ковров | КВ-00000015 | ТП-строительная часть г. Камешково | УФК по Владимирской области(Отдел имущественных отношений администрации Камешковского района) | Монтаж ж/б блоков | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 55.2293 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | КЛ-00000015 | ВЛ-0,4 кВ г. Кольчугино | Управление муниципальным имуществом города Кольчугино МУ | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 300 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 100 |  | 0% | 100 |  | 0% |  | 0% | 100 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 300 |  | 0% |  | % | 420.1022 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | КЛ-00000033 | КЛ-6 кВ г. Кольчугино | Управление муниципальным имуществом города Кольчугино МУ | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 70 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 15 |  | 0% |  | 0% | 15 |  | 0% | 40 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 70 |  | 0% |  | % | 191.3854 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | ВК-00000369 | ТП-электрическая часть г. Кольчугино | Управление муниципальным имуществом города Кольчугино МУ | Доливка масла | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 3 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 3 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 3 |  | 0% |  | % | 27.1775 |  | 0 |  |  | Нет
Кольчугино | Участок РЭС 6 | Район электрических сетей г. Кольчугино | КЛ-00000031 | ТП-строительная часть г. Кольчугино | Управление муниципальным имуществом города Кольчугино МУ | Ремонт строительной части | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 6 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 3 |  | 0% |  | 0% | 3 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 6 |  | 0% |  | % | 329.3645 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВК-00000443 | КЛ-0,4 кВ г. Петушки |  | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 10 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 5 |  | 0% | 5 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 10 |  | 0% |  | % | 59.0319 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВК-00000087 | ВЛ-0,4 кВ г. Петушки | ВОЭК АО | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 180 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 180 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 180 |  | 0% |  | % | 79.4527 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВК-00000088 | ВЛ-10 кВ Петушинский район | ВОЭК АО | Замена разъединителя | Плановая | Хозспособ |  |  | м |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | 0% |  | % | 24.8312 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВК-00000316 | КЛ-10кВ г. Петушки | ВОЭК АО | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 20 |  |  | % |  |  | % | 5 |  | 0% |  | 0% | 5 |  | 0% | 5 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 5 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 20 |  | 0% |  | % | 135.9157 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВК-00000600 | ВЛ-0,4 кВ КТП-20 ул. Чехова |  | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 320 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 320 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 320 |  | 0% |  | % | 185.4002 |  | 0 |  |  | Нет
Петушки | Участок РЭС 7 | Район электрических сетей г. Петушки | ВК-00000450 | ТП-электрическая часть г. Петушки | ВОЭК АО | Замена автоматического выключателя | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0 | 9.1792 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВК-00000603 | ТП-электрическая часть г. Собинка | ВОЭК АО | Замена рубильников | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 4 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 4 |  | 0% |  | % | 38.4938 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | ВК-00000435 | КЛ-6-10 кВ Собинского района |  | Замена муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м |  |  |  | % |  |  | % |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | 0% |  | % | 77.2405 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | СБ-00000026 | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка | УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинки) | Замена опор, изоляторов, крючьев | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1000 |  |  | % |  |  | % | 100 |  | 0% |  | 0% | 200 |  | 0% | 200 |  | 0% | 200 |  | 0% |  | 0% | 100 |  | 0% | 100 |  | 0% | 100 |  | 0% |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1000 |  | 0% |  | % | 286.0962 |  | 0 |  |  | Нет
Собинка | Участок РЭС 8 | Район электрических сетей г. Собинка | СБ-00000027 | ВЛ-6-10 кВ г. Собинка | УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собинки) | Замена опор, изоляторов | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 1400 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 280 |  | 0% | 280 |  | 0% | 280 |  | 0% |  | 0% | 280 |  | 0% | 140 |  | 0% |  |  | % |  | 0% | 140 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 1400 |  | 0% |  | 0 | 220.8639 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | ВК-00000074 | ВЛ-0,4 кВ г. Юрьев-Польский | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 270 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % | 190 |  | 0% |  | 0% |  |  | % | 80 |  | 0% |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 270 |  | 0% |  | % | 140.8078 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | ВК-00000082 | КЛ-6-10 кВ г. Юрьев-Польский | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ |  |  | м | 20 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 6 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 6 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 8 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% | 20 |  | 0% |  | 0 | 91.3558 |  | 0 |  |  | Нет
Юрьев-Польский | Участок РЭС 11 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский | ВК-00000360 | ТП-электрическая часть г. Юрьев-Польский | Юрьев-Польская горэлектросеть МУП Юрьев-Польского района | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ |  |  | шт | 1 |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % | 1 |  | 0% |  | % | 21.4848 |  | 0 |  |  | Нет