## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область ноябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-71 ф.2 | 0.38 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-01 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ВЛ-10кВ ТП№37-ТП№55 | 10 (10.5) | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-01 17:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП261 ул.Лакина, 159-а | 6 (6.3) | 2023-11-01 13:00 | 2023-11-01 16:00 | ТП261: неотложные работы в РУ-0,4кВ секц. Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП506 ул. Горького, 77-б | 6 (6.3) | 2023-11-01 13:00 | 2023-11-01 17:00 | ТП506: неотложные работы на КЛ 0,4кВ от ТП до школы №26 (ул.Горького, 77-б)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2023-11-02 12:00 | 2023-11-02 14:00 | замена ЛРНД №32 на опоре №51 ВЛ-10кВ Ф-104
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-71 ф.2 | 0.38 | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-02 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-44 | 10 (10.5) | 2023-11-02 10:00 | 2023-11-02 12:00 | Плановые работы в ТП-44.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 506 ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-02 15:00 | ТП506 ф."Горького, 77-а"; ф."Студенческая, 1-а": неотложные работы на КЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2023-11-02 10:00 | 2023-11-02 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2023-11-02 11:00 | 2023-11-02 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-71 ф.2 | 0.38 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 2023-11-02 13:51 | 2023-11-02 14:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ВРУ-0,4кВ на опоре №17 для абонента ул. Набережная д.44
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП506, ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 15:00 | ТП506 перевод нагрузок РУ-0,4кВ на ТП506 временную
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" КТП№6-КТП№5 | 10 (10.5) | 2023-11-03 10:00 | 2023-11-03 12:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
ТП 110/10 кВ, ЗРУ-10 кВ | ТП | ТП 110/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, ОЗЗ на 2-й с.ш. | 10 (10.5) | 2023-11-05 18:55 | 2023-11-05 20:30 | ОЗЗ на 2-й с.ш. 10 кВ в сетях абонента (потребителя)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф. 4 пер. Гагарина; ул. Московская | 0.38 | 2023-11-07 10:25 | 2023-11-07 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене лопнувшего изолятора на траверсе и опиловке ВЛ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-17, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2023-11-08 09:30 | 2023-11-08 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП506, ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 13:00 | ТП506 ф."Горького, 77 - нежил.помещения - ввод-1" и ф."Горького, 77 - нежил.помещения - ввод-2": неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП14, ул.Баумана, 10 | 0.38 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 12:00 | КТП14 РУ-0,4кВ: неотложные работы на КТП.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2023-11-09 10:00 | 2023-11-09 14:00 | Отключение ЛР-52 (переподключение КЛ-10 ТП№ 9)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2023-11-09 09:30 | 2023-11-09 12:00 | Замена трансформатора
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-71 ф.2 | 0.38 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП506, ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 13:00 | ТП506 ф."Горького, 77 - ввод-1" и ф."Горького, 77 - ввод-2": неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-44 ф.4 | 0.38 | 2023-11-10 08:30 | 2023-11-10 09:30 | Отключение по заявке от УК"Пономарев".
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-48 ф.6 | 0.38 | 2023-11-10 09:30 | 2023-11-10 11:30 | Отключение по заявке от УК"Пономарев".
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-71 ф.2 | 0.38 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 2023-11-09 09:30 | 2023-11-09 10:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ ИП Тимофеев ввиду окончания поверочного срока
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-59, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2023-11-10 09:30 | 2023-11-10 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП626 | 10 (10.5) | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 14:00 | ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП626": неотложные работы на ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП506, ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 13:00 | ТП506 ф."ул.Студенческая, 1"; ф."Октябрьский пр-т, 47-а (ввод-1)"; ф."Октябрьский пр-т, 47-а (ввод-2)" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП151, Октябрьский пр-т, 16-б | 0.38 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 15:00 | ТП151: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-5А Ф-1, Ф-7 ул. К. Либкнехта | 0.38 | 2023-11-11 21:10 | 2023-11-11 22:20 | отключение по заявке пожарной службы, пожар ул. К. Либкнехта д.6
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-71 ф.2 | 0.38 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП506, ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 13:13 | ТП506 ф."Октябрьский пр-т, 47 (ввод-1)"; ф."Октябрьский пр-т, 47 (ввод-2)" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП74 ул. Батурина, 8 | 0.38 | 2023-11-13 13:30 | 2023-11-13 15:30 | ТП74 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Батурина, 10-в": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-71 ф.2 | 0.38 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП30, ул.Дзержинского, 6-а | 0.38 | 2023-11-14 14:00 | 2023-11-14 15:00 | ТП30 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП506, ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 13:00 | ТП506 ф."Октябрьский пр-т, 47 (ввод-1)"; ф."Октябрьский пр-т, 47 (ввод-2)" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-71 ф.2 | 0.38 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-59 ф.3 | 0.38 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 12:00 | Отключение по заявке от УК"Пономарев".
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП39, ул. Подбельского, 2-а | 0.38 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 12:00 | ТП39 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-20 | 0.38 | 2023-11-14 09:30 | 2023-11-14 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене заземляющей шины силового трансформатора.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-14, фид. Пролетарская 23-27, | 0.38 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 11:00 | подключение ввода (тех присоединение)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-8 Ф-24 РП-1 | 10 (10.5) | 2023-11-16 13:00 | 2023-11-16 16:00 | ремонт стен в РУ-10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-180, РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 0.38 | 2023-11-16 09:30 | 2023-11-16 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП199, ул.Алябьева, 4-а | 0.38 | 2023-11-16 13:00 | 2023-11-16 16:00 | ТП199 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП913, Владимирская обл., Суздальский р-он, в районе реки Содышка (СНТ "Родничок") | 6 (6.3) | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 17:00 | КТП913: работы филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" на питающей ВЛ-6кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2023-11-17 13:00 | 2023-11-17 15:00 | Отключение ЛР-25 ТП-28 (подключение КЛ-10кВ)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 11:00 | Перетяжка провода
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП199, ул.Алябьева, 4-а | 0.38 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 13:00 | ТП199 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-20, 21, 22а, 38 | 10 (10.5) | 2023-11-17 14:00 | 2023-11-17 15:00 | оперативные переключения, перевод нагрузок с РП-1 на ПС КАМЗ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-1, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 12:00 | Замена трансформатора.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 09:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ ул. Набережная, 33 для контроля.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4 кВ Ф.9 "ул. Кутузова, 8 Марта, Луговая" | 0.38 | 2023-11-17 11:10 | 2023-11-17 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по новому технологическому присоединению гаража по ул. Кутузова
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-20, 21, 22а, 38 | 10 (10.5) | 2023-11-17 14:00 | 2023-11-17 14:25 | оперативные переключения, перевод нагрузок с РП-1 на ПС КАМЗ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП506, ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2023-11-18 09:00 | 2023-11-18 10:00 | ТП506 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-21 12:00 | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда работы персонала Россетей
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-59 ф.1 | 0.38 | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-21 13:00 | Отключение по заявке от УК"Пономарев".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" | 0.38 | 2023-11-20 13:00 | 2023-11-20 15:00 | Тех. Присоединение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ЛР№8-ЛР№26 | 10 (10.5) | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-21 14:00 | Монтаж уличного освещения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП222, ул.Василисина, 8 | 0.38 | 2023-11-21 13:00 | 2023-11-21 15:00 | ТП222 ф.Василисина, 8: неотложные работы на КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП121, Перекопский гор-к, 28 | 0.38 | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-21 13:00 | ТП121 ф.Перекопский гор-к, 28: неотложные работы на КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП428, ул. 1-ая Пионерская, 1-а | 0.38 | 2023-11-21 13:30 | 2023-11-21 15:30 | ТП428 РУ-0,4кВ секц. Т-1: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП375 Октябрьский прт. 9 | 0.38 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 13:00 | ТП375 РУ-0,4кВ 1СШ: неотложные работы в ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП60 ул. Луночарского 3 | 0.38 | 2023-11-22 14:00 | 2023-11-22 15:00 | ТП60 РУ-0,4кВ 1СШ: неотложные работы в ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-417 ул.Сущевская, 5 | 0.38 | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-23 12:00 | ТП417 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-711 ул. Верезинская, 25-а | 6 (6.3) | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-23 17:00 | ТП711: отключение ВЛ-6кВ ф."Сельхоз потребители" по заявке ПАО "Россети" для работ на ВЛ-6кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2023-11-23 10:00 | 2023-11-23 12:00 | Отключение МВ ПС Судогда (переподключение КЛ 10кВ на ТП-6 для замены оборудования)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.1015 ПС "Базовая" КТП№7.1-ЛР№26 | 10 (10.5) | 2023-11-23 13:00 | 2023-11-23 15:00 | Ремонт ВН-10 на КТП№7.2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП362, ул.Красноармейская, Бобкова | 0.38 | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-24 12:00 | Неотложные работы работы на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Радужный | КЛ | ТП110/10 "Радуга" ЗРУ-10 кВ шк.57 - Соор. 6А ЗРУ-10 к.19 | 10 (10.5) | 2023-11-26 22:10 | 2023-11-27 00:30 | ТП110/10 "Радуга" ЗРУ-10 кВ шк.57 - оключен персоналом, пропала земля, обесточена КЛ ТП110/10 "Радуга" ЗРУ-10 кВ шк.57 - Соор.6А ЗРУ-10 кВ к.19. Произошло прекрашение передачи ЭЭ 3 потребителям. В Соор.6А ЗРУ-10 кВ к.19 нагрузка переведена на КЛ ТП110/10 "Радуга" ЗРУ-10 кВ шк.4 - Соор.6А ЗРУ-10 кВ к.7. Начато расследование аварии.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ-6кВ Ф.6 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2023-11-27 13:30 | 2023-11-27 14:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике РУ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП121, Перекопский гор-к, 30 | 10 (10.5) | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-28 13:00 | ТП121: неотложные работы на КЛ-0,4кВ ТП121 - д.30 по ул. Перекопский гор-к
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-198, РУ-0,4 кВ, ф.3 | 0.38 | 2023-11-29 09:30 | 2023-11-29 12:00 | Опиловка охранной зоны ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 933 поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 10 (10.5) | 2023-11-29 09:00 | 2023-11-29 14:00 | КТП 933: неотложные работы в камере тр-ра
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2023-11-29 12:00 | 2023-11-29 16:00 | Плановые работы в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП954, СНТ Александрия | 0.38 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 13:00 | ТП954 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП913, Владимирская обл., Суздальский р-он, в районе реки Содышка (СНТ "Родничок") | 6 (6.3) | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 17:00 | КТП913: работы филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" на питающей ВЛ-6кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2023-11-30 15:30 | 2023-11-30 15:37 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отключению ввода в дом ул. Московская д.106 в связи с пожароопасным состоянием вводного кабеля.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.3 "м-н "Сеймовский"" | 0.38 | 2023-11-30 15:57 | 2023-11-30 16:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке нулевой жилы на фид.№3 в РУ-0,4 кВ ТП-15 в связи с сильным нагревом жилы отходящего кабеля.