## Лист2
Приложение №3 к Приказу № 93 от 03.02.2023г.
График плановых отключений электроэнергии с 27.03.2023г по 10.04.2023г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | наименование отключаемого объекта | электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" | ВЛ | ул. Интернациональная 4, 6, 8, 10; ул. Строительная 20, 22, 24, 28. | 0.38 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 14:00 | Монтаж опор по условиям производственной программы.
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Строительная" | ВЛ | Ул. Строительная 16, 21; ул. Мира 14; ул. Советская 38, 40, 42. | 0.38 | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-29 14:00 | Монтаж опор по условиям производственной программы.
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" и "ул. Строительная | ВЛ | ул. Мира 14; ул. Советская 38, 40, 42; ул. Интернациональная 4, 6, 8, 10; ул. Строительная 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 | 0.38 | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 14:00 | Монтаж опор по условиям производственной программы.
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая" | ВЛ | ул. Коммунистическая № 21 – 57,18 - 42; ул. Гагарина № 7 – 27, 16 - 44; ул. Советская № 1 – 9, 2 - 10; ул. Социалистическая № 15 – 21, 16 – 22. | 0.38 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского | ВЛ | ул. 9-го января нечет. 39-59; ул. Луговая четн. 36-46; ул. А.Невского 32-60, 33-51; ул. Знаменская 43, 49, 55-65, 32-44; Восточный переулок 1-13, 2-16; ул. Казанская 23, 24. | 0.38 | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-29 12:00 | Монтаж фазного провода.
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | ВЛ | ул. Орловская 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24; ул. Васильева 3, 5, 7-13, 15-19. | 0.38 | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ПО г. Собинка | г. Собинка | ВЛ-10 кВ от ТП №4 до ТП "Очистные сооружения" | ВЛ |  | 10 (10.5) | 2023-03-29 10:00 | 2023-03-29 14:00 | замена опор ВЛ-10 кВ
ПО г. Собинка | г. Собинка | ВЛ-10 кВ от ТП №4 до ТП "Очистные сооружения" | ВЛ |  | 10 (10.5) | 2023-03-30 10:00 | 2023-03-30 14:00 | перевод проводов на новые опоры ВЛ-10 кВ, демонтаж старых опор.
Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения электроснабжения вы можете узнать по единому номеру АО «ОРЭС-Владимирская область» 8-800-250-41-30 (звонок бесплатный), а также по телефонам:
Район электрических сетей РЭС г. Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Владимир | 4922 54-34-60
ПО г. Судогда РЭС г. Владимир | 49235 2-10-31
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир | 49242 2-29-80
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир | 49231 2-05-11
Район электрических сетей РЭС "Западный" АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ПО г. Петушки РЭС «Западный» | 49243 2-13-10
ПО г. Киржач РЭС «Западный» | 49237 2-26-22
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» | 49245 2-76-61
Район электрических сетей РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Ковров | 49232 5-53-05
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров | 49248 2-13-14
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | 49238 2-13-08
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | 49233 2-22-07
Район электрических сетей РЭС г. Гусь-Хрустальный в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | 49241 2-13-29
Район электрических сетей РЭС г. Юрьев-Польский в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Юрьев-Польский | 49246 2-26-36
Район электрических сетей РЭС г.Радужный (ООО «Радугагорэнерго»)в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ООО «Радугагорэнерго» | 49254 3-15-77