## Лист2
Приложение №1 к Приказу №________ от __.__.2019г.
График плановых отключений электроэнергииc 30.06.2020 по 14.07.2020г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | наименование отключаемого объекта | электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-30, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | ТП | Пр.Ленина, д. 31, 33, 35, 39, 41, ул. Лопатина, д. 44, 46, ул. Циолковского, д.36, детский клуб "Родничок". | 0.38 | 13-30, 08.07.20 | 16-00, 08.07.20 | Текущий ремонт
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 26 КЛ-0,4кВ фид. Пролетарская | ВЛ | ул.Пролетарская д.32-д.79 ул.Октябрьская д.23-д.80; ул. Свобода д.70,д.74 Ветлечебница ул. Пролетарская д.70 | 0.38 | 2020-07-02 10:00 | 2020-07-02 14:00 | ВЛ-0,4кВ ул. Пролетарская,кап.ремонт 2020г.
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 26 КЛ-0,4кВ фид. Пролетарская | ВЛ | ул.Пролетарская д.32-д.79 ул.Октябрьская д.23-д.80; ул. Свобода д.70,д.74 Ветлечебница ул. Пролетарская д.70 | 0.38 | 2020-07-03 10:00 | 2020-07-03 14:00 | ВЛ-0,4кВ ул. Пролетарская,кап.ремонт 2020г.
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 19 ВЛ-0,4кВ фид. Ленинградская,фид. Морозовская | ВЛ | ул.Ленинградская д.106 ул. Б.проезд д.4 ул. Свобода д.133Г-гаражи | 0.38 | 2020-07-08 10:00 | 2020-07-08 12:00 | ВЛ-0,4кВ ул. Гастелло-ул. Ленинградская текущий ремонт 2020г.
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 56 КЛ-0,4кВ фид. Луговая | ВЛ | ул.Луговая д.1-д.35 | 0.38 | 2020-07-10 10:00 | 2020-07-10 12:00 | ВЛИ-0,4кВ ул. Луговая д.34В тех.присоединение
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Мира" | ВЛ | ул. Советская 16 | 0.22 | 2020-07-02 09:00 | 2020-07-02 12:00 | Перевод потребителей на напряжение 0,38
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Мира" | ВЛ | ул. Советская 18 | 0.22 | 2020-07-03 09:00 | 2020-07-03 12:00 | Перевод потребителей на напряжение 0,38
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Мира" | ВЛ | ул. Советская 22 | 0.22 | 2020-07-06 09:00 | 2020-07-06 12:00 | Перевод потребителей на напряжение 0,38
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-27, ВЛ фид. "Фрунзе, Щербакова" | ВЛ | ул. Щербакова 2-40, 1-3; ул. Фрунзе 2-32, 1-31 | 0.38 | 2020-07-02 09:00 | 2020-06-29 12:00 | Перевод потребителей на новую ВЛ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-27, ВЛ фид. "Фрунзе, Щербакова" | ВЛ | ул. Щербакова 2-40, 1-3; ул. Фрунзе 2-32, 1-31 | 0.38 | 2020-07-06 09:00 | 2020-06-06 12:00 | Перевод потребителей на новую ВЛ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-38, 50, 49 | ТП | - ул. Мещерская 71-81, 70-90; - ул. Сакко 79-99, 68-102; - ул Суворова 51-71, 50, 52, 56-64, 73-81, 66-84; - ул. Луговая 48-56, 91-109, 58-76, 111-115, 78-82; - пер. Нижний 1-14; - ул. Крымская 23-36; - пер Южный 25-43, 44-59, 32-44; - ул. Тверская 113-117, 86-108, 79, 81, 83-107, 66-82, 109-111; - ул. Подгорная 1-20, 22-26; - ул. Красносельская 8, 24, 26, 40, 46, 12, 14, 18, 20; - ул. Брагина 2, 9-24; - ул. Солнечная 5-9, 11-21, 33-37, 12-18, 24-30; - ул. Тумская-44-65; - ул. Дальняя 3-9, 4-10, 11-17, 23-29, 33-37, 12-18, 24-30, 51, 52; - ул. Хвойная 7, 15, 25; - ул. Колхозная 87-101, 105, 109, 111, 113, 67-85, 80-98, 53, 59, 61, 63, 91, 95, 76, 78, 49, 51; - ул. Новая 1-20, 21-27, 31-39, 22-40; - ул. 9-го января 64-82, 71-85, 84-102; - ул. Вековская 1-20; - ул. Нечаевская 1-20; - ул. Ковровская 10-14; - Жилой квартал 1-30; - ул. А. Невского 2-30, 1-31, 32, 60, 33-51. | 6 (6.3) | 2020-07-07 09:00 | 2020-07-07 12:00 | Замена проходных изоляторов
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-40 | ТП | - ул. Луговая 2-30,1-41,15а-18а-28а,31а-32а,47-57, 59-71; | 6 (6.3) | 2020-07-09 09:00 | 2020-07-09 12:00 | Замена ЛР на ВН
- ул. Фрунзе 35, 37, 39;
- ул. Кутузова 2-28, 1-27.
- ул. Суворова 21-49, 24-48.
- Школа №16.
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-47 | ТП | ул. Добролюбова 8, 12; ул. Чапаева 10 | 6 (6.3) | 2020-07-14 09:00 | 2020-07-14 12:00 | Текущий ремонт
Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения электроснабжения вы можете узнать по единому номеру АО «ОРЭС-Владимирская область» 8-800-250-41-30 (звонок бесплатный), а также по телефонам:
Район электрических сетей РЭС г. Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Владимир | 4922 54-34-60
ПО г. Судогда РЭС г. Владимир | 49235 2-10-31
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир | 49242 2-29-80
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир | 49231 2-05-11
Район электрических сетей РЭС "Западный" АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ПО г. Петушки РЭС «Западный» | 49243 2-13-10
ПО г. Киржач РЭС «Западный» | 49237 2-26-22
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» | 49245 2-76-61
Район электрических сетей РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Ковров | 49232 5-53-05
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров | 49248 2-13-14
Район электрических сетей РЭС г. Гусь-Хрустальный в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | 49241 2-13-29
Район электрических сетей РЭС г. Юрьев-Польский в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Юрьев-Польский | 49246 2-26-36
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив"
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ОП РЭС г. Гороховец | 49238 2-13-08