## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область апрель
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ТП | ТП 12 п.Андреево ул.Лесозаводская | 10 (10.5) | 2023-04-03 10:00 | 2023-04-03 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2023-04-04 10:00 | 2023-04-04 12:00 | отключение ЛР 42 Ф-152 П/С Судогда. Текущий ремонт ТП№26, 1-СШ 10кВ, ТП №29 подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2023
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского" | 0.38 | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-04 12:00 | Монтаж фазного провода.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-28, РУ 0, 4 и 6 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-04 12:00 | Чистка оборудования, ремонт освещения ТП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" и "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-04-04 09:00 | 2023-04-04 14:00 | Монтаж опор по производственной программе.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013, уч-к от ТП №32 до ТП №25 | 10 (10.5) | 2023-04-05 09:30 | 2023-04-05 14:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-262, ул.Балакирева, 43-а | 0.38 | 2023-04-05 09:00 | 2023-04-05 17:00 | ТП-262 ф." ул.Балакирева, 45-а, 45": отключение с ТП по заявке УК для работ на ВРУ дома.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2023-04-04 14:10 | 2023-04-04 16:15 | Отключение для безопасного производства работ по замене приборов учёта с истекшим МПИ по адресам: ул. 8-е Марта д.11, гараж возле ул.Кутузова д.17
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ТП | ТП 17 п.Ликино ул.Лесная | 10 (10.5) | 2023-04-05 10:00 | 2023-04-05 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2023
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, Т-1, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-05 09:00 | 2023-04-05 12:00 | Чистка оборудования, ремонт освещения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая" | 0.38 | 2023-04-05 09:00 | 2023-04-05 10:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" и "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-04-05 09:00 | 2023-04-05 14:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 2023-04-05 13:30 | 2023-04-05 15:30 | Чистка оборудования, ремонт освещения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП13, 14, 20, 27, 40, 143 | 6 (6.3) | 2023-04-05 13:00 | 2023-04-05 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Заводская коттеджи" | 0.38 | 2023-04-05 09:30 | 2023-04-05 11:30 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ТП | ТП 7 пАндреево улКрасная | 10 (10.5) | 2023-04-06 10:00 | 2023-04-06 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2023
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 13 ф 4 | 0.38 | 2023-04-06 10:00 | 2023-04-06 15:00 | Работа по заявке упр компании Теплый до
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2023-04-05 18:30 | 2023-04-05 18:40 | Отключение для безопасного производства работ по замене вводного АВ вышедшего из строя по адресу ул. Парковая д.35
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-402, пос. Содышка (Психбольница) | 0.38 | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-06 11:00 | Неотложные работы в РУ-0,4 кВ ТП-402 секц. Т-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-151, ул.Октябрьский пр-т, 16-б | 0.38 | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-06 12:00 | Перевод ВЛ-0,4 кВ на ТП 219
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-2, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-06 12:00 | Чистка оборудования, ремонт освещения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-06 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-2, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-06 13:30 | 2023-04-06 16:00 | Чистка оборудования, ремонт освещения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-Колледж РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Гоголя" | 0.38 | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-06 09:35 | Отключение для безопасного производства работ по выправке двух опор ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева,Фурманова" | 0.38 | 2023-04-06 16:45 | 2023-04-06 17:50 | Отключение для безопасного производства работ по выправке опоры ВЛ-0,4кВ возле ул. Чапаева д.19
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Боголюбово" ф.609 | 6 (6.3) | 2023-04-07 11:00 | 2023-04-07 17:00 | Отключение со стороны "Владимирэнерго" для работ на ВЛ-6кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" и "ул. Строительная" | 0.22 | 2023-04-07 09:00 | 2023-04-07 14:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам (Производственная программа).
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2023-04-10 09:00 | 2023-04-10 10:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2023-04-10 10:30 | 2023-04-10 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-04-10 13:00 | 2023-04-10 16:30 | Замена приборов учета, замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-17, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-10 09:00 | 2023-04-10 12:00 | Ремонт концевой муфты кабельного выхода на трансформатор.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-506, ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2023-04-10 09:00 | 2023-04-10 12:00 | ТП-506 ф."ул.Горького, 77а, Студенческая, 1а": неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-608, мкр.Юрьевец, ул. Рос, 24 | 0.38 | 2023-04-08 22:10 | 2023-04-08 22:30 | ТП-608 фид. "ВЛ-4": возгорание дома ул.Рос, 24 — отключили от ВЛ на опоре для обеспечения безопасности тушения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 183 ул. Пичугина 9 | 0.38 | 2023-04-11 13:00 | 2023-04-11 16:00 | ТП 183 ремонтные работы на фид. ВЛ 0,4 № 3
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-11 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2023-04-11 13:00 | 2023-04-11 16:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Революции" | 0.38 | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-11 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, РУ-0,4 кВ 1СШ-0,4 кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-11 12:00 | Чистка оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-801, ул.Летне-Перевозинская, 7 | 0.38 | 2023-04-12 09:30 | 2023-04-12 14:00 | ТП-801 ф."ф.ВЛ-3 ул.Летне-Перевозинская (низ)": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-284, ул. Верхняя Дуброва, 22-а | 0.38 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-12 12:00 | ТП-284 ф."ул.В.Дуброва д.22-а": включение КЛ-0,4кВ в работу после восстановления
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская, Коттеджи" | 0.38 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-12 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А.Невского" | 0.38 | 2023-04-12 13:00 | 2023-04-12 16:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, РУ 0,4-6 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-12 13:00 | 2023-04-12 16:30 | Чистка оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45, РУ 0,4-6 кВ | 6 (6.3) | 2023-04-12 13:30 | 2023-04-12 15:30 | Чистка оборудования
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №58 Ф-1 | 0.38 | 2023-04-14 08:30 | 2023-04-14 13:00 | по заявке УК.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-967, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2023-04-14 09:30 | 2023-04-14 15:00 | Техническое обслуживание.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова 26 ввод 1" и "ул. Ломоносова 26 ввод 2" | 0.38 | 2023-04-14 09:00 | 2023-04-14 14:00 | Для безопасного производства работ по ремонту инженерных систем в подвале дома. (Письмо УК).
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, РУ 0,4 1СШ-0,4 кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 2023-04-17 13:30 | 2023-04-17 15:30 | Чистка оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ТП | ТП 21 п.Тюрмировка ул.Краснознаменная | 10 (10.5) | 2023-04-18 10:00 | 2023-04-18 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2023
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №58 Ф-1 | 0.38 | 2023-04-18 08:30 | 2023-04-18 12:00 | по заявке УК.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-77, ул.П.Осипенко 14/43 | 0.38 | 2023-04-17 07:45 | 2023-04-17 10:00 | Возгорание торг.павильона "Мясо в лаваше" ул. П.Осипенко 14/43: отключили от ВЛ для безопасности тушения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-505, ул.Студенческая 12 | 0.38 | 2023-04-18 11:00 | 2023-04-18 15:00 | ТП-505 ремонт оборудования секции Т-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 88 | 0.22 | 2023-04-17 22:15 | 2023-04-17 22:50 | Возгорание дома ул.Ноябрьская, 88: отключили для безопасности тушения пожара
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул. Гагарина (левая сторона)" | 0.38 | 2023-04-17 12:07 | 2023-04-17 12:53 | Установка перемычки рубильника на опоре №16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф.4 "ИП "Гусев" | 0.38 | 2023-04-17 17:20 | 2023-04-17 18:10 | Отключение по заявке абонента для безопасного производства работ во внутренних сетях.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Лесная, Строительная" | 0.38 | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35, РУ-0,4 кВ и 10 кВ | 10 (10.5) | 2023-04-18 13:30 | 2023-04-18 16:30 | Чистка оборудования.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул. Парковая д.60а, 60б" | 0.38 | 2023-04-18 08:33 | 2023-04-18 10:04 | Отключение по заявке УК "ГУК" для безопасного пр-ва работ в ВРУ-0,4 кВ ул. Парковая д.60Б.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-648, ул. Берёзовая, 15-г | 0.38 | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-19 13:00 | ТП-648 фид."ВЛ-1": рем. работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-801, ул. Летне-Перевозинская, 7 | 0.38 | 2023-04-19 09:30 | 2023-04-19 14:00 | ТП-801 фид."ВЛ-1": рем. работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-648 ул. Берёзовая 15-г | 0.38 | 2023-04-20 09:00 | 2023-04-20 12:00 | ТП-648 фид."ВЛ-1": ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева,Фурманова" | 0.38 | 2023-04-19 08:48 | 2023-04-19 12:48 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене проводов А-35 на СИП2.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2023-04-20 10:00 | 2023-04-20 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2023-04-20 11:00 | 2023-04-20 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 по ул. Тенистая | 0.38 | 2023-04-19 08:30 | 2023-04-19 08:30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 по ул. Тенистая отключена для обемпечения безопасного производства работ по монтажу ж/б опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "Ул. Писарева" | 0.38 | 2023-04-20 09:00 | 2023-04-20 12:00 | Спиливание дерева в охранной зоне ВЛ персоналом ООО "Гранит"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2023-04-20 12:00 | 2023-04-20 14:00 | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского работы персонала россетей
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-648 ул. Берёзовая 15г | 0.38 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 13:00 | ТП648 фид."ВЛ-3": ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2023-04-21 10:00 | 2023-04-21 12:00 | Установка индикаторов короткого замыкания на ВЛ-10кВ
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Новозаводская, Родниковая, Коммунальная | 0.38 | 2023-04-20 08:30 | 2023-04-20 15:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Новозаводская, Родниковая, Коммунальная отключена для обеспечения безопасного производства работ по перераспределению потребителей, замене проводов.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова 26 ввод 1" и "ул. Ломоносова 26 ввод 2" | 0.38 | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-21 14:00 | Для безопасного производства работ по ремонту инженерных систем в подвале дома. (Письмо УК).
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2023-04-23 22:45 | 2023-04-23 23:30 | Отключение по заявке МЧС. Отключен ф.1011 ПС "Базовая" филиалом "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" для обеспечения безопасности при тушении пожара.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "Ул. Писарева" | 0.38 | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 12:00 | Спиливание дерева в охранной зоне ВЛ персоналом ООО "Гранит"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2023-04-25 10:12 | 2023-04-25 14:45 | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда работы Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2023-04-25 14:10 | 2023-04-25 14:45 | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы персонала Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2023-04-25 15:42 | 2023-04-25 16:20 | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2023-04-25 22:00 | 2023-04-25 22:35 | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала Россетей
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №7 Ф-3 | 0.38 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-26 13:00 | по письму Мбдоу 8 Дмитрова 13
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул. Гагарина (левая сторона)" | 0.38 | 2023-04-25 13:30 | 2023-04-25 16:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ-0,4 кВ (замена провода А-35 на СИП)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-505, ул. Студенческая, 12 | 0.38 | 2023-04-26 10:00 | 2023-04-26 15:00 | ТП-505 РУ-0,4кВ: неотложные работы на секции Т-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-496, ул. 850-летия, 4-г | 0.38 | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-26 11:00 | ТП-496 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-79, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.38 | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-26 12:00 | Замена опоры.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №52 Ф.2 | 0.38 | 2023-04-27 09:00 | 2023-04-27 16:00 | по письму ООО "Жилстрой"№90 от 26.04.23.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимир-Тяговая" ф.9 КТП-656 / КТП-817 | 6 (6.3) | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-26 13:00 | Неотложные работы на отпайке от ВЛ-6кВ фид.9 с ПС "Владимир-Тяговая" в сторону КТП-656, КТП-817
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет."" | 0.38 | 2023-04-27 09:00 | 2023-04-27 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-430 ул.Зои Космодемьянской, 3-б | 0.38 | 2023-04-28 09:00 | 2023-04-28 13:00 | ТП-430 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная" | 0.38 | 2023-04-27 09:00 | 2023-04-27 12:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ-0,4 кВ по ул. Гоголя (замена провода А-25 на СИП4-4х25)
Note on H185: грозой разбило вентильный разрядник на ТП-12