## Лист2
Приложение №1 к Приказу №________ от __.__.2019г.
График плановых отключений электроэнергии c 08.06.2021 по 22.06.2021г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | наименование отключаемого объекта | электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ТП-20 РУ-0,4кв ф.2 ул.Московская | ВЛ | ул.Московская д. 57-93, 76-134 | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 14:00 | замена опор №34, 34.1 ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ТП-3 РУ-0,4кв ф.8 ул.Гоголя, ул.3-я Пятилетка | ВЛ | ул.Гоголя д.2-8, 1-11; ул.Беседина д.7,9,11; ул.3-я Пятилетка д.8-30 (четная сторона) | 0.38 | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 14:00 | замена ВЛ-0,22 кВ на СИП-2х16 в пролете опор №18-23
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-15, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | ТП | ул. Станиславского д. 1/1, ул. Комсомольская д.1-29, ул. Чехова д. 3-23, 8-20, ул. Чайковского д. 23-37, 10-28, ул. Шаумяна д.10-30, 1-35, ул. Цурюпы д. 2-26, 1-23, ул. Народная д. 14-44, 7-47, ул. Дружбы д. 5-27, 6-32, ул. Мира д. 13-35, 16-34. пр. Народный д. 2-20. | 6 (6.3) | 13-30, 08.06.21 | 16-00, 08.06.21 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-30, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | ТП | Пр.Ленина д.31, 33, 35, 39 ,41, ул. Лопатина д. 44, 46, ул. Циолковского д. 35. Детская поликлиника №2, котельная №8, детский комбинат №41 | 6 (6.3) | 13-30, 09.06.21 | 16-00, 09.06.21 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-68, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | ТП | ул. Комсомольская д. 32, 34, 34/2, 34/3, 36, 36/2, 36/3, 36/4, 42-86, ул. Владимирская д. 6-51. Детский комбинат №38 | 6 (6.3) | 09-30, 10.06.21 | 12-00, 10.06.21 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-23а, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | ТП | ул. Шмидта д. 5, 7, 10, ул. Чапаева д.1-14, ул. Привольная д. 1-28, | 6 (6.3) | 09-30, 11.06.21 | 12-00, 11.06.21 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-111, РУ-0,4 кВ | ТП | ул. Кирова д.67, 69, ул. Фрунзе д.2, 4, 8, ул. Волго-Донская д. 4а. Котельная № 2, поликлиника № 3 | 0.38 | 08-30, 15.06.21 | 17-00, 15.06.21 | Капитальный ремонт
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-66, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | ТП | ул. Пугачёва д.24-30, ул. С.Разина д.8-18, ул. Брюсова д.19-27, пр. Брюсова д. 1-6, пр. Ленина д.47, ул. Рабочая д. 24-30а, ул.3-го Интернационала д. 26-38, ул. Лопатина д.68, 70, 72. Детский сад № 14, школа № 7 | 6 (6.3) | 13-30, 16.06.21 | 16-00, 16.06.21 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-111, РУ-0,4 кВ | ТП | ул. Кирова д.67, 69, ул. Фрунзе д.2, 4, 8, ул. Волго-Донская д. 4а. Котельная № 2, поликлиника № 3 | 0.38 | 08-30, 17.06.21 | 17-00, 17.06.21 | Капитальный ремонт
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-123, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | ТП | ул. Комсомольская д. 95, ул. Строителей д. 2, 12, ул. Комсомольская д. 109-129. | 6 (6.3) | 13-30, 18.06.21 | 16-00, 18.06.21 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-4, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | ТП | ул. Абельмана д. 18-30,30а, ул. Свердлова д.1-10. Музей. | 6 (6.3) | 09-30, 21.06.21 | 12-00, 21.06.21 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-191, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | ТП | ул. Комсомольская д.97, 99, 99/1, 101, ул. Строителей д.3, 5. ЦТП, школа №23 | 6 (6.3) | 13-30, 22.06.21 | 16-00, 22.06.21 | Профилактика оборудования
РЭС г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | тр-р | ТП-8 | ул.Ударная, ул.Западная, ул.Красносельская, ул.Пролетарская, пер.Подгорный | 10/0,4 | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 13:00 | плановая замена трансформатора
РЭС г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | тр-р №1 | ТП-27 | городской водозабор | 10/0,4 | 2021-06-09 09:00 | 2021-06-09 13:00 | плановая замена трансформатора
РЭС г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | тр-р №2 | ТП-27 | городской водозабор | 10/0,4 | 2021-06-09 13:00 | 2021-06-09 17:00 | плановая замена трансформатора
РЭС г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ ф.4 "Текстильная", ул.Парковая (ул.Чиркова) | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 | ул.Текстильная, ул.Чиркова, ул.Нагорная | 0,4 кВ | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:30 | плановая замена деревянных опор на ж/б
РЭС г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ ф.4 "Текстильная", ул.Парковая (ул.Чиркова) | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 | ул.Текстильная, ул.Чиркова, ул.Нагорная | 0,4 кВ | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 16:30 | плановая замена деревянных опор на ж/б
Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения электроснабжения вы можете узнать по единому номеру АО «ОРЭС-Владимирская область» 8-800-250-41-30 (звонок бесплатный), а также по телефонам:
Район электрических сетей РЭС г. Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Владимир | 4922 54-34-60
ПО г. Судогда РЭС г. Владимир | 49235 2-10-31
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир | 49242 2-29-80
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир | 49231 2-05-11
Район электрических сетей РЭС "Западный" АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ПО г. Петушки РЭС «Западный» | 49243 2-13-10
ПО г. Киржач РЭС «Западный» | 49237 2-26-22
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» | 49245 2-76-61
Район электрических сетей РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Ковров | 49232 5-53-05
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров | 49248 2-13-14
Район электрических сетей РЭС г. Гусь-Хрустальный в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | 49241 2-13-29
Район электрических сетей РЭС г. Юрьев-Польский в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Юрьев-Польский | 49246 2-26-36
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив"
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ОП РЭС г. Гороховец | 49238 2-13-08