## Отчет
Отчет за 2018 год по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектов |  | Объемы (Акты) выполненных работ до 2018г. |  | Объемы (Акты) выполненных работ за 2018 год |  | Финансирование до 2018г. |  | Финансирование за 2018 год |  | Источники финансирования в 2018г.
[6 empty] | 2017г. | 2018г. | [8 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС |  | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП182218 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2018-2022гг." |  |  |  |  | 7241.0178 | 236877.2404 | 10219.8748 | 11875.4975 | 234373.6235 | 274603.3776 | 12276.2617 | 14299.5214 | 226992.0114 | 265865.9174 | 55837.3222 | 180737.3503 | 8019.0916
ИП182218 | Строительство КТП Патриаршие сады г.Владимир 1 шт. | Владимир | шт | 1 | 0.5 | 4681.0051 |  | 4681.0051 | 5463.032 |  |  | 4681.0051 | 5463.032 |  |  | 1068.6077 | 3458.929 | 153.4684
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады г.Владимир 0,45 км | Владимир | км | 0.48 |  | 2560.0126 |  | 2560.0126 | 2989.4649 |  |  | 2560.0126 | 2989.4649 |  |  | 584.4149 | 1891.6668 | 83.9309
ИП182218 | Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23 г.Владимир 1 шт | Владимир | шт | 1 |  |  | 4824.0037 | 47.9829 | 56.0323 | 4776.0208 | 5586.2788 | 47.9829 | 56.0323 | 4776.0208 | 5586.2788 | 1101.2523 | 3564.5948 | 158.1566
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34 г.Владимир 1,84 км | Владимир | км | 1.38 |  |  | 12311.0587 |  |  | 12311.0587 | 14331.1086 |  |  | 12311.0587 | 14331.1086 | 2810.4418 | 9096.9945 | 403.6223
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35 г.Владимир 0,66 км | Владимир | км | 1.74 |  |  | 7839.3166 |  |  | 7839.3166 | 9196.7916 |  |  | 7839.3166 | 9196.7916 | 1789.6059 | 5792.696 | 257.0147
ИП182218 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул.Студенческая г.Владимир 0,2 км | Владимир | км | 0.208 |  |  | 543.4154 |  |  | 543.4154 | 635.6065 |  |  | 543.4154 | 635.6065 | 124.0541 | 401.5452 | 17.8161
ИП182218 | Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а г.Владимир 1 шт. | Владимир | шт | 1 |  |  | 15805.0627 |  |  | 15805.0627 | 18608.4481 |  |  | 14828.1795 | 17455.7259 | 3608.0739 | 11678.8143 | 518.1745
ИП182218 | Реконструкция РП-18 ул.Соколова-Соколенка, д.23б г.Владимир 1 шт. | Владимир | шт | 1 |  |  | 20245.9949 |  |  | 20245.9949 | 23822.4523 |  |  | 19264.1007 | 22663.8171 | 4621.8764 | 14960.3465 | 663.772
ИП182218 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301 г.Владимир 0,53 км | Владимир | км | 0.996 |  |  | 4896.5859 |  |  | 4896.5859 | 5727.2979 |  |  | 4896.5859 | 5727.2979 | 1117.8218 | 3618.2278 | 160.5363
ИП182218 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 42 по ул. Куйбышева г.Владимир 0,195 км | Владимир | км | 0.806 |  |  | 1010.9485 |  |  | 1010.9485 | 1182.4572 |  |  | 1010.9485 | 1182.4572 | 230.7853 | 747.0188 | 33.1443
ИП182218 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре г.Владимир 1 км | Владимир | км | 1.975 |  |  | 5254.1607 |  |  | 5254.1607 | 6143.559 | 210.57 | 245.96 | 5029.56 | 5881.04 | 1199.4511 | 3882.4501 | 172.2595
ИП182218 | Разработка проектно-сметной документации г.Владимир | Владимир |  |  |  |  | 0 |  |  | 483.9565 | 568.0367 |  |  | 655.4142 | 770.3567 | 110.4805 | 357.6094 | 15.8667
ИП182218 | Строительство новой КТП в районе ул.Красноармейская г.Владимир 1 шт. | Владимир | шт | 1 | 0.4 |  | 4871.8851 | 17.478 | 17.478 | 4854.4071 | 5673.496 | 17.478 | 17.478 | 5198.5741 | 6112.9131 | 1112.183 | 3599.9757 | 159.7264
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Семязино до новой РТП в районе Факела г.Владимир 3,5 км | Владимир | км | 7.181 |  |  | 27661.2316 |  |  | 27661.2316 | 32399.6532 |  |  | 27589.3593 | 32314.8438 | 6314.6708 | 20439.6777 | 906.8831
ИП182218 | Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5 г.Владимир 1 шт. | Владимир | шт | 1 |  |  | 4362.5942 |  |  | 4362.5942 | 5131.3059 |  |  | 4325.0244 | 5086.9735 | 995.919 | 3223.646 | 143.0292
ИП182218 | Реконструкция ТП-7 в районе пр-т Ленина, 44 г.Владимир 1 шт. | Владимир | шт | 1 |  |  | 4162.5127 |  |  | 4162.5127 | 4878.3545 |  |  | 4162.51 | 4878.35 | 950.2432 | 3075.8001 | 136.4694
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18 г.Суздаль 1,4 км | Суздаль | км | 0.658 |  |  | 2783.2211 |  |  | 2783.2211 | 3266.7638 |  |  | 2518.7077 | 2954.638 | 635.3703 | 2056.6019 | 91.2489
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-29 г.Судогда 0,6 км | Судогда | км | 0.588 |  |  | 2992.719 |  |  | 2992.719 | 3501.08 |  |  | 2992.719 | 3501.08 | 683.1957 | 2211.4059 | 98.1173
ИП182218 | Строительство новой КТП взаменГКТП-250 №39 ул. Гагарина г.Судогда 1 шт. | Судогда | шт | 1 | 0.4 |  | 2382.2491 |  |  | 2382.2491 | 2787.59 |  |  | 2382.2491 | 2787.59 | 543.834 | 1760.3122 | 78.1029
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС "Судогда" до ТП-28 г.Судогда 0,8 км | Судогда | км | 1.638 |  |  | 4464.2942 |  |  | 4464.2942 | 5221.6673 |  |  | 4464.2942 | 5221.6673 | 1019.1357 | 3298.7951 | 146.3634
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до новой КТП ул. Ошмарина г.Судогда 0,6 км | Судогда | км | 2.076 |  |  | 1023.5986 |  |  | 1023.5986 | 1205.16 |  |  | 555.48 | 652.78 | 233.6732 | 756.3664 | 33.559
ИП182218 | Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул.Ошмарина г.Судогда 1 шт. | Судогда | шт | 1 | 0.4 |  | 2317.636 |  |  | 2317.636 | 2718.32 |  |  | 1145.48 | 1335.88 | 529.0838 | 1712.5677 | 75.9845
ИП182218 | Строительство ВЛ-6кВ от п/с «АТО» до ТП № 1 ул. Комсомольская, п. Ставрово г.Собинка 0,9 км | Собинка | км | 1.748 |  |  | 2445.8346 |  |  | 2445.8346 | 2868.46 |  |  | 2445.8346 | 2868.46 | 558.3497 | 1807.2973 | 80.1875
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Ленина г.Собинка 1,25 км | Собинка | км | 2.14 |  |  | 1355.63 |  |  | 1355.63 | 1590.08 |  |  | 1355.63 | 1590.08 | 309.4713 | 1001.7139 | 44.4448
ИП182218 | Строительство новой КТП ул. Ленина г.Собинка 1 шт. | Собинка | шт | 1 | 0.4 |  | 3062.5529 |  |  | 3062.5529 | 3580.94 |  |  | 2891.78 | 3379.42 | 699.1378 | 2263.0082 | 100.4069
ИП182218 | Строительство новой КТП в районе ул.Перфильева - ул.Связистов г.Юрьев-Польский 1 шт. | Юрьев-Польский | шт | 1 | 0.25 |  | 3256.461 |  |  | 3256.461 | 3804.9588 |  |  | 3256.461 | 3804.9588 | 743.4043 | 2406.2925 | 106.7642
ИП182218 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 г.Гусь-Хрустальный 0,83 км | Гусь-Хрустальный | км | 0.932 |  |  | 5438.219 |  |  | 5438.219 | 6360.8198 |  |  | 5438.219 | 6360.8198 | 1241.469 | 4018.4561 | 178.2939
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20) г.Гусь-Хрустальный 3 км | Гусь-Хрустальный | км | 7.916 |  |  | 5760.31 |  |  | 5760.31 | 6797.165 |  |  | 5361.06 | 6262.36 | 1314.9977 | 4256.4578 | 188.8537
ИП182218 | Строительство новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная г.Киржач 1 шт. | Киржач | шт | 1 | 0.25 |  | 2246.1323 |  |  | 2246.1323 | 2619.83 |  |  | 2246.1323 | 2619.83 | 512.7605 | 1659.7316 | 73.6402
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. Привокзальная до новой КТП на пересечении улиц Добровольского- Вокзальная г.Киржач 0,8 км | Киржач | км | 2.518 |  |  | 3683.1901 |  |  | 3683.1901 | 4310 |  |  | 3683.1901 | 4310 | 840.8206 | 2721.6148 | 120.7547
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-41 ул. Ленинградская г.Киржач 0,35 км | Киржач | км | 0.804 |  |  | 1434.8691 |  |  | 1434.8691 | 1679.39 |  |  | 1434.8691 | 1679.39 | 327.5605 | 1060.266 | 47.0427
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Промтерритория" по ул.Западная, Строителей, Пионерская, Комсомольская г.Киржач 2,4 км | Киржач | км | 2.65 |  |  | 4133.6765 |  |  | 4133.6765 | 4848.55 |  |  | 3514.01 | 4117.35 | 943.6603 | 3054.4921 | 135.524
ИП182218 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до ТП-38) г.Киржач 0,4 км | Киржач | км | 2.354 |  |  | 2775.4483 |  |  | 2775.4483 | 3248 |  |  | 2675.24 | 3129.76 | 633.5959 | 2050.8584 | 90.994
ИП182218 | Реконструкция ТП-1 (Установка двух дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями (отходящие линии на ТП-38, ТП-6)) г.Киржач 2 шт. | Киржач | шт | 2 |  |  | 1897.8445 |  |  | 1897.8445 | 2225.89 |  |  | 1768.57 | 2073.35 | 433.2513 | 1402.3718 | 62.2215
ИП182218 | Строительство новой РТП взамен РП-3 (6 кВ) Молокомбинат с ТП-119 и ТП120 г.Ковров 1 шт. | Ковров | шт | 1 | 0.8 |  | 15097.0254 |  |  | 15097.0254 | 17656.52 |  |  | 15097.0254 | 17656.52 | 3446.4389 | 11155.6253 | 494.9612
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 на ул. Никонова г.Ковров 1 шт. | Ковров | шт | 1 | 0.4 |  | 3993.4068 |  |  | 3993.4068 | 4664.8967 |  |  | 3993.4068 | 4664.8967 | 911.6387 | 2950.8428 | 130.9252
ИП182218 | Реконструкция ТП-1 ул.Школьная, д. 10 а г.Камешково 1 шт. | Камешково | шт | 1 | 0.4 |  | 4379.9017 |  |  | 4379.9017 | 5124.64 |  |  | 4379.9017 | 5124.64 | 999.8701 | 3236.435 | 143.5966
ИП182218 | Реконструкция ТП-38 ул. Гоголя, д. 2 а (двор МОУ СОШ №1) г.Камешково 1 шт. | Камешково | шт | 1 |  |  | 3580.4045 |  |  | 3580.4045 | 4190.35 |  |  | 3156.48 | 3690.12 | 817.3561 | 2645.6636 | 117.3848
ИП182218 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-22 г.Камешково 0,6 км | Камешково | км | 0.327 |  |  | 838.0027 |  |  | 838.0027 | 980.1709 |  |  | 838.0027 | 980.1709 | 191.3042 | 619.2242 | 27.4742
ИП182218 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на ТП-23 г.Камешково 0,4 км | Камешково | км | 0.412 |  |  | 1535.5224 |  |  | 1535.5224 | 1796.0257 |  |  | 1535.5224 | 1796.0257 | 350.5382 | 1134.6416 | 50.3426
ИП182218 | Реконструкция ЦРП-3 г.Кольчугино 1 шт. | Кольчугино | шт | 1 |  |  | 6519.0863 |  |  | 6519.0863 | 7626.101 |  |  | 6519.0863 | 7626.101 | 1488.2159 | 4817.1399 | 213.7305
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен ТП-10 г.Петушки 1 шт. | Петушки | шт | 1 | 0.25 |  | 1073.5762 |  |  | 1073.5762 | 1249.5376 |  |  | 1073.5762 | 1249.5376 | 245.0824 | 793.2963 | 35.1976
ИП182218 | Строительство новой КТП взамен ТП-36 г.Петушки 1 шт. | Петушки | шт | 1 | 0.8 |  | 6249.6885 |  |  | 6249.6885 | 7303.769 |  |  | 6249.6885 | 7303.769 | 1426.7161 | 4618.0741 | 204.8982
ИП182218 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 ф.21 до новой КТП г.Петушки 0,95 км | Петушки | км | 5.428 |  |  | 3101.7602 |  |  | 3101.7602 | 3628.4742 |  |  | 3101.7602 | 3628.4742 | 708.0883 | 2291.9796 | 101.6923
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул.Вокзальная г.Петушки 1 км | Петушки | км | 3.659 |  |  | 2756.3353 |  |  | 2756.3353 | 3177.55 |  |  | 2737.18 | 3154.95 | 629.2326 | 2036.7352 | 90.3674
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная г.Петушки 0,513 км | Петушки | км | 0.89 |  |  | 565.2645 |  |  | 565.2645 | 663.31 |  |  | 565.2645 | 663.31 | 129.0419 | 417.6901 | 18.5324
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая г.Петушки 0,435 км | Петушки | км | 0.622 |  |  | 463.8898 |  |  | 463.8898 | 543.71 |  |  | 463.89 | 543.71 | 105.8995 | 342.7815 | 15.2088
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Просторная г.Петушки 0,351 км | Петушки | км | 1.128 |  |  | 869.4937 |  |  | 869.4937 | 1021.6 |  |  | 869.49 | 1021.6 | 198.4932 | 642.4939 | 28.5067
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная - ул. Совхозная г.Петушки 0,517 км | Петушки | км | 0.623 |  |  | 518.2333 |  |  | 518.2333 | 606.55 |  |  | 526.68 | 616.52 | 118.3054 | 382.9375 | 16.9905
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 ул.Володарского-Челюскинцев г.Ковров 1 км | Ковров | км | 0.854 |  |  | 483.7835 | 4.4 | 4.4 | 479.1171 | 544.6217 | 324.7932 | 382.464 | 158.7239 | 166.5577 | 110.441 | 357.4815 | 15.861
ИП182218 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Лиственная г.Ковров 0,4 км | Ковров | км | 0.5 |  |  | 435.6633 | 435.6633 | 511.89 |  |  | 435.6633 | 511.89 |  |  | 99.4558 | 321.9241 | 14.2834
ИП182218 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. Хвойная г.Ковров 0,514 км | Ковров | км | 0.719 |  |  | 427.9794 | 427.9794 | 502.82 |  |  | 427.9794 | 502.82 |  |  | 97.7017 | 316.2462 | 14.0315
ИП182218 | Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от ТП-104 ул. Курловская г.Гусь-Хрустальный 0,478 км | Гусь-Хрустальный | км | 0.659 |  |  | 683.1805 | 683.1805 | 797.5426 |  |  | 683.1805 | 797.5426 |  |  | 155.9605 | 504.8217 | 22.3983
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №37 ул. Гастелло,7 г.Ковров 0,4 км | Ковров | км | 0.4 |  |  | 539.1342 | 539.1342 | 606.6816 |  |  | 539.1342 | 606.6816 |  |  | 123.0768 | 398.3817 | 17.6757
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №6 ул. Туманова, 31а г.Ковров 0,313 км | Ковров | км | 0.313 |  |  | 470.9748 | 470.9748 | 529.9825 |  |  | 470.9748 | 529.9825 |  |  | 107.5169 | 348.0168 | 15.4411
ИП182218 | Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №8 ул. 3-го Интернационала г.Ковров 0,33 км | Ковров | км | 0.33 |  |  | 352.064 | 352.064 | 396.1735 |  |  | 352.064 | 396.1735 |  |  | 80.3713 | 260.1502 | 11.5425
ИП182218 | Транспортное средство: ГРУЗОВОЙ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ, марка и модель: ГАЗ-330232 куплен вместо ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) |  | шт | 1 |  |  | 862.85 |  |  | 860 | 1014.8 |  |  | 860 | 1014.8 | 196.3259 | 635.4787 | 28.1954
ИП182218 | КАМАЗ (Бортовой с роспуском и манипулятором) 2 шт. |  | шт | 1 |  |  | 5084.7458 |  |  | 5084.7458 | 6000 | 1525.4237 | 1800 | 3559.322 | 4200 | 1160.7761 | 3757.2645 | 166.7052
ИП182218 | New Holland (Экскаватор) 2 шт. |  | шт | 1 |  |  | 4678.8136 |  |  | 4678.8136 | 5521 |  |  | 4678.8136 | 5521 | 1068.1074 | 3457.3096 | 153.3965
ИП182218 | ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) (Самосвал) 2 шт. |  | шт | 1 |  |  | 1782.85 |  |  | 1780 | 2100.4 |  |  | 1780 | 2100.4 | 406.349 | 1315.2931 | 58.3579
ИП182218 | Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 2 шт. |  | шт | 1 |  |  | 932.2034 |  |  | 932.2034 | 1100 |  |  | 932.2034 | 1100 | 212.8089 | 688.8318 | 30.5626
ИП182218 | Вездеход+прицеп |  | шт | 1 |  |  | 1358.75 |  |  | 1356 | 1569.84 |  |  | 1356 | 1569.84 | 309.5558 | 1001.9873 | 44.4569
ИП172218 | ИП "Реконструкция электрических сетей г. Гороховец в 2017-2022гг." - 2018 | [5 empty] | 13434.7195 |  |  | 13434.7195 | 15704.43 |  |  | 13012.88 | 15206.66 | 3066.9578 | 9927.2997 | 440.462
ИП172218 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | Гороховец | шт | 61 |  |  | 3700.6536 |  |  | 3700.6536 | 4357.47 |  |  | 3393.73 | 3995.3 | 844.8073 | 2734.5191 | 121.3272
ИП172218 | Эл. сети | Гороховец | км | 2.57 |  |  | 9734.0659 |  |  | 9734.0659 | 11346.96 |  |  | 9619.15 | 11211.36 | 2222.1506 | 7192.7806 | 319.1347
ИП131717 | Оплата кредиторской задолженности за объекты ИП 2017г. | [12 empty] | 714.19 | 842.74
ИП182219 | Предвыполнение ИП 2019 года | [8 empty] | 51.13 | 51.13 |  |  | 1292.31 | 1521.13 |  |  | 51.1264
ИП182219 | Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова г.Ковров 2 км | Ковров | км | 3.534 | [5 empty] | 51.13 | 51.13 |  |  | 1292.31 | 1521.13 |  |  | 51.1264
ИП182220 | Предвыполнение ИП 2020 года | [8 empty] | 20.75 | 20.75 |  |  | 0.72 | 0.72 |  |  | 20.7501
ИП182220 | Разработка ПСД на строительство ПС 110/6 кВ "Тонково" г.Кольчугино | Кольчугино | [7 empty] | 20.75 | 20.75 |  |  | 0.72 | 0.72 |  |  | 20.7501
ИП182221 | Предвыполнение ИП 2021 года | [8 empty] | 12.3861 | 12.3861 |  |  | 12.3861 | 12.3861 |  |  | 12.3861
ИП182221 | Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая г.Собинка 1 шт. | Собинка | [7 empty] | 12.3861 | 12.3861 |  |  | 12.3861 | 12.3861 |  |  | 12.3861
ИП172219 | Предвыполнение ИП "Реконструкция электрических сетей г. Гороховец в 2017-2022гг."-2019 | [8 empty] | 12430.456 | 14460.4 |  |  | 2054.18 | 2276.28 |  |  | 12430.456
ИП172219 | Строительство электрических сетей 0,4 кВ | Гороховец | шт | 45 | [5 empty] | 8220.6476 | 9528.32 |  |  | 1284.4 | 1403.44 |  |  | 8220.6476
ИП172219 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | Гороховец | км | 1.836 | [5 empty] | 4209.8084 | 4932.08 |  |  | 769.78 | 872.84 |  |  | 4209.8084

## Владимир
Перечень мероприятий, выполненных АО "ОРЭС-Владимирская область" по инвестиционной программе в сфере передачи электрической энергии города Владимира в 2018 году
№ п/п | Объект | Факт по ИП |  | Акты приемки законченного строительством объекта (КС-14),тыс. руб без НДС | Примечания
Акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3)
|  | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. с НДС
Мероприятия по строительству и модернизации (реконструкции) электрических сетей г. Владимир на 2018 г. в рамках исполнения инвестиционной программы в сфере передачи электрической энергии города Владимира
1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Строительство КТП Патриаршие сады | 4362.5936 | 5144.6205 | 4681.0051 | Мероприятия выполненны в 2017 году
2 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады, г. Владимир | 2385.8459 | 2815.2982 | 2560.0126 | Мероприятия выполненны в 2017 году
3 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП-23 | 4546.1519 | 5364.4592 | 4824.0037 | Проектно-сметная документация разработана в 2017 году
4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34 | 11605.0131 | 13625.063 | 12311.0587 | Проектно-сметная документация разработана в 2017 году
5 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35 | 7541.5276 | 8899.0026 | 7839.3166
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул.Студенческая | 512.1728 | 604.364 | 543.4154
7 | Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а | 15574.6054 | 18378.0344 | 15805.0627
8 | Реконструкция РП-18 ул.Соколова-Соколенка, д.23б | 19869.2078 | 23445.6652 | 20245.9949
9 | Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301 | 4615.0668 | 5445.7788 | 4896.5859
10 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 42 по ул. Куйбышева | 952.8261 | 1124.3348 | 1010.9485
11 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре | 258.8306 | 305.4201 | 274.6193 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г. Владимир. Строительство электрических сетей 0,4 кВ в сквере по ул.Стрелецкая
|  | 2701.9776 | 3188.3336 | 3074.6666 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г. Владимир. Строительство электрических сетей 0,4 кВ на Театральной площади.
|  | 974.6987 | 1150.1445 | 1034.1553 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г. Владимир. Строительство электрических сетей 0,4 кВ в сквере Перекопского военного городка
|  | 743.1596 | 876.9283 | 788.4923 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г. Владимир. Строительство электрических сетей 0,4 кВ в сквере на ул. 850-летия.
|  | 82.2271 | 94.0715 | 82.2271 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г. Владимир. Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №2.3.3 (фид. Добролюбова) РП-7 до д. 17/34, ул Мичурина
12 | Строительство новой КТП в районе ул.Красноармейская | 4796.5498 | 5615.6387 | 4871.8851
13 | Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5 | 4270.6207 | 5039.3324 | 4362.5942
14 | Реконструкция ТП-7 в районе пр-т Ленина, 44 | 4007.8928 | 4729.3135 | 4162.5127
Итого по проекту |  | 89800.9679 | 105845.8031 | 93368.5568