## Июль 2026
АО ОРЭС-Владимирская область Июль 2026 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП601, мкр.Юрьевец ул. Михалькова д.5-б | 10 (10.5) | 2026-07-01 13:00 | 2026-07-01 16:00 | ТП601 - неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-01 16:00 | отключение ЛР № 78 (монтаж ВЛ-10кВ кап ремонт)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП7, ул.Красная, 21-б | 0.38 | 2026-07-02 09:30 | 2026-07-02 15:00 | РП7 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3 ул.Добролюбова, ул.Мичурина" - неотложные работы на ВЛ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-33 | 10 (10.5) | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-02 13:00 | ТП-33 РУ-10 кВ. установка ячейки
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Полевая" | 0.38 | 2026-07-05 15:39 | 2026-07-05 18:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ. Обрыв линейного провода
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Республиканская" | 0.38 | 2026-07-05 16:10 | 2026-07-05 16:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ. Снятие веток с линейных проводов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Л.Толстого" | 0.38 | 2026-07-05 16:45 | 2026-07-05 17:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ. Восстановление ввода в дом №23 по ул. Л.Толстого
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП36 РУ-0,4кВ Ф4. "ул. Набережная" | 0.38 | 2026-07-05 15:50 | 2026-07-05 19:07 | Отключение на время работы МЧС. Возгорание дома ул. Набережная, д. 4 (не подключен к сетям ОРЭС)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул. Советская" | 0.38 | 2026-07-05 17:55 | 2026-07-05 18:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ. Обрыв линейного провода
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-1 отпайка от ТП-14 на ТП-16 | 10 (10.5) | 2026-07-06 09:00 | 2026-07-06 11:00 | Замена опор на ВЛ-10 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП4 РУ-0,4кВ Ф.3 | 0.38 | 2026-07-06 20:00 | 2026-07-06 20:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2026-07-07 09:00 | 2026-07-07 16:00 | Работы персоналом "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 307 ул.В.Дуброва 19б | 0.38 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 12:00 | ТП 307 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 9 ул. Студеная Гора 7 | 0.38 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 16:00 | ТП 9 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 17:00 | работы персоналом "Россети центр и приволжье" на ПС Второво
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 06:00 | отключение МВ П/С Судогда Ф-168 П/С Судогда подключение КЛ-10 ввода ТП-6
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф.9 | 0.38 | 2026-07-08 09:15 | 2026-07-08 10:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф.10 | 0.38 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 13:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переносу ввода в дом Островского, 14
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф.4 | 0.38 | 2026-07-08 15:20 | 2026-07-08 16:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода в дом ул. Фрунзе 14
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2026-07-09 09:30 | 2026-07-09 16:00 | работы персоналом "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирсккая-750 ; РП30 к ТП683 | 10 (10.5) | 2026-07-09 09:00 | 2026-07-09 12:00 | РП 30 КВЛ к ТП683, неотложные ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП624, мкр.Юрьевец ул.Станционная д. 49а | 10 (10.5) | 2026-07-10 13:00 | 2026-07-10 15:00 | неотложные ремонтные работы в РУ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф.1 | 0.38 | 2026-07-09 09:00 | 2026-07-09 11:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке линий электропередач.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф.3 | 0.38 | 2026-07-09 13:50 | 2026-07-09 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке линий электропередач.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП9 РУ-0,4кВ Ф.1 | 0.38 | 2026-07-12 11:00 | 2026-07-12 12:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке светильников уличного освещения
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-14 16:00 | работы персоналом "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.103 | 10 (10.5) | 2026-07-14 10:00 | 2026-07-14 14:00 | По заявке В/Ч для опиловки отопаечной ВЛ-10 кВ до ТП-126
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 499 ул. ул. Горького, 56-а | 0.38 | 2026-07-15 09:00 | 2026-07-15 12:00 | ТП 499 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 443 ул. ул. В. Дуброва, 36-б | 0.38 | 2026-07-15 13:00 | 2026-07-15 17:00 | ТП 443 РУ 0,4 кВ замена оборудования
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-16 | 0.38 | 2026-07-15 09:30 | 2026-07-15 10:18 | Отключение для безопасного пр-ва работ по очистке и протяжке подстанции
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-28 | 0.38 | 2026-07-15 14:00 | 2026-07-15 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по очистке и протяжке подстанции
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | Т21 РУ-0,4кВ Ф.19 "Магнит" | 0.38 | 2026-07-15 16:50 | 2026-07-15 17:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП628 | 10 (10.5) | 2026-07-17 09:00 | 2026-07-17 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-10 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 ф.5 ул. Лесная | 0.38 | 2026-07-16 16:50 | 2026-07-16 17:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ для устранения КЗ на линии
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-07-20 13:00 | 2026-07-20 16:00 | отключился ВВ№72 Ф-1003 П/С Андреево
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 443 ул. ул. В. Дуброва, 36-б | 0.38 | 2026-07-21 09:30 | 2026-07-21 17:00 | ТП 443 РУ 0,4 кВ замена оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2026-07-21 09:00 | 2026-07-21 16:00 | работы персоналом "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | с.Ворша КТП-829 | 10 (10.5) | 2026-07-21 09:00 | 2026-07-21 13:00 | Плановые работы на КТП-829.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-07-21 13:00 | 2026-07-21 17:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево монтаж ВВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-38 г. Судогда | 10 (10.5) | 2026-07-21 09:00 | 2026-07-21 18:00 | замена ТП-38 кап ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 443 ул. В. Дуброва 36б | 0.38 | 2026-07-22 13:30 | 2026-07-22 17:00 | ТП 443 ремонт РУ 0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-колледж | 0.38 | 2026-07-21 13:30 | 2026-07-21 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по очистке и протяжке подстанции
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 498 ул. Асаткина 20а | 0.38 | 2026-07-22 09:00 | 2026-07-22 12:00 | ТП 498 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 499 ул. Горького, 56-а | 0.38 | 2026-07-22 09:00 | 2026-07-22 12:00 | ТП 499 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 443 ул. В. Дуброва, 36-б | 0.38 | 2026-07-22 09:30 | 2026-07-22 17:00 | ТП 443 РУ 0,4 кВ замена оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2026-07-23 09:00 | 2026-07-23 17:00 | работы персоналом "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-191, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2026-07-23 09:30 | 2026-07-23 12:00 | Текущий ремонт
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Загородная-ул. Совхозная | 0.38 | 2026-07-23 09:30 | 2026-07-23 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-1 отпайка от ТП-14 на ТП-16 | 10 (10.5) | 2026-07-24 11:00 | 2026-07-24 13:00 | замена провода АС на СИП на ВЛ-10 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф.1 "пер. Революции" | 0.38 | 2026-07-24 14:00 | 2026-07-24 14:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене уличного светильника
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4 кВ Ф.5 "ул. Кирова, ул. Мира" | 0.38 | 2026-07-26 10:40 | 2026-07-26 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ на гараж
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-07-27 13:00 | 2026-07-27 16:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево монтаж РК-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП92, ул.Дворянская, 10 | 0.38 | 2026-07-28 09:00 | 2026-07-28 12:00 | ТП92 РУ-0,4кВ секц.Т-1 и Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП443, ул. В.Дуброва, 36-б | 6 (6.3) | 2026-07-28 13:00 | 2026-07-28 15:00 | ТП433: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-25 | 6 (6.3) | 2026-07-27 14:00 | 2026-07-27 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактическому обслуживанию.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-90, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2026-07-28 09:30 | 2026-07-28 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2026-07-28 09:00 | 2026-07-28 17:00 | работы персоналом "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП121, Перекопский в/г, 14-а | 0.38 | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-30 12:00 | ТП121 РУ-0,4кВ ф."ф.ВЛ-1 ул.Перекопский в/г д.19" и ф."ул.Перекопский в/г, 1": неотложные работы на КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП261, ул.Лакина, 159-б | 0.38 | 2026-07-30 13:00 | 2026-07-30 15:00 | ТП261 РУ-0,4кВ ф."ул.Лакина, 159-а" и ф."ул.Лакина, 157": неотложные работы на КЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-30 17:00 | работы персоналом "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-28 | 10 (10.5) | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-30 14:00 | Работы по монтажу новой ТП