## Отчет
Отчет за 1кв. 2016г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектоа | Объемы (Акты) выполненных работ в 1 кв. 2016г. |  | Финансирование в 1 кв. 2016г. |  | Источники финансирования
[11 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП131716 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2013-2017гг." |  |  |  |  | 5456.7091 | 5456.7091 | 6438.9167 | 13474.8785 | 14836.6476 | 3106.5774 | 10096.1479 | 272.1533
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ до КТП-766, мкр. Коммунар | Владимир | км | 0.1 |  |  |  |  | 13.1864 | 15.56 | 3.1027 | 10.0837
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ до КТП-767, мкр. Коммунар | Владимир | км | 0.4 |  |  |  |  | 52.7119 | 62.2 | 12.403 | 40.3089
ИП131716 | Строительство КТП в районе дома №73 по пр.Ленина | Владимир | шт | 1 |  |  |  |  | 123.7288 | 146 | 29.1132 | 94.6156
ИП131716 | Строительство кабельных линий до КТП в районе дома №73 по пр.Ленина | Владимир | км | 0.3 |  |  |  |  | 25.4237 | 30 | 5.9822 | 19.4416
ИП131716 | Строительство КТП в мкр.Сновицы-Веризино | Владимир | шт | 1 |  |  |  |  | 59.322 | 70 | 13.9584 | 45.3637
ИП131716 | Строительство кабельных линий до КТП в мкр.Сновицы-Веризино | Владимир | км | 0.3 |  |  |  |  | 25.4237 | 30 | 5.9822 | 19.4416
ИП131716 | Установка ячеек в ТП-344 ул.Зелёная, 60 | Владимир | шт | 1 |  |  |  |  | 3.3898 | 4 | 0.79762 | 2.5922
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23 и ТП-127 до ЯНУ ул.Георгиевская | Владимир | км | 0.3 |  |  |  |  | 22.0339 | 26 | 5.1845 | 16.8494
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-30 до ТП-625 | Владимир | км | 0.2 |  |  |  |  | 14.2881 | 16.86 | 3.362 | 10.9262
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-770 до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-177-ТП-153 | Владимир | км | 0.2 |  |  |  |  | 12.8983 | 15.22 | 3.0349 | 9.8634
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-768 до ТП-282 | Владимир | км | 0.4 |  |  |  |  | 29.3644 | 34.65 | 6.9094 | 22.455
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тяговая" до РП-7 (2 этап) г.Владимир | Владимир | км | 1.195 |  | 5456.7091 | 5456.7091 | 6438.9167 | 6358.1575 | 6438.9167 | 1496.063 | 4862.0945
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-31 до ТП-586 | Владимир | км | 0.5 |  |  |  |  | 41.9492 | 49.5 | 9.8706 | 32.0786
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-586 до КТП-730 | Владимир | км | 0.6 |  |  |  |  | 54.8136 | 64.68 | 12.8975 | 41.916
ИП131716 | Установка ячеек в ТП-9 и РТП-32 | Владимир | шт | 2 |  |  |  |  | 508.4746 | 600 | 119.6431 | 388.8314
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-32 до ТП-9 | Владимир | км | 0.5 |  |  |  |  | 938.4746 | 1107.4 | 220.8214 | 717.6532
ИП131716 | Строительство КТП-766, мкр. Коммунар | Владимир | шт | 1 |  |  |  |  | 1237.2881 | 1460 | 291.1317 | 946.1565
ИП131716 | Строительство КТП-767, мкр. Коммунар | Владимир | шт | 1 |  |  |  |  | 1237.2881 | 1460 | 291.1317 | 946.1565
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе домов 12-33 ул. Гагарина | Владимир | км | 0.6 |  |  |  |  | 810.4068 | 956.28 | 190.6873 | 619.7195
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе домов 3-15 ул. Георгиевская | Владимир | км | 0.7 |  |  |  |  | 372.8814 | 440 | 87.7383 | 285.143
ИП131716 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе ул. Спасская, ул. Козлов вал, ул. Летне-Перевозинская | Владимир | км | 0.5 |  |  |  |  | 423.7288 | 500 | 99.7026 | 324.0262
ИП131716 | Реконструкция здания РП-3 ул.Коммунальный спуск | Владимир | шт | 1 |  |  |  |  | 254.2373 | 300 | 59.8216 | 194.4157
ИП131716 | Разработка ПСД на объекты 2017 года | Владимир | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИП131716 | Монтаж АСКУЭ в частном секторе | Гусь-Хрустальный | шт | 328 |  |  |  |  | 152.8475 | 180.36 | 35.9647 | 116.8827
ИП131716 | Реконструкция системы электроснабжения в микрорайоне Шелкового комбината | Киржач | [6 empty] | 74.339 | 87.72 | 17.4918 | 56.8472
ИП131716 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 ул.Куйбышева | Киржач | км | 0.4 |  |  |  |  | 15.8305 | 18.68 | 3.7249 | 12.1056
ИП131716 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15А ул. Станиславского, ул. Толстого | Ковров | км | 0.3 |  |  |  |  | 14.2288 | 16.79 | 3.348 | 10.8808
ИП131716 | Строительство новой КТП на ул.Южная | Ковров | шт | 1 |  |  |  |  | 13.7542 | 16.23 | 3.2363 | 10.5179
ИП131716 | Строительство новой КТП на ул.Тельмана | Ковров | шт | 1 |  |  |  |  | 13.7542 | 16.23 | 3.2363 | 10.5179
ИП131716 | Строительство КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова | Кольчугино | шт | 1 |  |  |  |  | 32.2034 | 38 | 7.5774 | 24.626
ИП131716 | Строительство КЛ-6 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова | Кольчугино | км | 0.6 |  |  |  |  | 39.6356 | 46.77 | 9.3262 | 30.3094
ИП131716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ на ул.Зеленкова | Кольчугино | км | 0.4 |  |  |  |  | 18.9661 | 22.38 | 4.4627 | 14.5034
ИП131716 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ул.Новая | Собинка | шт | 1 |  |  |  |  | 32.2034 | 38 | 7.5774 | 24.626
ИП131716 | Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ ул.Новая | Собинка | км | 0.1 |  |  |  |  | 2.7034 | 3.19 | 0.6361 | 2.0673
ИП131716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ул.Новая | Собинка | км | 0.4 |  |  |  |  | 18.9661 | 22.38 | 4.4627 | 14.5034
ИП131716 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ул. Златоустовская-ул.В.Менци | Суздаль | шт | 1 |  |  |  |  | 32.2034 | 38 | 7.5774 | 24.626
ИП131716 | Строительство КЛ-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ ул. Златоустовская-ул.В.Менци | Суздаль | км | 0.5 |  |  |  |  | 27.0508 | 31.92 | 6.365 | 20.6858
ИП131716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ул. Златоустовская-ул.В.Менци | Суздаль | км | 0.4 |  |  |  |  | 18.9661 | 22.38 | 4.4627 | 14.5034
ИП131716 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | Юрьев-Польский | км | 1.3 |  |  |  |  | 75.6017 | 89.21 | 17.7889 | 57.8128
ИП131716 | Разработка ПСД на объекты 2017 года (Владимирская область) | Юрьев-Польский | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИП131715 | Сальдо за 2015 | [7 empty] | 272.1533 | 321.1408 |  |  | 272.1533