## Лист2
Приложение №1 к Приказу №________ от __.__.2019г.
График плановых отключений электроэнергииc 01.05.2020 по 24.05.2020г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | наименование отключаемого объекта | электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-91 | ТП | ИП Штанько, Сипов, Дубик, Водорезов, Федотов, Ухина, Завьялов, Мельцер, Марков | 10 (10.5) | 2020-05-06 09:00 | 2020-05-06 17:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-91 | ТП | ИП Штанько, Сипов, Дубик, Водорезов, Федотов, Ухина, Завьялов, Мельцер, Марков | 10 (10.5) | 2020-05-07 09:00 | 2020-05-07 17:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-91 | ТП | ИП Штанько, Сипов, Дубик, Водорезов, Федотов, Ухина, Завьялов, Мельцер, Марков | 10 (10.5) | 2020-05-08 09:00 | 2020-05-08 16:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | ВЛ | Ул. Приозерная 1-25, 2-28;ул. Гусевская 27-44 | 0.38 | 2020-05-06 09:00 | 2020-05-06 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков | ВЛ | ул. Хрустальщиков30-76, 43-83; ул.Набережная 40-86, 45-85 | 0.38 | 2020-05-07 09:00 | 2020-05-07 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | ВЛ | Ул. Приозерная 1-25, 2-28;ул. Гусевская 27-44 | 0.38 | 2020-05-08 09:00 | 2020-05-08 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков | ВЛ | ул. Хрустальщиков30-76, 43-83; ул.Набережная 40-86, 45-85 | 0.38 | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-12 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-13 | ТП | ул.Зеленая 1-35, ул.Тверская 12-50, ул.Пресненская 16-47. ул. Колххозная 11-44,, ул. Ивановская 16-56.ул. Дзержинского 1-69. | 6 (6.3) | 2020-05-13 09:00 | 2020-05-13 17:00 | Текуший ремонтт РУ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-13 | ТП | ул.Зеленая 1-35, ул.Тверская 12-50, ул.Пресненская 16-47. ул. Колххозная 11-44,, ул. Ивановская 16-56.ул. Дзержинского 1-69. | 6 (6.3) | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 17:00 | Текуший ремонтт РУ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-59 | ТП | Школа, ИП Сидоренко. ИП Мусатов. Ул. Менделеева 25. | 10 (10.5) | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 16:00 | Текуший ремонтт РУ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-59 | ТП | Школа, ИП Сидоренко. ИП Мусатов. Ул. Менделеева 25. | 10 (10.5) | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 16:00 | Текуший ремонтт РУ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | ВЛ | Ул. Приозерная 1-25, 2-28;ул. Гусевская 27-44 | 0.38 | 2020-05-13 09:00 | 2020-05-13 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков | ВЛ | ул. Хрустальщиков30-76, 43-83; ул.Набережная 40-86, 45-85 | 0.38 | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | ВЛ | Ул. Приозерная 1-25, 2-28;ул. Гусевская 27-44 | 0.38 | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков | ВЛ | ул. Хрустальщиков30-76, 43-83; ул.Набережная 40-86, 45-85 | 0.38 | 2020-05-16 09:00 | 2020-05-16 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | ВЛ | Ул. Приозерная 1-25, 2-28;ул. Гусевская 27-44 | 0.38 | 2020-05-17 09:00 | 2020-05-17 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков | ВЛ | ул. Хрустальщиков30-76, 43-83; ул.Набережная 40-86, 45-85 | 0.38 | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | ВЛ | Ул. Приозерная 1-25, 2-28;ул. Гусевская 27-44 | 0.38 | 2020-05-21 09:00 | 2020-05-21 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков | ВЛ | ул. Хрустальщиков30-76, 43-83; ул.Набережная 40-86, 45-85 | 0.38 | 2020-05-22 09:00 | 2020-05-22 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | ВЛ | Ул. Приозерная 1-25, 2-28;ул. Гусевская 27-44 | 0.38 | 2020-05-23 09:00 | 2020-05-23 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков | ВЛ | ул. Хрустальщиков30-76, 43-83; ул.Набережная 40-86, 45-85 | 0.38 | 2020-05-24 09:00 | 2020-05-25 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ТП-2 РУ-0,4кв ф.4 ул.Полевая | ВЛ | ул. Мира 2,4,6,8,10,12; ул. Беседина 6,8,10; Полевая 5,7; ул.Лермонтова 1 | 0.38 | 2020-05-14 09:00 | 2020-05-14 12:00 | монтаж ВЛ 0,4кВ на гараж по новому тех.присоединению
Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения электроснабжения вы можете узнать по единому номеру АО «ОРЭС-Владимирская область» 8-800-250-41-30 (звонок бесплатный), а также по телефонам:
Район электрических сетей РЭС г. Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Владимир | 4922 54-34-60
ПО г. Судогда РЭС г. Владимир | 49235 2-10-31
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир | 49242 2-29-80
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир | 49231 2-05-11
Район электрических сетей РЭС "Западный" АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ПО г. Петушки РЭС «Западный» | 49243 2-13-10
ПО г. Киржач РЭС «Западный» | 49237 2-26-22
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» | 49245 2-76-61
Район электрических сетей РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Ковров | 49232 5-53-05
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров | 49248 2-13-14
Район электрических сетей РЭС г. Гусь-Хрустальный в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | 49241 2-13-29
Район электрических сетей РЭС г. Юрьев-Польский в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Юрьев-Польский | 49246 2-26-36
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив"
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ОП РЭС г. Гороховец | 49238 2-13-08