## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область октябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 14:00 | Ремонт КВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230 ул. Усти на Лабе 4 | 0.38 | 2021-10-01 13:00 | 2021-10-01 15:00 | ТП 230 РУ 0,4 кВ монтаж СР 0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ-оп.1 ВЛИ-0,4кВ ул.Пушкина д.2А | 0.38 | 2021-10-01 09:30 | 2021-10-01 13:00 | подсоединение вновь смонтированных КЛ-0,4кВ от ТП-16 РУ-0,4 до оп.1 ВЛИ-0,4 ул.Пушкина д.2А
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-5(ул. К. Маркса 13) | 10 (10.5) | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 15:00 | Демонтаж траверсы. Перевод ВЛ-0,4 кВ на новые опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "Воскресная школа" | 0.38 | 2021-10-01 09:30 | 2021-10-01 11:00 | Перекладка кабеля
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-36, ВЛ фид. "ул. К. Маркса 56, 58, 60" | 0.38 | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 11:00 | Монтаж приборов учета.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-04 14:00 | Кап ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-16 до ТП-17 с 04.10.21 до 16.10.21
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-01 08:22 | 2021-10-01 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-10-01 09:15 | 2021-10-01 14:10 | ул.3-я Пятилетка, замена опоры №9
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-04 14:00 | Капитальный ремонт КВЛ-6 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая п.Андреево | 10 (10.5) | 2021-10-04 10:00 | 2021-10-04 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-04 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2021-10-04 10:30 | 2021-10-04 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2021-10-04 14:00 | 2021-10-04 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2021-10-04 15:30 | 2021-10-04 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 123 ул. Краснознаменная 4 | 0.38 | 2021-10-02 09:00 | 2021-10-02 09:30 | ТП123 РУ 0,4 кВ проверка АВР
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-04 12:00 | Установка опор.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка Ф.1022 | 10 (10.5) | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-05 14:30 | Кап ремонт наладка оборудования на РП 1. Ф 1022
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-10-04 09:30 | 2021-10-04 10:42 | ул.8-е Марта д.6, отключение для переноса ввода и монтажа ПУ на опоре по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-04 14:18 | 2021-10-04 16:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-10-05 09:00 | 2021-10-05 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-15а, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-05 13:30 | 2021-10-05 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2021-10-05 09:00 | 2021-10-05 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2021-10-05 10:30 | 2021-10-05 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2021-10-05 14:00 | 2021-10-05 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2021-10-05 15:30 | 2021-10-05 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая п.Андреево | 10 (10.5) | 2021-10-05 10:00 | 2021-10-05 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-10-05 09:00 | 2021-10-05 12:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17. | 10 (10.5) | 2021-10-05 09:00 | 2021-10-05 16:00 | Трассировка КЛ-10 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП26 пр-т Ленина, 68 | 0.38 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 16:00 | ТП26 - работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 пр-д Лакина, 6, 8; ул.Ставровская, 5"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-05 08:40 | 2021-10-05 16:58 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая п.Андреево | 10 (10.5) | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-06 13:30 | 2021-10-06 16:00 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2021-10-06 09:00 | 2021-10-06 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2021-10-06 10:30 | 2021-10-06 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2021-10-06 14:00 | 2021-10-06 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2021-10-06 15:30 | 2021-10-06 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Северная, Лесная" | 0.38 | 2021-10-06 09:15 | 2021-10-06 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. " ул. А Невского прав. Ст." | 0.38 | 2021-10-06 13:30 | 2021-10-06 16:30 | Замена приборов учета.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-06 09:00 | 2021-10-06 14:00 | Кап ремонт ВЛ-10 кВ. от ТП-16 до ТП-17 с 04.10.21 до 16.10.21
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 | 10 (10.5) | 2021-10-07 09:30 | 2021-10-07 15:00 | Плановые работы в сетях МРСК Центра и Приволжья
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-10-07 13:00 | 2021-10-07 17:00 | Плановые работы в сетях МРСК Центра и Приволжья
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 14:00 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 741 Владимирская обл., Суздальский р-он, мкр.Митино | 0.38 | 2021-10-07 14:00 | 2021-10-07 19:00 | ТП741 фид. ВЛ-1,2,3,4 перевод нагрузок ВЛ 0,4 кВ на ТП707
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-06 08:40 | 2021-10-06 16:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2021-10-06 08:40 | 2021-10-06 09:58 | ул.Фрунзе д.25, замена ПУ и вынос на опору по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-Греция РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2021-10-06 14:00 | 2021-10-06 14:20 | КТП-Греция отключение по заявке абонента
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "Воскресная школа" | 0.38 | 2021-10-07 08:30 | 2021-10-07 12:00 | Замена соединительной муфты.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.38 | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 12:00 | Замена аварийных опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-10-07 13:30 | 2021-10-07 16:00 | Замена аварийной опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-87 | 10 (10.5) | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 16:00 | Трассировка КЛ-10 кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2021-10-07 10:30 | 2021-10-07 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2021-10-07 10:30 | 2021-10-07 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2021-10-07 14:00 | 2021-10-07 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2021-10-07 15:30 | 2021-10-07 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1005 ТП-701 | 10 (10.5) | 2021-10-08 12:00 | 2021-10-08 16:00 | Плановые работы в сетях МРСК Центра и Приволжья
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ 6-кВ ф.28 от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 14:00 | Капитальный ремонт КВЛ-6кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова 26 каб. "А" , "ул. Ломоносова 26 каб. "Б" | 0.38 | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 14:00 | Ремонт ВРУ дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-65 | 10 (10.5) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 16:00 | Трассировка КЛ-10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-07 08:20 | 2021-10-07 16:18 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская, пер. Больничный" | 0.38 | 2021-10-07 13:50 | 2021-10-07 14:50 | пер.Больничный д.11А (магазин), замена ПУ в связи с истекшим МПИ
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2021-10-08 14:00 | 2021-10-08 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-59 | 10 (10.5) | 2021-10-08 13:00 | 2021-10-08 15:00 | Установка автомата
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1005 ТП-701 | 10 (10.5) | 2021-10-08 12:00 | 2021-10-08 16:00 | Плановые работы в сетях МРСК Центра и Приволжья
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 14:00 | Кап ремонт ВЛ-10 кВ. от ТП-16 до ТП-17 с 04.10.21 до 16.10.21
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул. Киселева, Пролетарская" | 0.38 | 2021-10-08 08:45 | 2021-10-08 10:44 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по установке ПУ на ВЛ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-08 09:17 | 2021-10-08 13:08 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4кВ на новые опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 "пер.Революции" | 0.38 | 2021-10-08 12:20 | 2021-10-08 13:07 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ВРУ-0,4 кВ на опоре №11.1 в рамках исполнения ТУ 2021/56 по новому тех.присоединению гаража Белоусова М.С.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-4, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-11 13:30 | 2021-10-11 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2021-10-11 09:00 | 2021-10-11 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП (РУ-3) (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2021-10-11 09:00 | 2021-10-11 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2021-10-11 14:00 | 2021-10-11 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2021-10-11 14:00 | 2021-10-11 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 14:00 | Кап ремонт ВЛ-10 кВ. от ТП-16 до ТП-17 с 04.10.21 до 16.10.21
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, установка линейных разъединителей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-11 08:55 | 2021-10-11 15:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4кВ на новые опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 | 6 (6.3) | 2021-10-12 09:30 | 2021-10-12 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2021-10-12 10:30 | 2021-10-12 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-109, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-12 13:30 | 2021-10-12 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 605 | 6 (6.3) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 11:30 | Перевод ВЛ-6 кВ на вновь построенный РП-4
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-10-12 11:30 | 2021-10-12 14:00 | Перевод ВЛ-6 кВ на вновь построенный РП-4
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-12 | 6 (6.3) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 16:00 | Трассировка КЛ-6 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-13 09:00 | 2021-10-13 14:00 | Кап ремонт ВЛ-10 кВ. от ТП-16 до ТП-17 с 04.10.21 до 16.10.21
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-13 09:00 | 2021-10-13 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, установка линейных разъединителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-10-13 09:00 | 2021-10-13 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-12 08:20 | 2021-10-12 16:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-12 09:10 | 2021-10-12 12:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4кВ на новые опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46, ул.Вознесенская, 14а | 0.38 | 2021-10-13 09:00 | 2021-10-13 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 11:30 | Перевод ВЛ-6 кВ на вновь построенный РП-4
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. " Мостовая, Локомотивная" | 0.38 | 2021-10-13 10:00 | 2021-10-13 12:00 | Замена опор.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-14 09:00 | 2021-10-14 14:00 | Кап ремонт ВЛ-10 кВ. от ТП-16 до ТП-17 с 04.10.21 до 16.10.21
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-13 08:35 | 2021-10-13 16:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-13 08:52 | 2021-10-13 12:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4кВ на новые опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4 кВ ф.5 "Администрация" | 0.38 | 2021-10-13 13:00 | 2021-10-13 16:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ВЛ-0,4кВ на СИП-4х50
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ-6кВ ф.4 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-10-13 14:00 | 2021-10-13 16:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по ишиновке новой ячейки ЩО-70 в РУ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, фид. Халтурина г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-10-14 09:00 | 2021-10-14 16:00 | , Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-14 09:00 | 2021-10-14 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, установка линейных разъединителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-10, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-14 13:30 | 2021-10-14 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 637, мкр.Юрьевец Вольная д. 13 а | 0.38 | 2021-10-14 09:00 | 2021-10-14 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-10-15 10:00 | 2021-10-15 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-14 08:25 | 2021-10-14 17:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-14 08:55 | 2021-10-14 13:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4кВ на новые опоры
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1015 | 10 (10.5) | 2021-10-15 06:22 | 2021-10-15 06:27 | Кап ремонт ВЛ-10 кВ 1015. от ТП-111 до ТП-57
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1015 | 10 (10.5) | 2021-10-15 06:33 | 2021-10-15 06:40 | Кап ремонт ВЛ-10 кВ 1015. от ТП-111 до ТП-57
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. " Мостовая, Локомотивная" | 0.38 | 2021-10-15 09:00 | 2021-10-15 12:00 | Замена опор.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-10-15 10:00 | 2021-10-15 13:40 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-10-18 10:00 | 2021-10-18 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, установка линейных разъединителей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-15 08:25 | 2021-10-15 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-15 08:50 | 2021-10-15 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4кВ на новые опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Чапаева, пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-15 10:05 | 2021-10-15 11:20 | пер.Чапаева д.4, замена ПУ и Вынос на опору по заявке абонента в связи с истекшим МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Советская" | 0.38 | 2021-10-16 16:00 | 2021-10-16 16:20 | ул.Советская , отключение для опиловки ВЛ уличного освещения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Советская" | 0.38 | 2021-10-17 14:15 | 2021-10-17 14:38 | ул.Советская д.25, искрение на вводе, отключение для замены прокалывающего зажима на фасаде дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. " Мостовая, Локомотивная" | 0.38 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 12:00 | Замена провода.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ "ул. Крымская четн. ст." | 0.38 | 2021-10-18 13:00 | 2021-10-18 14:15 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ "ул. Луговая четн., Кутузова" | 0.38 | 2021-10-18 14:30 | 2021-10-18 16:30 | Замена приборов учета.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-76, РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-19 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, установка линейных разъединителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-19 12:00 | 2021-10-19 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-18 08:55 | 2021-10-18 12:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4кВ на новые опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Советская д.16А "Цент Булыгина"" | 0.38 | 2021-10-15 15:15 | 2021-10-18 14:44 | ул.Советская д.16А "Центр Булыгина" включен по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-10, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-18 13:30 | 2021-10-18 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Злектроприборовский пр-д. 5 | 0.38 | 2021-10-19 09:30 | 2021-10-19 14:00 | ТП 114 фид. ВЛ-2 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 604 | 6 (6.3) | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-19 12:00 | Перевод ВЛ-6 кВ на вновь построенный РП-4
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 602 | 6 (6.3) | 2021-10-19 13:30 | 2021-10-19 16:00 | Перевод ВЛ-6 кВ на вновь построенный РП-4
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 14:00 | Кап ремонт ВЛ-10 кВ. от ТП-16 до ТП-17 с 04.10.21 до 16.10.21
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-20 09:00 | 2021-10-20 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, установка линейных разъединителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-20 09:00 | 2021-10-20 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-19 08:30 | 2021-10-19 17:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-19 08:50 | 2021-10-19 16:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4кВ на новые опоры
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-219, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-20 13:30 | 2021-10-20 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 54 ул. Пригородная 19 б | 0.38 | 2021-10-20 09:00 | 2021-10-20 11:00 | ТП 54 ВЛ 0,4 кВ монтаж СиП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 447 ул. Василисина д.1 | 0.38 | 2021-10-20 09:00 | 2021-10-20 12:00 | ТП 447 РУ 0,4кВ неотложные работы в РУ 0,4кВ на ТП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." | 0.38 | 2021-10-20 13:30 | 2021-10-20 16:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-10-19 14:42 | 2021-10-19 14:56 | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда работы персонала МРСК
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 14:00 | Кап ремонт ВЛ-10 кВ. от ТП-16 до ТП-17 с 04.10.21 до 16.10.21
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-21 10:00 | 2021-10-21 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-20 08:25 | 2021-10-20 16:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул. Льва Толстого, пер. Льва Толстого" | 0.38 | 2021-10-20 15:20 | 2021-10-20 15:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене фонаря уличного освещения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул. Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2021-10-20 15:55 | 2021-10-20 16:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене фонаря уличного освещения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 648 ул. Березовая 9 | 0.38 | 2021-10-21 09:00 | 2021-10-21 14:00 | ТП 648 ВЛ 0,4 кВ монтаж СиП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-114, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-21 09:30 | 2021-10-21 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-211, РУ-0,4 кВ, ШРМ | 0.22 | 2021-10-22 09:30 | 2021-10-22 15:00 | Перенос ящика ШРМ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-21 08:20 | 2021-10-21 11:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Киселева, Пролетарская" | 0.38 | 2021-10-21 14:15 | 2021-10-21 15:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке фонаря уличного освещения на ул.Киселева д.8
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Электроприборовский пр-д. 5 | 0.38 | 2021-10-22 09:30 | 2021-10-22 14:30 | ТП 114 фид. ВЛ-2 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-22 10:00 | 2021-10-22 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2021-10-22 09:00 | 2021-10-22 12:00 | Перевод потребителей по нормальной схеме после ремонта здания ТП.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, установка линейных разъединителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-22 08:12 | 2021-10-22 11:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 602 | 6 (6.3) | 2021-10-25 13:00 | 2021-10-25 16:00 | Перевод ВЛ-6 кВ на вновь построенный РП-4
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-12, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-25 13:30 | 2021-10-25 16:00 | Профилактика оборудования
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф- 1013 от ТП65 до ТП34 | 10 (10.5) | 2021-10-25 09:45 | 2021-10-25 14:25 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от ТП 65 до ТП-34
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-42 Ф.№3 | 0.38 | 2021-10-25 09:30 | 2021-10-25 14:45 | по заявке УК "Субботин"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф- 1013 от ТП65 до ТП34 | 10 (10.5) | 2021-10-26 10:00 | 2021-10-26 14:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от ТП 65 до ТП-34
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, установка линейных разъединителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 14:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2021-10-25 09:05 | 2021-10-25 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №2.2 ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-25 15:00 | 2021-10-25 17:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12,РУ-0,4кВ, фид. Ул.Свобода | 0.38 | 2021-10-26 10:00 | 2021-10-26 15:00 | тех.присоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 605 | 6 (6.3) | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 15:00 | Перевод ВЛ-6 кВ на вновь построенный РП-4
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-28(направление 102) | 6 (6.3) | 2021-10-26 13:00 | 2021-10-26 15:00 | Трассировка КЛ-6 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Электроприборовский пр-д., 5 | 0.38 | 2021-10-26 09:30 | 2021-10-26 15:30 | ТП 114 фид. ВЛ-2 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр-т Ленина, 68 | 0.38 | 2021-10-26 13:30 | 2021-10-26 16:00 | ТП 26 фид. ВЛ-1 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул. Балакирева, 21 | 0.38 | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 12:00 | ТП 233 фид. ВЛ-1 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-27 09:00 | 2021-10-27 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, установка линейных разъединителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-27 10:00 | 2021-10-27 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-26 08:57 | 2021-10-26 13:51 | ул.Чапаева, замена опор ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-26 09:05 | 2021-10-26 15:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф- 1013 от ТП65 до ТП34 | 10 (10.5) | 2021-10-25 09:45 | 2021-10-25 14:25 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от ТП 65 до ТП-34
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-116, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-27 14:00 | 2021-10-27 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-19 РУ-10кВ ф. отх. на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-10-27 13:00 | 2021-10-27 15:00 | Замена КЛ-10кВ на ТП-19 ф. отх.на ТП-12
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-10-27 09:00 | 2021-10-27 15:00 | Перевод ВЛ-6 кВ на вновь построенный РП-4
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-41, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-28 09:30 | 2021-10-28 12:00 | Профилактика оборудования
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф-103 П.С. Ундол до РП-2 | 10 (10.5) | 2021-10-27 09:50 | 2021-10-27 10:45 | Опресовка КЛ-10 кВ. на 1й опоре. Нагрузка переведена на ф-103.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-28 10:00 | 2021-10-28 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-27 09:10 | 2021-10-27 13:35 | ул.Чапаева, замена опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП №9, фид. Халтурина, фид. Октябрьская, фид. Площади Свободы, фид. Береговая г. Судогда | 10 (10.5) | 2021-10-28 09:00 | 2021-10-28 12:00 | Плановый профилактический ремонт ТП №9
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19,РУ-0,4кВ фид. УЛ. Свобода д.113а | 0.38 | 2021-10-28 10:00 | 2021-10-28 13:00 | реконструкция питающей ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146 , ВЛ фид. "ИП Орлов" | 0.38 | 2021-10-28 09:00 | 2021-10-28 12:00 | Ремонт ВРУ потребителя.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-29 10:00 | 2021-10-29 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-28 09:35 | 2021-10-28 13:40 | ул.Чапаева, замена опор ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Полевая" | 0.38 | 2021-10-28 15:55 | 2021-10-28 16:00 | ул.Полевая , отключение для демонтажа ввода на киоск по заявке абонента
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 213 пр. Строителей 10 | 6 (6.3) | 2021-10-29 13:00 | 2021-10-29 16:00 | Текущий ремонт ТП 213 сек. Т-2: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-29 10:00 | 2021-10-29 13:50 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, монтаж ж/б опор, замена неизолированного провода на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-29 08:55 | 2021-10-29 11:53 | ул.Чапаева, замена опор ВЛ-0,4 кВ