## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область апрель
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72 , 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-04-01 09:00 | 2019-04-01 11:00 | Ревизия вводного рубильника 0, 4 кВ 1 СШ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-01 09:00 | 2019-04-01 16:00 | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-0,4 кВ; ТМ | 6 (6.3) | 2019-04-02 13:30 | 2019-04-02 15:30 | Замена кабельной перемычки в РУ-6кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-108 фид. "ул.МОПРа д.№24, д.№26" | 0.38 | 2019-04-02 08:30 | 2019-04-02 12:00 | Ремонт ВРУ ул. МОПРа д.№24 по письму УК "Жилсервис"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ТП | ТП 511, ул.Белоконской, 10 | 6 (6.3) | 2019-04-02 14:00 | 2019-04-02 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5,7 | 0.38 | 2019-04-01 13:30 | 2019-04-01 16:25 | ул. Гагарина, спил аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС-Октябрьская, ф.1036 | 10 (10.5) | 2019-04-01 13:30 | 2019-04-01 16:00 | замена опоры ВЛ-10кВ ТП-3-ТП-5 ф.1036 ПС Октябрьская
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 | 2019-04-02 09:00 | 2019-04-02 13:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-04-02 09:00 | 2019-04-02 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-04-02 13:00 | 2019-04-02 16:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-33 Г.Судогда Ф-ул.Школьная | 0.38 | 2019-04-02 10:00 | 2019-04-02 12:00 | Монтаж прибора учета тех присоединение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-1 РУ-10кВ, ул.Красноармейская | 10 (10.5) | 2019-04-02 10:00 | 2019-04-02 12:00 | Ревизия ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф."Макдональдс. Ввод2" | 0.38 | 2019-04-02 13:00 | 2019-04-02 14:00 | Замена рубильника
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф . 1005 от ТП 39 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-04-02 10:00 | 2019-04-02 12:00 | Демонтаж стаорой ж б опоры ф 1005 от тп 39
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.38 | 2019-04-02 09:30 | 2019-04-02 13:30 | Ул. Толстого замена пролета ВЛ на СИП Согласно плана ПП на 2019 г
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 Г.Судогда Ф-ул.Халтурина | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 12:00 | Монтаж Пасынков к опорам с пропиткой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Пролетарская | 0.38 | 2019-04-03 10:00 | 2019-04-03 12:00 | заменна вводного провода ул.Пролетарская д.1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская 5" | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 12:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 11:30 | Замена кабельного выхода 0,4 кВ Т-2.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-04-03 10:30 | 2019-04-03 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2019-04-03 13:30 | 2019-04-03 16:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 213, пр-т Строителей, 10 | 6 (6.3) | 2019-04-03 14:00 | 2019-04-03 16:00 | Ремонт оборудования в РУ6кВ ТП213
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 433, ул. Строителей, 6 | 6 (6.3) | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 499, ул. Горького, 56а | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 12:00 | ТП 499, ремонт КЛ-0,4кВ, ул. Горького, 60
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 262, ул. Балакирева, 43а | 0.38 | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 15:00 | ТП 262 - по заявке УК - работы на ВРУ дома
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 607 мкр.Юрьевец ул. Институтский городок 6-а | 0.38 | 2019-04-02 23:40 | 2019-04-03 12:00 | Школа № 44 - отключили по заявке потребителя в связи с затопление ВРУ школы. Прогноз по возможности включения отсутствует.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2019-04-04 10:00 | 2019-04-04 12:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ, текущая эксплуатация
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2019-04-04 13:00 | 2019-04-04 15:30 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ, текущая эксплуатация
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5,7 | 0.38 | 2019-04-03 08:30 | 2019-04-03 12:14 | ул. Гагарина, монтаж ВЛИ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 16:00 | Установка опор и монтаж СИП персоналом ЦСР по условиям техприсоединения. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 262, ул. Балакирева, 43а | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 13:00 | ТП 262, КЛ-0,4кВ, по заявке потребителя
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 54, ул. Пригородная, 14б | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 13:00 | ТП 54, ВЛ-1 монтаж узлов учета
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 447, ул. Н.Дуброва, 20 | 6 (6.3) | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-211 РУ-0,22 ф-11 ул.Социалистическая, пр. Урожайный, ул.Сосновая. Монтаж шкафа | 0.22 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 11:00 | Монтаж шкафа в РУ-0,22
РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1 ф.11 ВЛ-6кВ до ТП-52 | 6 (6.3) | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 16:00 | Оплипловка деревьев у ВЛ-6кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п. Лаптево | 10 (10.5) | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 16:00 | ППР на ТП-735
АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10 кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-04-05 11:00 | 2019-04-05 14:00 | Установка ж/б опор ул.Павловского (тех.прис-е)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 10:14 | ул. Гагарина "правая сторона", монтаж ВЛИ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5,7 | 0.38 | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 15:10 | ул. Гагарина "Левая сторона", монтаж ВЛИ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2019-04-05 10:00 | 2019-04-05 10:30 | Подкключений контрольного прибора учета.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 499, ул. Горького, 56а | 0.38 | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 13:00 | ТП 499, ремонт КЛ-0,4кВ, ул. Горького, 60
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-05 14:00 | 2019-04-05 17:00 | Отключение МВ Ф-152 П/С Судогда ППР ТП-28.27.26. Испытание КЛ-10кВ от ТП-28 в Сторону ТП-26 повышеным напряжением
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 11:50 | ППР на ТП-735
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул.Долбилкина д.31, д. 26 кв. 1 | 0.38 | 2019-04-08 10:00 | 2019-04-08 13:00 | отключение абонента по заявке АО"ЭнергосбыТ Плюс"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 1РУ-0,4кВ яч.8 ф.ул.Гастелло, ул.Пролетарская | 0.38 | 2019-04-08 10:00 | 2019-04-08 16:00 | тех. присоединение к ВЛ-0,4кВ ул.Больничный пр-д.11/3
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-55, РУ-0,4кВ. Ф.ул Свобода д.5 | 0.38 | 2019-04-08 09:00 | 2019-04-08 17:00 | РУ-0,4кВ.КЛ-0,4кВ ф. ул. Свобода д.5 Восстановление КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-06 12:00 | 2019-04-06 14:05 | Спиливание аварийного дерева силами потребителя.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27 | 6 (6.3) | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 10:15 | Демонтаж старых опор.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-8 Г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-06 09:00 | 2019-04-06 11:00 | ППР ТП согласно графика 2019г.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 46 ул. Гоголя | 10 (10.5) | 2019-04-08 10:00 | 2019-04-08 12:00 | Замена оборудования РУ 10 кВ Согласно плана ПП 2019 г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-18 РУ-0.4 кВ | 0.38 | 2019-04-08 13:00 | 2019-04-08 17:00 | Коррозия контура заземления, восстановление контура заземления, без отключения потребителей
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27, ул.Урожайная, 17а | 0.38 | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 13:00 | ТП 27, работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 16:00 | ТП 430, работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 304, ул.16 лет Октября д. 2а | 6 (6.3) | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 12:00 | ТП 304, ремонт РУ-6кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-09 13:30 | 2019-04-09 16:00 | Перевод питания трансформатора напрямую с ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-09 08:30 | 2019-04-09 16:00 | Трассировка КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 (без отключения потребителей)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-68, г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-09 10:00 | 2019-04-09 11:00 | Выполнить оперативные переключения установка пасынка опоры №49 ул.малый советский переулок.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2019-04-09 13:40 | 2019-04-09 14:50 | Откл. От ТП-39, для испытания т/т 10 кВ.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф. Торговые ряды | 0.38 | 2019-04-09 09:15 | 2019-04-09 10:25 | Установка прибора учета на границе балансового разгроничения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19, ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2019-04-10 09:00 | 2019-04-10 13:00 | работы на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-04-09 08:30 | 2019-04-09 09:35 | ул. Гагарина "правая сторона", монтаж ВЛИ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-10 09:00 | 2019-04-10 16:00 | Замена ячеек РУ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-09 14:00 | 2019-04-10 17:00 | После трассировки КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" не прошел испытание повышенным напряжением. (без отключения потребителей)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская четн." | 0.38 | 2019-04-10 13:30 | 2019-04-10 15:00 | Замена ОДПУ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 г Собинка фид. Ул. Сосенская | 0.38 | 2019-04-10 09:01 | 2019-04-10 10:35 | обрыв подвода к дому сосенская 6 замена проводов подвода к дому
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-04-11 10:00 | 2019-04-11 17:00 | ОДС ВЭС Камешковская ГПС замена ТТ 10 кВ на ПС " Второво"
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-113 Ф-5 Строителей д.14 | 0.38 | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 16:00 | Трассировка КЛ для согласования земляных работ
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-113 Ф-6 Строителей д.16 | 0.38 | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 16:00 | Трассировка КЛ для согласования земляных работ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№5 РЩТП 7.Ул+Парк | 0.38 | 2019-04-10 09:25 | 2019-04-10 09:52 | ул. Луначарского д.56 "А" замена ввода на СИП 2х16
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 14:00 | Замена ячеек РУ-6 кВ. Без отключения потребителей
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 61 г.Лакинск ул.Лермонтова | 10 (10.5) | 2019-04-11 09:45 | 2019-04-11 11:15 | замена тр-ра №1, Трансформатор выведен из работы 10.04.19 при отключении ф. 1007
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "ул. Чкалова", ф. 3 "ул. Чехова, Кирова 2а" | 0.38 | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 15:00 | Монтаж ж/б опор по текущему ремонту
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 09:30 | Перевод питания РУ-0,4 кВ от генератора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-12 09:30 | 2019-04-12 15:00 | Замена ячеек РУ-6 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2019-04-12 15:00 | 2019-04-12 15:30 | Перевод питания ТП по нормальной схеме.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 16:00 | Трассировка КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2019-04-12 10:00 | 2019-04-12 16:00 | Отключение МВ Ф-1003 работы персонала МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-04-11 11:23 | 2019-04-11 14:52 | ул. Ленина д.105-113 ВЛ 0,4кВ подключение к РЩРП 1.1.2.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1014 ВЛ-10 кВ ЛР-2А | 10 (10.5) | 2019-04-12 08:40 | 2019-04-12 15:00 | ППР ЛР-2А
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-148 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | 0.38 | 2019-04-12 09:30 | 2019-04-12 12:00 | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ф.6
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г Собинка фид. ул. Лакина 9,Мира 4 | 0.38 | 2019-04-12 10:00 | 2019-04-12 14:00 | натяжка СИП ВЛ-0,4 кВ
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 Ф.ул. Старая к д.6 | 0.38 | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 11:30 | Замена кабельного ящика ул. Старая д.6
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 163, ул. Николо-Галейская, 1 | 0.38 | 2019-04-15 09:00 | 2019-04-15 16:00 | ТП 163 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Hиколо-Галейская" - ремонт ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2019-04-16 10:00 | 2019-04-16 16:00 | Отключение МВ Ф-1003 работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-04-15 09:00 | 2019-04-15 12:50 | пер.Гагарина д.7 замена дер.опоры ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 222 ул. Завадского 15 | 0.38 | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 13:00 | ТП 222 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) | 2019-04-16 09:30 | 2019-04-16 17:00 | ТП-45,Капитальный ремонт РУ-10 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2019-04-16 09:30 | 2019-04-16 15:00 | ВЛ-0,4 кВ ул. Космонавтов д.72; перевод линии ВЛ-0,4 кВ на вновь установленную опору в порядке текущей эксплуатации
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | Трассировка КЛ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "Ул. А. Невского прав. Стор." | 0.38 | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 14:00 | Для безопасного производства работ по ремонту водопровода персоналом МУП "Водоканал" в охранной зоне ВЛ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г Собинка фид. ул. Мира 2,9,10,6 | 0.38 | 2019-04-16 10:00 | 2019-04-16 15:00 | натяжка СИП ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.28 от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 16:00 | Установка РВ на деревянные опоры
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-33 фид. "Сбербанк, котельная, Свердлова д.№20 | 0.38 | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 15:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 с. Патакино ф-3 | 0.38 | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 13:00 | демонтаж ПУ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-04-16 18:00 | 2019-04-16 19:00 | ул.Набережная д.25 замена ввода по заявке абонента.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. 12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" | 0.38 | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 12:00 | Монтаж СИП по тех. присоединению
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 137 ул. Урицкого, 30-б | 0.38 | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 17:00 | ТП 137 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Клязьменская,ул.Урицкого" - работы на ВЛ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 16:00 | ТП-45, РУ-10кВ монтаж оборудования; капитальный ремонт 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-544 РУ-0,4кВ ф.ул.Добровольского | 0.38 | 2019-04-17 13:00 | 2019-04-17 17:00 | установка АСКУЭ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная | 0.38 | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 17:00 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 16:00 | Монтаж провода СИП Кап ремонт согласно плана ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 20, 13, 40, 143, 27 | 6 (6.3) | 2019-04-17 13:00 | 2019-04-17 16:00 | Демонтаж старых опор. Текущий ремонт трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-16 14:00 | 2019-04-16 14:25 | Перевод питания потребителя с поврежденного кабеля на временную ВЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.28 от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 14:00 | Установка РВ на деревянные опоры
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | КЛ | ТП-109 фид.4 КЛ-0,4кВ Д/С №36 | 0.38 | 2019-04-17 13:40 | 2019-04-17 15:00 | Неисправность во внутренних сетях подана заявка на проведение работ внутри здания
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г.Собинка фид. ул. Мира 2,9,10,6 | 0.38 | 2019-04-17 10:10 | 2019-04-17 14:00 | натяжка СИП ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Брызгалово" Ф-1002 | 10 (10.5) | 2019-04-18 11:00 | 2019-04-18 16:00 | ППР на ТП-718, опиловка ВЛ-10 кВ на ТП-730
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-04-17 11:10 | 2019-04-17 11:25 | ул. Тимирязева, демонтирован ПУ 380В на опоре ВЛ 0,4кВ в связи с не востребованностью
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | Монтаж провода СИП Кап ремонт согласно плана ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | Определение места повреждения КЛ-0,4 кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-18, ул.Луговая (территория бывш, РСУ) | 10 (10.5) | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 10:15 | замена ПУ ЭЭ в ТП-18 на ТП-37 (мясокомбинат)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Космонавтов | 0.38 | 2019-04-18 09:30 | 2019-04-18 16:00 | ТП-28 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ. Ф. ул. Космонавтов-текущая эксплуатация
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная | 0.38 | 2019-04-18 09:30 | 2019-04-18 17:00 | инвест. Программа 2019г.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г Собинка фид. ул. Мира 2,9,10,6 | 0.38 | 2019-04-18 10:10 | 2019-04-18 14:00 | натяжка СИП ВЛ-0,4 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф-1015 между ТП 8 и ТП 5 | 10 (10.5) | 2019-04-18 15:10 | 2019-04-18 16:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-19 09:30 | 2019-04-19 17:00 | инвест. Программа 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ВЛ-10кВ, РУ-10кВ Ф1036 | 10 (10.5) | 2019-04-19 13:30 | 2019-04-19 17:00 | В порядке текущей эксплуатации выправка опоры №25,ВЛ-10кВ, ф.1036 ПС ,"Октябрьская"установка бондажа.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 10:00 | Переподключение вновь построенной ВЛ Кап ремонт согласно плана ПП 2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 Г.Судогда ул.Текстильщиков | 10 (10.5) | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 12:00 | ППР согласно графика 2019г. Замена прокладок под шпилькой ТР-РА №2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-04-18 13:25 | 2019-04-18 15:05 | ул. Комсомольская д.36 подключен ПУ 380В на опоре ВЛ 0,4кВ и замена ввода в гараж на СИП 2х16 по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-04-18 18:10 | 2019-04-18 18:34 | ул. Фрунзе д.39 ввод демонтирован по заявке абонента.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 222 от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-04-18 11:30 | 2019-04-18 16:55 | 1. Трассировка КЛ-10 кВ от РА-2 до ТП-60. 2. Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 222. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. " 9 го января" | 0.38 | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 12:00 | Замена опор.
ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 21 г.Лакинск фид.Октябрьский пер-к | 0.38 | 2019-04-19 09:45 | 2019-04-19 11:20 | по заявке МКУ ЖКХ для подрезки деревьев
ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 103 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-04-19 09:20 | 2019-04-19 11:55 | подключение КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ после ремонта кабеля
ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-04-21 09:50 | 2019-04-21 10:38 | ф.105 1я Опора перезаделка шлейфа кл-10 кВ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-22 10:00 | 2019-04-22 14:00 | инвест. Программа 2019г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" | 0.38 | 2019-04-21 08:31 | 2019-04-21 11:30 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.3 "Чехова, Кирова 2а" | 0.38 | 2019-04-21 08:31 | 2019-04-21 14:54 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" | 0.38 | 2019-04-21 14:29 | 2019-04-21 14:54 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4 кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-04-20 08:20 | 2019-04-20 12:10 | ул.Нагорная д.1 отключен по заявке абонента для замены вводного щита
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 Г.Судогда ул. Мал.Советский пер. | 10 (10.5) | 2019-04-21 10:00 | 2019-04-21 12:00 | ППР согласно графика 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 Г.Судогда ул.Текстильщиков | 10 (10.5) | 2019-04-21 14:00 | 2019-04-21 16:00 | ППР согласно графика 2019г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-22 09:00 | 2019-04-22 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-22 09:00 | 2019-04-22 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-22 09:00 | 2019-04-22 16:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-116 РУ-6кВ,РУ-0.4кВ | 6 (6.3) | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-23 12:00 | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соединений. Протирка изоляторов. Смазка и регулировка оборудования. Уборка помещений.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 46 ул. Гоголя | 10 (10.5) | 2019-04-22 13:00 | 2019-04-22 14:10 | Замена оборудования РУ 10 кВ Согласно плана ПП 2019 г.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф. ул. Иринина | 0.38 | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 12:00 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ ул. Заречная
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-2 Ф-11 ул.Победы | 0.38 | 2019-04-22 09:15 | 2019-04-22 11:30 | От пала травы произошло возгорание опоры №3, произведена замена опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 521 мкр. Энергетик ул. Энергетиков 29-в | 0.38 | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 13:00 | КТП 521 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Энергетиков" - работы на ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-04-22 18:25 | 2019-04-22 18:55 | ул.Кирова, сарай возле д.4 замена ввода по заявке абонента.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | инвест. Программа 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | Капитальный ремонт оборудования РУ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная,ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | СВВ-10 кВ между 1 и 3 СШ-10 кВ РП-2 | 10 (10.5) | 2019-04-22 14:05 | 2019-04-22 14:15 | Проверка РЗА СВВ-10 кВ между 1 и 3 СШ-10 кВ РП-2. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | СВВ-10 кВ между 3 и 4 СШ-10 кВ РП-2 | 10 (10.5) | 2019-04-22 14:20 | 2019-04-22 14:30 | Проверка РЗА СВВ-10 кВ между 3 и 4 СШ-10 кВ РП-2. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-04-22 13:30 | 2019-04-22 14:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ напрвл. 221 от РП-2 до ТП-61. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 16:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 225 от РП-2 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2019-04-23 11:30 | 2019-04-23 16:55 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ напрвл. 225 от РП-2 до ТП-117. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 227 от РП-2 до ПС "Кварц" | 10 (10.5) | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 10:30 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ напрвл. 227 от РП-2 до ПС "Кварц". Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-23 13:00 | 2019-04-23 16:00 | Опиловка деревьев и замена опор персоналом ЦСР.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-04-23 14:00 | 2019-04-23 16:00 | Отключение МВ Ф-168 П/С Судогда выполнить оперативные переключения регулировка зазоров разрядников РПН-10
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-23 09:50 | 2019-04-23 15:00 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-28 г.Лакинск ул.Спортивная | 10 (10.5) | 2019-04-23 13:35 | 2019-04-23 14:30 | замена высоковольтных пинцетов и предохранителей
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 15:00 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) | 2019-04-24 10:30 | 2019-04-24 17:00 | ТП-45, РУ-10кВ монтаж оборудования;капитальный ремонт 2019г.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ул. Диктора Левитана, 27-а | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 12:00 | ТП ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2" - работы на ВЛ, опиловка деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-04-23 13:30 | 2019-04-23 14:20 | Гараж по ул.Полевая возле д.4 замена ввода по заявке абонента.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 12:00 | ТП-45, РУ-10кВ монтаж оборудования;капитальный ремонт 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 17:00 | инвест. Программа 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная,ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 17:00 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 16:00 | Опиловка деревьев и замена опор персоналом ЦСР.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 16:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-04-24 11:30 | 2019-04-24 12:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 224 от РП-2 до ТП-64 | 10 (10.5) | 2019-04-24 11:00 | 2019-04-24 11:30 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 224 от РП-2 до ТП-64. Без отключения потребителей
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-24 09:55 | 2019-04-24 11:45 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ, установка опор
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 15:00 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ, подвеска СИП.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-04-25 13:00 | 2019-04-25 13:30 | Подготовка к грозовому сезону,замена разрядников.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-215 РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-04-25 13:30 | 2019-04-25 16:00 | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соединений. Протирка изоляторов. Смазка и регулировка оборудования. Уборка помещений.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5, Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-04-25 09:30 | 2019-04-25 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-04-24 13:15 | 2019-04-24 14:10 | ул.Некрасова, монтаж опоры ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36 Ф-6 ул.Школьная | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 13:20 | загнивание опоры №7, замена на ж/б опору
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-04-25 10:30 | 2019-04-25 17:00 | ТП-41, РУ-10кВ монтаж оборудования;капитальный ремонт 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-04-25 11:00 | 2019-04-25 13:00 | ТП-201 РУ-0,4кВ подсоединение шлейфов ВЛИ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная,ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-25 09:30 | 2019-04-25 11:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-25 09:30 | 2019-04-25 17:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | п.Першино ТП-203 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-04-25 11:00 | 2019-04-25 12:00 | установка группового прибора учета э/э
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2019-04-25 13:30 | 2019-04-25 17:00 | отключение ВЛ-10кВ по заявке "МостСтройИнвест" для безопасного проведения работ по кронированию в охранной зоне ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС"Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП панфилово | 6 (6.3) | 2019-04-24 11:00 | 2019-04-24 14:30 | Ремонтные работы на ПС "Анопино"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 | 6 (6.3) | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 10:00 | Трассировка КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-58 до ТП-93 | 6 (6.3) | 2019-04-25 10:00 | 2019-04-25 11:00 | Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-58 до ТП-93 . Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский ул.Садовая | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 12:00 | установка опор замена аварийных
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Г.Судогда ул К.Маркса | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 10:00 | отключение абонента по адресу К.Маркса 108 по заявке энергосбыта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78 ул. Стрелецкая 7а | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 12:00 | ТП 78 ВЛ-0,4кВ ф. ВЛ №2, №4 - работы на ВЛ, правка опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 12 | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | ТП 505 РУ 0, 4 кВ замена вводной ячейки сек. Т-1, замена Т-1.
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-211 фид."ул. Сосновая д.№1; пр-д Урожайный д.№2,4,6,8; ул.Социалистическая д.№11,13,15 | 0.22 | 2019-04-26 09:15 | 2019-04-26 12:00 | Ремонт шкафа ВРУ дома
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-207 РУ-0,4кВ 1 С.Ш., ТМ-1 | 0.38 | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-26 15:00 | Замена рубильника по письму ООО "Элма"
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-23 ф-8 ул. Долбилкина | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 12:00 | Монтаж ввода по тех. присоединению ул. Долбилкина д. 5
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул. Дворянская 8 | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 12:00 | ТП 190 РУ 0, 4 кВ ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 819 ул. Складская 11 | 6 (6.3) | 2019-04-26 12:00 | 2019-04-26 16:00 | ТП 819 РУ 6 кВ ремонт оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-04-25 08:30 | 2019-04-25 13:10 | Строительство ВЛ 0,4кВ от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ (фид."ул.Октябрьская")ТП-6 до границы земельного участка гаража, ул.Некрасова, г.Гороховец.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 13:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4 кВ; инвест. Программа 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 п.Воровского | 10 (10.5) | 2019-04-25 10:00 | 2019-04-25 13:00 | Отключение МВ Ф-1009 работы персонала МРСК на П/С Воровского
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 п.Воровского | 10 (10.5) | 2019-04-25 13:00 | 2019-04-25 14:14 | Отключение МВ Ф-1003 работы персонала МРСК на П/С Воровского
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Г.Судогда ул К.Маркса | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 10:00 | подключение абонента по адресу К.Маркса 108 по заявке энергосбыта
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 16:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-26 10:00 | 2019-04-26 16:00 | Опиловка деревьев и замена опор персоналом ЦСР.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-26 09:55 | 2019-04-26 13:36 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ, подвеска СИП.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-23 ф-8 ул. Долбилкина | 0.38 | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 12:00 | Монтаж ввода по тех. присоединению ул. Долбилкина д. 5
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач ф.2 | 10 (10.5) | 2019-04-29 13:00 | 2019-04-29 17:00 | плановые работы на ТПС Киржач. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-29 10:00 | 2019-04-29 16:00 | Замена вводов персоналом ЦСР.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-74 | 0.38 | 2019-04-29 09:00 | 2019-04-29 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 12 | 0.38 | 2019-04-29 09:00 | 2019-04-29 16:00 | ТП 505 РУ-0,4кВ - ремонт оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 п. Городищи | 10 (10.5) | 2019-04-28 | 2019-04-28 00:15 | переключение анцапы тр-ра
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2019-04-29 10:00 | 2019-04-29 16:00 | Отключение МВ Ф-1003 работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1003 п.Мошок | 10 (10.5) | 2019-04-29 13:00 | 2019-04-29 17:00 | Отключение МВ Ф-1007 работы персонала МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-04-26 09:57 | 2019-04-26 11:45 | Отключение для пр-ва профилактических работ на разъединителе ВЛ 6кВ по заявке филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-04-28 20:00 | 2019-04-28 21:40 | ул.Гагарина возле д.50 в результате пожара отгорел кабель на опоре.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 | 2019-04-29 09:55 | 2019-04-29 13:36 | Перевод абонентов на СИП.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1001 ТП-45 | 10 (10.5) | 2019-04-29 11:50 | 2019-04-29 13:35 | Работы в сетях МРСК
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-04-30 10:00 | 2019-04-30 15:00 | Опиловка деревьев и замена опор персоналом ЦСР.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Лесная, Северная" | 0.38 | 2019-04-30 09:00 | 2019-04-30 11:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 209 от РП-2 до ТП-74 | 10 (10.5) | 2019-04-29 13:30 | 2019-04-29 14:25 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 209. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ10кВ яч.6 ввод с ТП-31 | 10 (10.5) | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 14:00 | замена опоры №171 ВЛ-10кВ Ф-1 ТПС "Киржач" в порядке текущей эксплуатации - технический износ опоры
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ10кВ яч.6 ввод с ТП-31 | 10 (10.5) | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 14:00 | замена опоры №171 ВЛ-10кВ Ф-1 ТПС "Киржач" порядке текущей эксплуатации - технический износ опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-04-30 09:00 | 2019-04-30 09:25 | ул. Комсомольская опора №2, обеспечение безопасного пр-ва работ по поднятию щита АСКУЭ.