## Отчет
Отчет за 2кв. 2019г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектов |  | Объемы (Акты) выполненных работ до 2019г. |  | Объемы (Акты) выполненных работ в 1-2 кв. 2019г. |  | Финансирование до 2019г. |  | Финансирование в 1-2 кв. 2019г. |  | Источники финансирования в 2019г.
[6 empty] | 2018г. | 2019г. | [8 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС |  | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП182219 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2018-2022гг." |  |  |  |  | 0 | 14529.0891 | 3446.161 | 4051.6534 | 79336.5356 | 94681.7227 | 2607.5521 | 3098.0795 | 118710.6113 | 141852.1301 | 28468.1084 | 91578.7698 | 0
ИП182219 | Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32 г.Владимир 1 шт | Владимир | шт | 1 | [5 empty] | 9719.0818 | 11661.0051 |  |  | 11772.8555 | 14125.5335 | 2791.8338 | 8981.0218
ИП182219 | Реконструкция РП-17 Октябрьский проспект, д.21а г.Владимир 1 шт | Владимир | шт | 1 | [5 empty] | 7641.3509 | 9167.6685 |  |  | 9692.029 | 11628.4822 | 2298.3832 | 7393.6458
ИП182219 | Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир 1 шт | Владимир | шт | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 83.0389 | 98.7066 |  |  | 2507.5487 | 3008.1183 | 594.6441 | 1912.9046
ИП182219 | Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10 г.Владимир 1 шт | Владимир | шт | 1 | [5 empty] | 9099.5678 | 10917.5883 |  |  | 10897.2112 | 13074.7603 | 2584.1821 | 8313.0291
ИП182219 | Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г г.Владимир 1 шт | Владимир | шт | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 83.0389 | 98.7066 |  |  | 1887.0807 | 2263.5568 | 447.5053 | 1439.5754
ИП182219 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная г.Владимир 0,4 км | Владимир | км | 0.4 | [9 empty] | 266.6528 | 319.9833 | 63.2345 | 203.4183
ИП182219 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева г.Владимир 0,16 км | Владимир | км | 0.16 | [5 empty] | 49.2029 | 58.4865 |  |  | 311.4555 | 373.1896 | 73.859 | 237.5964
ИП182219 | Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5) г.Владимир 1,37 км | Владимир | км | 1.37 | [5 empty] | 11999.4896 | 14264.2518 | 171.4576 | 202.32 | 8934.9451 | 10590.2275 | 2159.5069 | 6946.8958
ИП182219 | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир | Владимир | км | 1 | [9 empty] | 1336.9943 | 1604.3932 | 317.057 | 1019.9373
ИП182219 | Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир | Владимир | км | 0.22 | [5 empty] | 61.1518 | 72.6899 |  |  | 999.3437 | 1198.5202 | 236.986 | 762.3578
ИП182219 | Разработка проектно-сметной документации | Владимир |  | 1 | [11 empty] | - | 0
ИП182219 | Мероприятия по созданию подстанции 110/6кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта из состава станции Владимирской ТЭЦ-2 | Владимир | [7 empty] | 1410.8939 | 1677.1003 |  |  | 3043.8939 | 3636.7003 | 721.8339 | 2322.06
ИП182219 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32 г.Суздаль 1,3 км | Суздаль | км | 1.3 | [9 empty] | 3029.1089 | 3634.9307 | 718.3277 | 2310.7812
ИП182219 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Судогда | Судогда | км | 0.5 | [5 empty] | 105.3997 | 125.2865 |  |  | 1502.3025 | 1801.5698 | 356.2584 | 1146.0441
ИП182219 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево г.Судогда 0,5 км | Судогда | км | 0.5 | [5 empty] | 686.093 | 818.6548 |  |  | 411.3521 | 488.9657 | 97.5487 | 313.8034
ИП182219 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка г.Судогда 1,5 км | Судогда | км | 1.5 | [5 empty] | 3078.6842 | 3690.0998 |  |  | 1560.0325 | 1867.7177 | 369.9486 | 1190.0839
ИП182219 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево г.Судогда 0,8 км | Судогда | км | 0.8 | [5 empty] | 2601.2 | 3091.9925 |  |  | 1893.893 | 2243.2241 | 449.1208 | 1444.7722
ИП182219 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26 г.Судогда 1 км | Судогда | км | 1 | [5 empty] | 157.1465 | 186.7968 |  |  | 2138.4601 | 2564.3731 | 507.1178 | 1631.3423
ИП182219 | Реконструкция РП-1, ул. Калинина ,20 г.Гусь-Хрустальный 1 шт | Гусь-Хрустальный | шт | 1 | [5 empty] | 75.2294 | 89.4236 |  |  | 16770.6358 | 20123.9113 | 3977.0154 | 12793.6205
ИП182219 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-38-ТП-50 (Гусь-Хрустальный) | Гусь-Хрустальный | [7 empty] | 399.8463 | 470.2907 |  |  | 399.8463 | 470.2907 | 94.8202 | 305.0261
ИП182219 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП38-ТП49 совместной подвеской ВЛ-0,4кВ от ТП-49 (Гусь-Хруст) | Гусь-Хрустальный | [7 empty] | 996.4568 | 1172.0182 |  |  | 996.4568 | 1172.0182 | 236.3013 | 760.1554
ИП182219 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20) г.Гусь-Хрустальный 3 км | Гусь-Хрустальный | км | 7.916 |  |  | 3363.8467 | 3363.8467 | 3969.3391 | -1396.3031 | -1642.3089 | 1164.8054 | 1374.4703 | 2199.0413 | 2600.1975 | 797.708 | 2566.1387
ИП182219 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач | Киржач | км | 0.25 | [5 empty] | 690.9837 | 821.3579 |  |  | 589.5486 | 699.6359 | 139.8065 | 449.7421
ИП182219 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября г.Киржач 0,6 км | Киржач | км | 1 | [5 empty] | 1460.2756 | 1735.7993 |  |  | 1255.4187 | 1489.971 | 297.712 | 957.7067
ИП182219 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет Октября г.Киржач 2,5 км | Киржач | км | 2.5 | [5 empty] | 4230.0146 | 5028.1306 |  |  | 3085.4266 | 3654.6249 | 731.683 | 2353.7436
ИП182219 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11 г.Киржач 0,1 км | Киржач | км | 0.1 | [5 empty] | 567.0978 | 674.0973 |  |  | 512.4915 | 608.5699 | 121.5331 | 390.9585
ИП182219 | Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров 1 шт | Ковров | шт | 1 | [5 empty] | 11.66 | 11.66 |  |  | 0.65999 | 0.65999 | 0.15651 | 0.50348
ИП182219 | Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров | Ковров | км | 3.534 |  |  | 11165.2424 | 51.1264 | 51.1264 | 11114.116 | 13211.1191 | 1271.1264 | 1521.1264 | 9894.116 | 11741.1191 | 2346.3074 | 7547.8126
ИП182219 | Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 г.Камешково 1 шт | Камешково | шт | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 1718.7342 | 2061.9773 |  |  | 1956.5243 | 2347.3254 | 463.9733 | 1492.551
ИП182219 | Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22 г.Камешково 1,6 км | Камешково | км | 1.6 | [5 empty] | 253.5545 | 301.395 |  |  | 4181.3527 | 5014.7528 | 991.5727 | 3189.7801
ИП182219 | Строительство РП в районе ПС "Берково" | Камешково | [5 empty] | 11.16 | 11.16 |  |  | 0.16276 | 0.16276 | 11 | 11 | 2.6086 | 8.3914
ИП182219 | Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково" г.Кольчугино 2,7 км | Кольчугино | [7 empty] | 139.6934 | 139.6934 |  |  | 139.6934 | 139.6934 | 33.1271 | 106.5663
ИП182219 | Строительство ПС 110/6кВ "Тонково" (Кольчугино) | Кольчугино | [5 empty] | 20.0279 | 20.0279 | 296.6306 | 296.6306 |  |  | 1399.9918 | 1616.6585 | 331.9963 | 1067.9955
ИП182219 | Строительство двух новых КТП взамен ТП-7 г.Петушки 2 шт | Петушки | шт | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 1409.5798 | 1685.7262 |  |  | 1657.4098 | 1983.1222 | 393.0408 | 1264.369
ИП182219 | Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки 1 шт | Петушки | шт | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 1741.0187 | 2083.1752 |  |  | 2025.1486 | 2424.1311 | 480.247 | 1544.9016
ИП182219 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП г.Петушки 0,25 км | Петушки | км | 0.25 | [5 empty] | 414.7491 | 492.4981 |  |  | 778.7442 | 929.2923 | 184.6727 | 594.0716
ИП182219 | Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7 г.Петушки 0,4 км | Петушки | км | 0.4 | [5 empty] | 132.579 | 157.5939 |  |  | 132.579 | 157.5939 | 31.44 | 101.139
ИП182219 | Строительство новой КТП ул.Кирова г.Петушки 1 шт | Петушки | шт | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 1431.1242 | 1713.4254 |  |  | 1665.2113 | 1994.3298 | 394.8909 | 1270.3204
ИП182219 | ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 10 шт |  | шт | 10 | [5 empty] | 3958.325 | 4749.99 |  |  | 3958.325 | 4749.99 | 938.6835 | 3019.6415
ИП182219 | ГАЗ-2705 4*2 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 3 шт |  | шт | 1 | [5 empty] | 1166.665 | 1399.998 |  |  | 1166.665 | 1399.998 | 276.6648 | 890.0002
ИП182219 | Экскаватор-погрузчик (MST M544) 2 шт |  | шт | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП182219 | АРМ на базе ГАЗ-3309 (Автомастерская) 3 шт |  | шт | 1 | [5 empty] | 1749.165 | 2098.998 |  |  | 1749.165 | 2098.998 | 414.7998 | 1334.3652
ИП172219 | ИП "Реконструкция электрических сетей г. Гороховец в 2017-2022гг." |  |  |  |  | 0 |  | 12563.306 | 14617.164 | 0 | 0 | 2187.0267 | 2433.042 | 10389.0248 | 12268.2107 | 2768.2536 | 8905.167 | 0
ИП172219 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | Гороховец | шт | 396 |  |  |  | 4342.6584 | 5088.843 |  |  | 902.63 | 1029.603 | 3452.7739 | 4143.3287 | 818.7963 | 2633.9776
ИП172219 | Эл. сети | Гороховец | км | 4.2 |  |  |  | 8220.6476 | 9528.321 |  |  | 1284.3967 | 1403.439 | 6936.2509 | 8124.8821 | 1949.4573 | 6271.1894
Note on B27: Федюнина С.Г.:Будет корректировка ИП
Note on B28: Автор: Будет корректировка ИП
Note on B38: Автор: Будет коррктировка ИП
Note on B39: Автор: Будет корректировка ИП