## Отчет
Отчет за 1кв. 2017г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектоа | Объемы (Акты) выполненных работ в 1 кв. 2017г. |  | Финансирование в 1 кв. 2017г. |  | Источники финансирования
[11 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП131717 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2013-2017гг." |  |  |  |  | 0 | 1013.1451 | 1194.6111 | 23546.2369 | 27779.6994 | 5668.0898 | 17878.1471 | 0
ИП131717 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Тяговая" - РП-2 (фидер 6) | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.9661 | 1844.3 | 376.2398 | 1186.7263
ИП131717 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тракторная" до РП-3 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.2542 | 2591.58 | 528.686 | 1667.5682
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 - до дома Д. Левитана, 3-б | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.89 | 207.5502 | 42.3405 | 133.5495
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-451 -до дома ул. Василисина, 13 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.89 | 207.5502 | 42.3405 | 133.5495
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-433 -до дома ул. Токарева, 5 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.3038 | 895.9785 | 182.7809 | 576.5229
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-310 -до дома ул. Балакирева, 26а | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.085 | 271.5003 | 55.3864 | 174.6986
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 -до дома ул. Сурикова, 14, 16 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.568 | 233.1302 | 47.5589 | 150.0091
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-315 -до дома Диктора Левитана, 5 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.568 | 233.1302 | 47.5589 | 150.0091
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-26 -до дома ул. Почаевской, 10 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.729 | 220.3402 | 44.9497 | 141.7793
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-348 -до дома ул. Суворова, 3, 5 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5376 | 124.5344 | 25.4052 | 80.1324
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-38 -до дома ул. Подбельского, 6 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.085 | 271.5003 | 55.3864 | 174.6986
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-453 -до дома ул. В.Дуброва 27,29 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.89 | 207.5502 | 42.3405 | 133.5495
ИП131717 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-215 - ТП-281 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.106 | 671.5451 | 136.9962 | 432.1098
ИП131717 | Строительство КЛ-10 кВ РП-30 - ТП-649 - ТП-613 - ТП-611 -ТП-608 (с установкой дополнительных ячеек) | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 5699.4 | 1162.6857 | 3667.3143
ИП131717 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-637 - ТП-659 - ТП-658 - ТП-663 - ТП-648 - ТП-609 (с установкой дополнительных ячеек) | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.9 | 5321.682 | 1085.6307 | 3424.2693
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-418 -до дома ул. Разина, 7б | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.1975 | 600.853 | 122.5749 | 386.6226
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-177 -до дома Судогодское шоссе, 7а | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.6925 | 442.1372 | 90.1966 | 284.4959
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-189 -до дома пр-т Ленина, 69а | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.72 | 181.3896 | 37.0037 | 116.7163
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 -до дома ул. Балакирева, 37а | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.225 | 340.1055 | 69.382 | 218.843
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-232 -до дома пр-т Строителей, 38б, 42а | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.15 | 226.737 | 46.2547 | 145.8953
ИП131717 | СтроительствоКЛ-0,4 кВ ТП-242 -до дома ул. Почаевская, 24 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 136.0422 | 27.7528 | 87.5372
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-341 -до дома пр-т Ленина, 43 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 453.474 | 92.5093 | 291.7907
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-261 -до дома ул. Лакина, 157 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИП131717 | Строительство КТП ул.Белинского | Ковров | шт. | 0 | 0 | 0 | 5.0008 | 5.0008 | 3586.3228 | 4227.0008 | 863.3057 | 2723.0172
ИП131717 | Строительство 2КЛ-6 кВ до новой КТП по ул.Белинского | Ковров | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.322 | 1598.1 | 326.0147 | 1028.3074
ИП131717 | Реконструкция оборудования ТП-428 | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3886 | 127.8986 | 26.0915 | 82.2971
ИП131717 | Реконструкция оборудования РП-8 (с установкой телемеханики) | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3886 | 127.8986 | 26.0915 | 82.2971
ИП131717 | Реконструкция оборудования РП-11 (с установкой телемеханики) | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3886 | 127.8986 | 26.0915 | 82.2971
ИП131717 | Реконструкция оборудования РП-3 (с установкой телемеханики) | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3886 | 127.8986 | 26.0915 | 82.2971
ИП131717 | Реконструкция оборудования ТП-571 | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6338 | 33.7879 | 6.8928 | 21.7411
ИП131717 | Установка телемеханики на РП-28, РП-31 и РП-32 | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИП131717 | Установка сигнализации на ТП | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИП131717 | Строительство КТП ул.Ноябрьская (в т.ч. перевод нагрузок) | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.056 | 27.2061 | 5.5501 | 17.506
ИП131717 | Монтаж АСКУЭ в частном секторе, г.Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | шт. | 0 | 0 | 0 | 1008.1443 | 1189.6103 | 0 | 0 | 0 | 0