## Лист3
АО ВОЭК июль
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф-1025 | 10 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 09:30 | ПС "Берково" РП-1 Ф-1025 переключения для плановых работ в сетях МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Посёлок" | 0.4 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 12:00 | Перетяжка провода
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-41 г. Судогда ул.К.Маркса | 10 | 2018-07-01 05:30 | 2018-07-01 06:50 | замена разрядников
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-31 г. Судогда ул.Октябрская | 10 | 2018-07-01 05:30 | 2018-07-01 06:50 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 6 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-35 ул.Усти на Лабе, 34-а | 0.4 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | ТП-35 - работы на ВРУ ул.Северная д.2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-311 Судогодское шоссе, 69 | 10 | 2018-07-02 14:00 | 2018-07-02 16:00 | ТП-311 - ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-525 мкр.Энергетик ул. Северная, 4-а | 10 | 2018-07-02 13:30 | 2018-07-02 16:30 | ТП-525 - ремонт оборудования секции Т-2
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.4 | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "ул. Кр. Партизан 72" | 0.4 | 2018-07-02 14:00 | 2018-07-02 14:45 | Перевод питания дома с временной ВЛ на отремонтированную КЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ до ТП-146 | 6 | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 15:00 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ по тех присоединению.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 г. Судогда ул. Зелёная | 0.4 | 2018-07-03 09:30 | 2018-07-03 12:00 | перетяжка магистральных проводов в пролетах опор №9-12
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Андреево ул.Буровая | 0.4 | 2018-07-03 09:30 | 2018-07-03 14:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19 г. Судогда ул.Химиков | 10 | 2018-07-03 04:45 | 2018-07-03 06:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-118 ул. Космонавтов | 6 | 2018-07-04 13:30 | 2018-07-04 16:00 | Текущий ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" Ф-1001 | 10 | 2018-07-04 08:20 | 2018-07-04 13:20 | ПС Второво Ф-1001 плановая опиловка линии
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30, фид. "ВЛ ул. Ноябрьская четная" | 0.4 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-03 14:30 | 2018-07-03 15:10 | ул. Советская отключение для спила веток деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-04 08:30 | 2018-07-04 16:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "Школа" | 0.4 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 15:00 | Опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ, ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | Подключение новой ячейки
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ до ТП-146 | 6 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ по тех присоединению.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.4 | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 15:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-132 ул. Лесхозная | 6 | 2018-07-05 13:30 | 2018-07-05 16:00 | Текущий ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:55 | ул.Беседина установка опор СВ -95
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Андреево ул.Октябрская | 0.4 | 2018-07-05 09:30 | 2018-07-05 14:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 г. Судогда ул.Буденного | 0.4 | 2018-07-05 09:30 | 2018-07-05 15:30 | замена аварийных опор
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-132 ул. Лесхозная | 6 | 2018-07-05 13:30 | 2018-07-05 16:00 | Текущий ремонт
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ Ф.Свобода,Октябрьская | 0.4 | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 15:00 | оп. №4 ВЛ-0,4кВ Ф.ул. Свобода, ул. Октябрьская перевод линии на вновь установленную опору,текущий ремонт
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "Ул. Крымская четн. ст." | 0.4 | 2018-07-05 13:30 | 2018-07-05 16:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57(ул. Дружбы Народов 10), Т-2 | 6 | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 11:00 | Чистка трансформатора, замена трансформаторов тока.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56(ул. Садовая 67), Трансформатор | 6 | 2018-07-06 13:00 | 2018-07-06 14:00 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.4 | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 12:00 | Выправка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 г.Судогда ул.Буденного | 0.4 | 2018-07-05 09:30 | 2018-07-05 15:30 | замена аварийных опор
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-136,фид. Рынок ул.Волго-Донская | 0.4 | 2018-07-07 08:30 | 2018-07-07 17:00 | Замена КЛ на ВЛИ согласно ТУ по увеличению мощности
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-144,фид. Гараж КЭЗ и жилые дома | 0.4 | 2018-07-07 07:00 | 2018-07-07 08:45 | Ремонт рубильника в ТП-144 РУ-0,4кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ-фид. "ул. Свердлова" | 0.4 | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 13:00 | Замена опор и провода.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 1005 ПС Базовая | 10 | 2018-07-06 16:15 | 2018-07-06 16:20 | По заявке диспетчера филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Андреево ул.Октябрская | 0.4 | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-09 14:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 0.4 | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-09 11:00 | ТП-15 ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 ул.Зелёная, опиловка веток в охранной зоне ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф-1012 ТП-1 | 10 | 2018-07-09 14:00 | 2018-07-09 16:00 | ПС "Берково" РП-1 Ф-1012 ТП-1 подключение кабеля 10КВ с ТП-1 на ТП-23
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, (ул Садовая 67) | 6 | 2018-07-10 13:30 | 2018-07-10 14:30 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-83, (ул. Фрезерная 5) | 6 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 09:30 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-55,(ул. Ордженикидзе 52) | 6 | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 11:00 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 16:00 | Установка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25, ВЛ-1 | 0.4 | 2018-07-10 13:30 | 2018-07-10 16:00 | ТП 25, ВЛ-1, работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 421, ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 13:00 | ТП 421, ВЛ-1, ВЛ-2, работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г.Судогда ф-ул. К.Маркса | 0.4 | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 13:00 | замена аварийных опор
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево ул. Лесозаводская | 0.4 | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 13:00 | замена кабильного выхода Ф№1.2
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-54 г.Лакинск фид.К. Маркса , д. 18,39. | 0.4 | 2018-07-09 09:40 | 2018-07-09 10:35 | Снятие укоса с опоры 0,4 кВ для расчистки трассы.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС Копнино фид. 105 | 10 | 2018-07-09 14:00 | 2018-07-09 16:35 | Замена опоры 110 кВ , нагрузка переведена на фид. 1005 ( фид. 105 ПС Ундол ).
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-21 г. Лакинск фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Кап.ремонт,установка опор.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-108 ул. МОПРа | 6 | 2018-07-09 13:30 | 2018-07-09 15:10 | Текущий ремонт РУ-6, 0,4 кВ, ТМ -1,2
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-67 ул Пролетарская | 6 | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 16:00 | Капитальный ремонт РУ-6, 0,4 кВ, ТМ -1,2 (с переводом на временную схему эл. Снабжения)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г.Судогда ф-ул. К.Маркса | 0.4 | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 13:00 | замена аварийных опор
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда ф-ул.Бякова | 0.4 | 2018-07-11 13:00 | 2018-07-11 15:00 | перенос ввода по заявке ЖКХ. Д.Бякова №26
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 10:00 | Замена проводов на СИП2 3*50+1*70+1*16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-10 11:25 | 2018-07-10 12:57 | ТП-4 фидер №1 отключен для подготовки к совмещению с фидером №4
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Просторная,Солнечная,Берёзовая", ф. "ул.Чапаева" | 0.4 | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 17:00 | монтаж новой ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-11 08:30 | 2018-07-11 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-11 09:00 | 2018-07-11 17:00 | монтаж опор ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-11 09:30 | 2018-07-11 17:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-10кВ, ул.Советская д.40а | 10 | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 14:00 | Ревизия ТП
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | фид. 1026, г. Лакинск, от ТП 78 до ТП 25 | 10 | 2018-07-10 13:30 | 2018-07-10 14:45 | профилактические работы в КТП 24
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-146 (ул. Полевая 5) | 0.4 | 2018-07-11 13:30 | 2018-07-11 14:30 | Перевод с РП " Молокозавод" ф. Гаражи на ТП-146.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-11 09:00 | 2018-07-11 16:00 | Установка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | монтаж опор ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ ф. "КНС" | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | Замена рубильника
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 16:00 | текущий ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Морозовская
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6, (ул.Луначарского 6) | 6 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | Чистка трансформатора, замена ввода ВН 6кВ фаза С на Тр-р.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 16:00 | Установка опор.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП 52, ВЛ фид. "ул. Покровская/Прудовая". | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | Монтаж приборов учета.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114,ВЛ фид "ул. Курловская/Карьерная. | 0.4 | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 15:00 | Монтаж приборов учета.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4 кВ Ф-№1,4 | 0.4 | 2018-07-11 09:25 | 2018-07-11 13:45 | ТП-4 фидер №1,4 отключен для производства работ по совмещению фидеров.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 226, ул. Стасова, 29 | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 13:00 | Работы на ТП.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 310, фид. ВЛ ул. Алябьева, 18 | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 13:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22 | 10 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22 подключение КЛ- 10КВ с ТП-38 на ТП-22
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1023 ТП-24 Ф-4 | 0.4 | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 16:00 | РП-1 Ф-1023 ТП-24 Ф-4 Монтаж прибора учета ул. Свердлова д. 5а
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-2 и ТП-38 | 10 | 2018-07-12 06:30 | 2018-07-12 06:50 | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-2 и ТП-38 перевод нагрузки ТП-2 и ТП-38 с ПС "КАМЗ" на РП-1
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | п.К.Маркса Ф-1002 пс"Брызгалово" | 10 | 2018-07-12 04:02 | 2018-07-12 04:26 | п.К.Маркса ВЛ-10 кВ Ф-1002 пс"Брызгалово" плановые переключения в сетях МРСК
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка ф.1022 от ТП-51 | 10 | 2018-07-11 08:20 | 2018-07-11 08:40 | Спиливание ветки дерева, касалась вл-10 ф-1022
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Собинка тп-59 | 0.4 | 2018-07-11 09:10 | 2018-07-11 11:15 | Перевод потребителей на новую яч-ку
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | РП | г. Лакинск РП-3 ф-103 | 10 | 2018-07-12 14:00 | 2018-07-12 17:00 | Замена вв-10 в яч. Ф-103
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-53 фид. Лермонтова д.42 | 0.4 | 2018-07-11 13:38 | 2018-07-11 14:25 | Выправка опоры, замена пасынка.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-171 территория шк. №21 | 6 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 16:00 | Текущий ремонт РУ-6, 0,4 кВ, ТМ -1,2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3. п.Андреево ф-ул. Парковая | 0.4 | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 12:00 | замена аварийных опор
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14. п.Андреево ф-ул. Труда | 0.4 | 2018-07-13 12:00 | 2018-07-13 14:00 | замена аварийных опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-07-12 08:40 | 2018-07-12 13:35 | ул. Беседина монтаж ВЛИ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 15:45 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 15:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 16:00 | монтаж опор ВЛ-10кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, (Чайковского 4) | 10 | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 10:30 | РУ-10 кВ замена концевой муфты.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | Установка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 ул. Вознесенская 14а | 0.4 | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г.Лакинск, фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-12 09:30 | 2018-07-12 14:00 | кап. ремонт установка опор ВЛ-0.4
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | РП | г.Лакинск РП-3 ф-103 | 10 | 2018-07-12 14:00 | 2018-07-12 15:30 | Замена ВВ-10 в яч. Ф-103
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 16:00 | Установка опор.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. Школьная. | 0.4 | 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 16:00 | Опиловка ВЛ-0.4 кВ, перетяжка линии.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-23, КЛ фид. Школа 13. | 0.4 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 12:00 | Перевод питание с поврижденого КЛ, на временное ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-16 08:30 | 2018-07-16 16:30 | монтаж опор ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Чкалова, Прудная, Кирова, Пионерская" | 0.4 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 16:00 | Монтаж СИП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5. г.Судогда ф-ул. Фрунзе | 0.4 | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 12:00 | замена аварийной опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-07-13 08:40 | 2018-07-13 13:28 | ул. Беседина монтаж ВЛИ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-07-13 17:00 | 2018-07-13 17:30 | ул. 1Мая д.3 замена ввода по заявке абонента
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г.Лакинск, фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-13 09:10 | 2018-07-13 13:05 | кап. ремонт, протяжка СИП.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 3, п.г.т. Ставрово, фид. Октябрьская | 0.4 | 2018-07-13 09:30 | 2018-07-13 18:30 | Отключение по заявке МУП ЖКХ п.г.т. Ставрово, подпилка деревьев.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 69, 37, 20, ВЛ-10 кВ | 10 | 2018-07-17 09:30 | 2018-07-17 16:00 | подпилка деревьев под ВЛ-10 кВ.
РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ТП 26, ул. Темкина | 0.4 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 14:00 | Замена автоматических выключателей. Производственная программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 ТП-18 | 10 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | отключить ЛР 61, подключение вновь установленной ТП согласно плана ПП-2018г.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 16:00 | Установка опор.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-07-16 08:46 | 2018-07-16 12:25 | ул. Беседина замена вводов в дома на СИП2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 фид. ВЛ-2 ул.Вознесенская | 0.4 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 503 фид. ВЛ-1 ул.Токарева | 0.4 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Сунгирь РУ-10кВ Ф.1007 | 10 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 12:00 | Ремонтные работы на ПС Сунгирь РУ-10кВ яч. Ф.1007
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | монтаж опор ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0.4 кВ Ф-4 ул.Большая 28 | 0.4 | 2018-07-17 11:06 | 2018-07-17 11:42 | ТП-15 ВЛ-0.4 кВ Ф-4 ул.Большая 28 замена ввода в дом
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-2 ВЛИ-0.4 кВ Ф-1 ул.Победы опора №18 | 0.4 | 2018-07-17 15:06 | 2018-07-17 15:22 | ТП-2 ВЛИ-0.4 кВ Ф-1 ул.Победы опора №18 замена пром.подвеса для СИП
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП- 21, г. Лакинск, фид.Красноармейская | 0.4 | 2018-07-17 10:20 | 2018-07-17 14:00 | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП- 21, г. Лакинск, фид.Красноармейская | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 16:00 | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1022 г.Собинка между ТП-1 и ТП-80 | 10 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ, без отключения потребителей
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1022 г.Собинка между ТП-18 и ТП-101 | 10 | 2018-07-18 13:30 | 2018-07-18 16:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП- 33, г. Лакинск, фид. Больница. | 0.4 | 2018-07-18 14:00 | 2018-07-18 16:00 | Отключение по заявке ГБУЗ ВО "Собинская РБ",для замены трансформаторов тока на узел учета поликлиники и больницы.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25 фид. ВЛ-1 ул.7 Линия | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 16:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "Шатурская, Северная" | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 11:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.4 | 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 15:00 | Выправка опор.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | Расчистка трассы ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-17 09:55 | 2018-07-17 10:25 | Монтаж СИП2 4*16 к РЩУ на стене монастыря на пл.Патоличева
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-17 10:30 | 2018-07-17 11:35 | Прокладка КЛ 0,4кВ от РЩ до опоры ВЛ 0,4кВ по ул. Луначарского д.50
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Школьная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-17 09:30 | 2018-07-17 16:00 | Монтаж ж\б опор
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 16:30 | монтаж ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-18 09:30 | 2018-07-18 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-14,ф.2, ул. Космонавтов, д.1 | 0.4 | 2018-07-18 08:30 | 2018-07-18 09:40 | Отключение по письму УК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-18 08:40 | 2018-07-18 10:55 | Демонтаж вводов с ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-18 15:50 | 2018-07-18 16:00 | Демонтаж вводов с ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина д.17
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5. п.Андреево ф-ул. Буровая | 10 | 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21. г.Судогдаф-ул. Ошмарина | 0.4 | 2018-07-19 13:00 | 2018-07-19 16:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-19 08:30 | 2018-07-19 16:30 | монтаж ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-19 09:30 | 2018-07-19 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 16:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "Шатурская, Северная" | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 11:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.4 | 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 15:00 | Выправка опор.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | Расчистка трассы ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-20 08:30 | 2018-07-20 15:30 | монтаж ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-20 09:30 | 2018-07-20 15:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 15:00 | Замена провода на СИП.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-63, КЛ -10 кВ в стор. ТП-86 | 10 | 2018-07-19 13:30 | 2018-07-19 15:05 | Замена концевой муфты КЛ, Без отключения потребителей.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-54, КЛ -10 кВ в стор. ТП-86 | 10 | 2018-07-20 11:00 | 2018-07-20 15:00 | Замена концевой муфты КЛ, Без отключения потребителей.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46, ул. Вознесенская, 14а | 0.4 | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 14:00 | ТП 46, ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-2, работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 ТП-18 | 10 | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 17:00 | отключить ЛР 61 подключение вновь установленной ТП согласно плана ПП-2018г.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г.Собинка ф.1022 от ТП-51 | 10 | 2018-07-19 13:30 | 2018-07-19 14:30 | Спиливание деревьев под вл-10 кВ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП- 21, г.Лакинск, фид.Красноармейская | 0.4 | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 16:00 | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21кВ РУ-10кВ яч.1 ф. ввод с ТП-18: ВЛ-0,4кВ ул.Добровольского, ул.Западная; КЛ-0,4кВ | 10 | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 17:00 | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-19 10:10 | 2018-07-19 11:00 | Демонтаж ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-19 13:20 | 2018-07-19 13:40 | Подключение резервной линии от генератора в РУ 0,4кВ на фидер №3 (ул.Ленина)
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-21 , г. Лакинск фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-20 09:30 | 2018-07-20 14:30 | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-21 , г. Лакинск фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-23 09:30 | 2018-07-23 16:00 | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-128 ж/д больница | 6 | 2018-07-22 07:00 | 2018-07-22 18:00 | Капитальный ремонт РУ-6, 0,4 кВ, ТМ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-130,ф.15, Лесоторговая база | 0.4 | 2018-07-21 10:00 | 2018-07-21 16:00 | Отключение по письму
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС Восточная Ф-6103 ,6105, 672, 694, 6101 | 6 | 2018-07-21 08:00 | 2018-07-21 17:30 | Плановые работы КЭС
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.2 | 10 | 2018-07-21 09:00 | 2018-07-21 17:00 | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.2 | 10 | 2018-07-22 09:00 | 2018-07-22 17:00 | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 601, 605 | 6 | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 15:00 | Ремонтные работы на ПС "Островская"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС Базовая ТП-31 - ТП 14 КЛ-10кВ | 10 | 2018-07-23 09:30 | 2018-07-23 12:00 | Замена концевой муфты
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.4 | 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 12:00 | замена опоры ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 0,4кВ | 0.4 | 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 10:20 | отключение резервной линии от генератора в РУ 0,4кВ на фидер №3 (ул.Ленина)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-23 16:00 | 2018-07-23 16:45 | Демонтаж ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 15:00 | Замена провода на СИП.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Северная" | 0.4 | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 12:00 | Замена опор и провода на СИП.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, ВВ-6 кВ | 6 | 2018-07-24 10:00 | 2018-07-24 12:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-23 09:33 | 2018-07-23 17:08 | монтаж ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-23 11:45 | 2018-07-23 16:05 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-24 08:30 | 2018-07-24 17:00 | монтаж ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 П/С Судогда | 10 | 2018-07-24 12:00 | 2018-07-24 13:00 | отключить ЛР№ 25 подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 | 2018-07-23 13:00 | 2018-07-23 14:55 | выполнить оперативные переключения замена аварийной опоры
РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ТП 6, ул. Добровольского | 0.4 | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 14:00 | Замена автоматического выключателя. Производственная программа 2018г.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.4 | 2018-07-24 08:30 | 2018-07-24 16:00 | ул. Пушкарская замена ВЛ на ВЛИ согласно плана ПП на 2018 г.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск тп-21 фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-07-24 10:00 | 2018-07-24 12:00 | кап. Ремонт фид.Комсомольская
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск тп-21 фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-07-25 09:00 | 2018-07-25 14:00 | кап. Ремонт фид.Комсомольская
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-25 08:30 | 2018-07-25 17:00 | монтаж ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-25 09:00 | 2018-07-25 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-24 10:50 | 2018-07-24 11:13 | Демонтаж ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-07-25 09:30 | 2018-07-25 15:00 | 1. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. 2. Текущий ремонт трансформатора ТП-135.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13, ячейка ВН-6 кВ в стор. ВЛ-6 кВ | 6 | 2018-07-25 13:30 | 2018-07-25 14:30 | 1. Замена концевой муфты кабельного выхода в стор. ВЛ-6 кВ. 2. Проверка РЗА ВВ-6 кВ на ТП-23.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 г.Судогда Ф-Школа | 0.4 | 2018-07-25 09:00 | 2018-07-25 13:00 | перенос магистральных проводов на вновь установленную опору
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 ф-1012 ТП-11, ТП-13 | 10 | 2018-07-25 10:20 | 2018-07-25 15:37 | ПС "Берково" РП-1 ф-1012 ТП-11, ТП-13, подключение КТП на ул. Герцена
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-07-25 15:50 | 2018-07-25 16:00 | ул.Фрунзе д.38 вылетел крюк из дер.опоры, КЗ не произошло.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 57 | 10 | 2018-07-26 14:00 | 2018-07-26 16:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.4 | 2018-07-25 09:10 | 2018-07-25 16:10 | ул. Пушкарская замена ВЛ на ВЛИ согласно плана ПП на 2018 г.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 13:00 | отключить ЛР 8-ЛР-13 подрезка кустарника на участке ВЛ от ТП-4 до ТП5
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-26 08:30 | 2018-07-26 16:30 | монтаж ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ, ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-07-26 10:00 | 2018-07-26 12:00 | Прокладка кабеля ф. ФОК
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ 2СШ, ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-07-26 12:00 | 2018-07-26 14:00 | Прокладка кабеля ф. ФОК
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф."Вокзальная 1", ф."Вокзальная 2" | 0.4 | 2018-07-26 10:00 | 2018-07-26 15:00 | Отключение потребителей за неуплату
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 фид. ВЛ-2 ул.Вознесенская | 0.4 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 144 | 6 | 2018-07-26 12:30 | 2018-07-26 14:00 | ТП144. Ремонтные работы на ТП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "Московская" | 0.4 | 2018-07-25 13:10 | 2018-07-25 16:20 | Замена приборов учета.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27, ячейка ВН-6 кВ в стор. ВЛ-6 кВ на тп-38, 50, 49 | 6 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 10:00 | 1. Замена концевой муфты кабельного выхода в стор. ВЛ-6 кВ на ТП-38, 50,49
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "Ул. Колхозная" | 0.4 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 12:00 | Замена опор.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Свердлова" | 0.4 | 2018-07-26 13:00 | 2018-07-26 15:00 | Перевод потребителей на отремотированную ВЛ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 57 | 10 | 2018-07-26 14:00 | 2018-07-26 16:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-07-26 09:40 | 2018-07-26 10:05 | ул.Московская д.143 подключен по заявке энергосбыта.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-26 11:00 | 2018-07-26 11:45 | ул.Московская д.15 замена ввода по заявке абонента.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-27 08:30 | 2018-07-27 16:30 | монтаж ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-544 РУ-0.4кВ яч.4 | 0.4 | 2018-07-27 09:00 | 2018-07-27 17:00 | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 фид. Ю1 | 10 | 2018-07-27 09:00 | 2018-07-27 12:00 | Опиловка ВЛ-10 кВ фид Ю-1
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.2 | 10 | 2018-07-28 09:00 | 2018-07-28 17:00 | строительство ВЛЗ-10 кВ от РТП-21 до ТП-18
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.2 | 10 | 2018-07-29 09:00 | 2018-07-29 17:00 | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-30 08:30 | 2018-07-30 17:00 | монтаж ВЛ-10кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25 (ул. Осьмова 16), трансформатор | 10 | 2018-07-30 08:40 | 2018-07-30 09:10 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54 (ул. Менделеева 21), трансформатор | 10 | 2018-07-30 09:30 | 2018-07-30 10:00 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71 (ул. Пушкина 28), трансформатор | 10 | 2018-07-30 10:30 | 2018-07-30 11:00 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-12, КЛ фид. "Школа № 15" | 0.4 | 2018-07-30 13:30 | 2018-07-30 15:30 | Ремонт концевой муфты.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-30 09:00 | 2018-07-30 16:00 | Установка опор.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-07-30 08:30 | 2018-07-30 09:00 | Переключения для плановых работ в сетях МРСК
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-07-30 09:00 | 2018-07-30 17:00 | Плановые работы в сетях МРСК
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-07-30 16:30 | 2018-07-30 17:30 | Переключения для плановых работ в сетях МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 РУ-0,4кВ ф. "Гаражи" | 0.4 | 2018-07-30 10:10 | 2018-07-30 13:50 | монтаж прибора учета
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-30 13:05 | 2018-07-30 16:25 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 17:00 | монтаж ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 12:00 | Установка опор.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48(ул. Интернациональная 40), Т-1 | 10 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 09:30 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48(ул. Интернациональная 40), Т-2 | 10 | 2018-07-31 09:30 | 2018-07-31 10:00 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47(ул. Добролюбова 12), трансформатор | 6 | 2018-07-31 13:00 | 2018-07-31 15:00 | Текущий ремонт трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 15:00 | 1. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 | 2018-07-30 09:00 | 2018-07-30 11:30 | Профилактика и ремонт оборудования в РУ 0,4кВ ячейка №1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-30 23:50 | 2018-07-31 00:15 | ул.Парковая д.16 пожар
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ф.105 | 10 | 2018-07-31 10:00 | 2018-07-31 11:00 | Откл. Ф.105 на п.с.Ундол для проверки Т/Т.На рп-3 ф-1009 переведен на ф.1026. Молдокозавод и пивзавод перешли на ф-125.ф.1005 не переводился.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ф-125 | 10 | 2018-07-31 11:30 | 2018-07-31 12:30 | Откл. Ф.125 на п.с.Ундол для проверки Т/Т. Нагрузка не переводится.Молокозавод переходит на ф.105
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Собинка ф-1006 от тп-14 | 10 | 2018-07-31 16:42 | 2018-07-31 17:05 | Перезаделка шлейфов на траверзе тп-14
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-31 10:00 | 2018-07-31 11:30 | ул.Московская д.49 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору.