## ПЭ-2
Программа текущих ремонтов ОАО ВОЭК"
на 2014 год (Электроснабжение)
Территория/Район обслуживания | Конкретизация объекта | Объект | Описание работы (мероприятия) | Характер работ | Способ выполнения работ | Ед. изм. | Объем работы | Объемы выполнения работы в ед.изм.
[8 empty] | январь план | январь факт | % вып-я | февраль план | февраль факт | % вып-я | март план | март факт | % вып-я | 1 квартал план | 1 квартал факт | % вып-я | апрель план | апрель факт | % вып-я | май план | май факт | % вып-я | июнь план | июнь факт | % вып-я | 2 квартал план | 2 квартал факт | % вып-я | 1-е полугодие план | 1-е полугодие факт | % вып-я | июль план | июль факт | % вып-я | август план | август факт | % вып-я | сентябрь план | сентябрь факт | % вып-я | 3 квартал план | 3 квартал факт | % вып-я | 9 месяцев план | 9 месяцев факт | % вып-я | октябрь план | октябрь факт | % вып-я | ноябрь план | ноябрь факт | % вып-я | декабрь план | декабрь факт | % вып-я | 4 квартал план | 4 квартал факт | % вып-я | ИТОГО объемы план | ИТОГО объемы факт
Всего по ремонтам:
- хозяйственным способом:
- подрядным способом:
- аварийно-восстановительные работы:
- внеплановые работы:
Владимир | Владимир | ВЛ-6 кВ РП-9 - ТП-430 Владимир | регулировка и пертяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 150 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 150 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-10 кВ ПС "Владимирская" - КТП-521 Владимир | регулировка и пертяжка провода, замен вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 150 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 150 |  | 0% |  |  | % | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-10 кВ ТП-609-ТП-610 Владимир | регулировка и пертяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-10 кВ ТП-522 - КТП-523 Владимир | регулировка и пертяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 150 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-10 кВ ТП-522-ТП-525 Владимир | регулировка и пертяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 100 |  | 0% |  |  | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-10 кВ ТП-521-ТП-523 Владимир | регулировка и пертяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 0 |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-85-ул.Большая Нижегородская Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 770 |  |  |  | 770 |  | 0% |  |  | % | 770 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | % | 0 | 0 |  | 770 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 770 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 770 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 ф. Владимирский спуск Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 550 |  |  |  | 550 |  | 0% |  |  | % | 550 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | % | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-21-ул. Герцена Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 770 | [5 empty] | % | 770 |  | 0% | 770 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | % | 0 | 0 |  | 770 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 770 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 770 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-329-ул. Добросельская Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 815 | [5 empty] | % | 815 |  | 0% | 815 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | % | 0 | 0 |  | 815 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 815 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 815 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-263-ул. Добросельский пр-д, ул. Восточная Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 1240 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1240 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | % | 1240 | 0 | 0% | 1240 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1240 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1240 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-15-ул. Усти на Лабе Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 1190 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1190 |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 |  | % | 1190 | 0 | 0% | 1190 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1190 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1190 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-52-ул. Усти-на-Лабе Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 625 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 625 |  | 0% | 0 |  | % | 625 | 0 | 0% | 625 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 625 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 625 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-16-ул. Музейная Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 1150 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1150 |  | 0% | 0 |  | % | 1150 | 0 | 0% | 1150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-73-ул. Большая Нижегородская Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 891 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 891 |  | 0% | 891 | 0 | 0% | 891 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 891 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 891 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ РП-6-ул. Труда Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 470 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 470 |  | 0% | 470 | 0 | 0% | 470 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-196-ул. Б.Московская Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 445 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 445 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 445 | 0 | 0% | 445 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 445 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-260-ул. Осьмова Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 515 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 515 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 515 | 0 | 0% | 515 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 515 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-281-ул. Дегтярева Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 954 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 954 |  | 0% |  |  | % | 954 | 0 | 0% | 954 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-279-ул. Северная Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 436 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 436 |  | 0% |  |  | % | 436 | 0 | 0% | 436 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 436 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-175-ул. Кирова Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 360 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 360 |  | 0% | 360 | 0 | 0% | 360 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-79-ул. Труда, ул. Мира Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 220 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 220 |  | 0% | 220 | 0 | 0% | 220 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 220 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ РП-1-ул. Горького Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 120 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 120 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-389-ул. Ватутина, ул. Кулибина Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 990 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 990 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 990 | 0 | 0% | 990 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-169-ул. Одоевского-ул. Радищева Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 720 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 720 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 720 | 0 | 0% | 720 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-8-ул. Гагарина Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 1330 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1330 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1330 | 0 | 0% | 1330 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-391-ул. Садовая Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 255 | 255 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 255 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 255 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 255 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 255 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-183 пр-т Ленина Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 300 |  |  |  | 300 |  | 0% |  |  | % | 300 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-113-ул.Офицерская Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 600 | [5 empty] | % | 600 |  | 0% | 600 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-150-ул. Даргомыжского Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 415 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 415 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 415 | 0 | 0% | 415 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 415 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 415 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-188-пр-т Ленина Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 500 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 500 |  | 0% |  |  | % | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-13-ул. Овражная Владимир | Замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 140 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 140 |  | 0% | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 140 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 140 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-368 -ф. Светофор, Киоски Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 154 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 154 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 154 | 0 | 0% | 154 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 154 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-193-ул. Горького Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 265 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 265 |  | 0% |  |  | % | 265 | 0 | 0% | 265 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 265 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-118-ф. Котельная Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 160 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 160 |  | 0% | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-133-ул. Дмитриевская Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 622 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 622 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 622 | 0 | 0% | 622 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-427-пр-т Ленина Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 210 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 210 |  | 0% |  |  | % | 210 | 0 | 0% | 210 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-58-ф. Жилье Владимир | перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 290 | [5 empty] | % | 290 |  | 0% | 290 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-609-ул.Центральная Владимир | перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 270 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 270 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 270 | 0 | 0% | 270 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-430-ул. 4-7 Тупиковые проезды Владимир | перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 290 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 290 |  | 0% |  |  | % | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-374-ул.7-я линия Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 1040 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1040 |  | 0% | 1040 | 0 | 0% | 1040 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1040 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1040 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-625-ул.Ноябрьская Владимир | Перетяжка провода, замена вводов/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 270 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 270 | 0 | 0% | 270 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-608-ул.Славная Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 250 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 250 |  | 0% |  |  | % | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-637- ул. Искристая Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 250 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 250 |  | 0% | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-618- ул. Сиреневая ВЛ-0,4 кВ КТП-618- ул. Вольная | Перетяжка провода/ВЛ-0,4 кВ КТП-618- ул. Вольная | Плановая | хозспособ | м | 250 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-648-ул.Неповторимая Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 250 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 250 |  | 0% |  |  | % | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-478 -п.РТС Владимир | Перетяжка провода/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 250 | [5 empty] | % | 250 |  | 0% | 250 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-61 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-286 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-413 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-340 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-174 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-279 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-317 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-322 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-326 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-316 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-356 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-6 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-283 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-8 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-40 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-201 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-172 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-56 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Владимир | Владимир | ТП-200 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-365 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-321 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-130 6/0,4 кВ стр. Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-255 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-34 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Владимир | Владимир | ТП-315 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Владимир | Владимир | ТП-51 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-207 6/0,4 кВ стр. Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-221 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-222 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-241 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-346 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-463 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | КТП-421 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-471 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | % |  |  | % | 0 | 1 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Владимир | Владимир | ТП-78 6/0,4 кВ стр. Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-328 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-331 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | КТП-618 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | КТП-663 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-607 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-601 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-525 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-530 6/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-624 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-642 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-604 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-609 10/0,4 кВ Владимир | ремонт оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-170 6/0,4 кВ Владимир | Окраска дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-58 6/0,4 кВ стр. Владимир | Замена дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-166 6/0,4 кВ Владимир | Ремонт крыши/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-140 6/0,4 кВ Владимир | Ремонт полов/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-453 6/0,4 кВ стр. Владимир | Замена дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-165 6/0,4 кВ Владимир | Ремонт стен/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-624 10/0,4 кВ стр. Владимир | Ремонт кровли, окраска дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-329 10/0,4 кВ стр. Владимир | Ремонт кровли, окраска дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 18 ул. Прудовая, Московская, Парковая, Кирпичная, Покровская, Западная Гусь-Хрустальный | замена ответвлений/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 550 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 550 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 550 | 0 | 0% | 550 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 41 ул. Ключевая, Теплицкий пр-т Гусь-Хрустальный | замена ответвлений/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 360 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 360 |  | 0% | 360 | 0 | 0% | 360 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусевский пос. | ВЛ-0,4 кВ, ТП 125 п. Гусевский ул. Мира, Строительная, Советская, станция перекачки Гусевский пос. | замена проводов, ответвлений/Гусевский пос. | Плановая | хозспособ | м | 550 | [5 empty] | % | 550 |  | 0% | 550 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 47 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена ВН, рубильников, ошиновки/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 82 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена разъединителя, рубильников, ошиновки, выходов/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 64 (0,4/10)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена рубильников, ошиновки/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 80 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена рубильников, ошиновки/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Панфилово пос. | ТП 137 (0,4/6)кВ стр.часть Панфилово пос. | ремонт кровли, полов/Панфилово пос. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Панфилово пос. | ТП 138 (0,4/6)кВ стр.часть Панфилово пос. | ремонт полов/Панфилово пос. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-40 ул. Наседкинская Киржач | замена опор, проводов/Киржач | Плановая | хозспособ | м | 390 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 390 |  | 0% |  |  | % | 390 | 0 | 0% | 390 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 390 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 390 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ул. Самостроеская Шелковый комбинат мкр-н | замена опор, провода/ Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | м | 450 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 450 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 450 | 0 | 0% | 450 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0%
Киржач | Кашино пгт. | ВЛ-6 кВ пгт. Кашино Кашино пгт. | замена опор/ Кашино пгт. | Плановая | хозспособ | м | 280 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 94 |  | 0% | 93 |  | 0% | 93 |  | 0% | 280 | 0 | 0% | 280 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ТП-74 (0,4/10) кВ Шелковый комбинат мкр-н | доливка трансформаторного масла/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ТП-78 (0,4/10) кВ Шелковый комбинат мкр-н | доливка трансформаторного масла/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ТП-80 (0,4/10) кВ Шелковый комбинат мкр-н | доливка трансформаторного масла/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ТП-79 (0,4/10) кВ Шелковый комбинат мкр-н | доливка трансформаторного масла/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ТП-81 (0,4/10) кВ Шелковый комбинат мкр-н | доливка трансформаторного масла/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ТП-70 (0,4/10) кВ Шелковый комбинат мкр-н | доливка трансформаторного масла/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ТП-82 (0,4/10) кВ Шелковый комбинат мкр-н | доливка трансформаторного масла/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ТП-83 (0,4/10) кВ Шелковый комбинат мкр-н | доливка трансформаторного масла/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Красный Октябрь мкр-н | КТП-8 КО (0,4/10) кВ Красный Октябрь мкр-н | доливка трансформаторного масла/Красный Октябрь мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Красный Октябрь мкр-н | ТП-16 КО (0,4/10) кВ Красный Октябрь мкр-н | доливка трансформаторного масла/Красный Октябрь мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | РТП-11 (0,4/10) кВ эл. ч. Киржач | замена рубильника/Киржач | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Красный Октябрь мкр-н | ВЛ-10 кВ ПС Октябрьская ф.26 оп.1, оп.22 Красный Октябрь мкр-н | установка ограничителей напряжения/Красный Октябрь мкр-н | Плановая | хозспособ | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржач | Киржач | ВЛ-10 кВ ТПС Киржач ф11 оп22(тп33)-оп57(тп33) Киржач | установка ограничителей напряжения/Киржач | Плановая | хозспособ | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржач | Киржач | ВЛ-10 кВ ТПС Киржач РТП-11-ТП-1 Киржач | установка ограничителей напряжения/Киржач | Плановая | хозспособ | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Киржач | Киржач | КЛ-10 кВ ф. 11 Киржач | замена кабеля, монтаж муфт/Киржач | Плановая | хозспособ | м | 30 | [5 empty] | % | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | КЛ-10 кВ ф. 2 Киржач | замена кабеля и муфт/Киржач | Плановая | хозспособ | м | 40 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 10 |  | 0% | 10 |  | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 10 |  | 0% | 10 |  | 0% |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | КЛ-10 кВ ТПС Киржач ф12 2РУ10кВ(8)-ТП81 Шелковый комбинат мкр-н | замена кабеля, монтаж муфт/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | м | 40 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | КЛ-0,4 кВ РТП-11 Киржач | замена кабеля и муфт/Киржач | Плановая | хозспособ | м | 40 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% |  |  | % | 10 |  | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % | 10 |  | 0% |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 10 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КТП 1 , 2 ПК 400 (0,4/6 кВ) Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 10 пер. Ногина ,8 а (10029) эл.часть(0,4/6 кВ) Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 40 (0,4/6кВ) ул. Пугачева 29А (10046) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 9 (0,4/6кВ) ул. Чернышевского, 3а стр.1 (10122) эл. чать Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 94 РП 1 (0,4/6кВ) ул. Моховая 2/7- Б (10076) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 98 (0,4/6кВ) ул. Строителей 20/1 стр.1 (10148) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 103 ул.Дачная 29, стр 12 (10094)эл. часть(0,4/6 кВ) Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 137(0,4/6 кВ) ул. Строителей (41255-41256) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 170(0,4/6 кВ) ул. Калинина 12 (10156)эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 186 (0,4/6 кВ) ул. Индустриальная 21 А (10133)стр. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 212 (0,4/6кВ) ул. Куйбышева, 8 (10154) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 213 (0,4/6кВ) ул. Подлесная 10а (10153) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 94 РП 1 (0,4/6кВ) ул. Моховая 2/7- Б (10076) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 94 РП 1 (0,4/6кВ) ул. Моховая 2/7- Б (10076) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 94 РП 1 (0,4/6кВ) ул. Моховая 2/7- Б (10076) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | РП 4(0,4/6 кВ) ул. Жуковского 3Б (10114) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ЦРП 4 с ТП 172 (0,4/6кВ) ул.Зои Космодемьянской 28А (10132) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ЦРП 4 с ТП 172 (0,4/6кВ) ул.Зои Космодемьянской 28А (10132) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | РП 8 (0,4/6 кВ) ул. Волго-Донская (10163) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 30 (0,4/6кВ) пр. Ленина (41011) эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 100 ул. Лизы Чайкиной 110а (10137)(0,4/6 кВ)эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 152(0,4/6 кВ) ул. Зои Космодемьянской 11А (10124)эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 199(0,4/6 кВ) ул. Солнечная 2а (10164)эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 200 (0,4/6 кВ) ул. Лиственная (41251) (41252)эл. часть Ковров | ремонт оборубования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 26 ул. Парковая (30046) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 410 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 410 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 410 | 0 | 0% | 410 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 410 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 410 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 47 ул. Свердлова (30113) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 242 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 242 |  | 0% |  |  | % | 242 | 0 | 0% | 242 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 9 (0,4/6кВ) ул. Чернышевского, 3а стр.1 (10122) стр. часть Ковров | Ремонт пола, крыши, покраска дверей/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 10 пер. Ногина ,8 а (10029) стр.часть(0,4/6 кВ) Ковров | Ремонт крыши дверей пола, покраска дверей/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 17(0,4/6 кВ) ул. Челюскинцев 133 А(10032)стр. часть Ковров | Ремонт дверей /Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 62 (0,4/6кВ) ул.Чернышевского 1, стр 1 (10062) стр. часть Ковров | Ремонт кровли, откосов полов, дверей /Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 159 (0,4/6 кВ) ул.Кирова 73А (10134)стр. часть Ковров | Ремонт крыши дверей пола,/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 174(0,4/6 кВ) ул. Островского 57Б (10158)стр. часть Ковров | Ремонт крыши дверей пола,/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 193(0,4/6 кВ) ул. Волго-Донская 27а (10165)стр. часть Ковров | Ремонт кровли, откосов полов, дверей /Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ЦРП 4 с ТП 172 (0,4/6кВ) ул.Зои Космодемьянской 28А (10132) стр. часть Ковров | Ремонт кровли, откосов полов, дверей /Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 149 (0,4/6 кВ) ул.Рунова 21 (10113) стр. часть Ковров | Ремонт кровли, полов, дверей /Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 152 (0,4/6 кВ) ул. Зои. Космодемьянской 11А (10124)стр. часть Ковров | Ремонт кровли, полов, дверей /Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 193(0,4/6 кВ) ул. Волго-Донская 27а (10165)стр. часть Ковров | Каркас под оборудование,побелка стен и потолков,закрытие кабельного канала ремонт дверей, ремонт крыши/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковров | Карла Маркса пос. | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса Карла Маркса пос. | Установка ж/б приставок/Карла Маркса пос. | Плановая | хозспособ | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ковров | Карла Маркса пос. | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса Карла Маркса пос. | Установка ж/б приставок/Карла Маркса пос. | Плановая | хозспособ | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Жданова (Пугина) Камешково | Замена вводов/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 90 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП 21 Камешково | Замена вводов/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 90 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая Камешково | Замена вводов/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 90 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 90 |  | 0% |  |  | % | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Маяковского Камешково | Замена вводов/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 90 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 90 |  | 0% |  |  | % | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина Камешково | Замена вводов/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 90 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 90 |  | 0% | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП20 Камешково | Замена вводов/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 90 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Долбилкина Камешково | Замена вводов/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 90 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 90 |  | 0% |  |  | % | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Замена вводов/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 300 | [5 empty] | % | 300 |  | 0% | 300 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-602 ул. Корунова Камешково | Установка ж/б приставок/Камешково | Плановая | хозспособ | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ковров | Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-602 ТП-4-ТП-17, ТП-8-ТП-17, ТП-14-ТП-16 Камешково | Установка ж/б приставок/Камешково | Плановая | хозспособ | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ковров | Камешково | КЛ-0,4 кВ ул. Крупская д. 10 в Камешково | Замена кабеля/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 5 |  | 0% |  |  | % | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | КЛ-0,4 кВ ТП-7 ул. Молодежная д. 7 Камешково | Замена кабеля/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 5 |  | 0% |  |  | % | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | КЛ-0,4 кВ ТП-18 ул. Советская д. 2 Камешково | Замена кабеля/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 5 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | КЛ-0,4 кВ ТП-2 ул. Совхозная д.22 Камешково | Замена кабеля/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 5 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-5 Камешково | Замена кабеля/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-21 Ф-1001 Камешково | Замена кабеля/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | КЛ-6 кВ ПС Районная ф.619 - ЦРП 1 Кольчугино | Ремонт кабельной линии/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 25 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 25 |  | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | КЛ-6 кВ ПС Районная ф. 637 - ТП 67 - ТП 74 Кольчугино | Ремонт кабельной линии/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 25 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 25 |  | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | КЛ-6 кВ ПС Районная ф.617 - ЦРП 1 Кольчугино | Ремонт кабельной линии/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 30 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 30 |  | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | КЛ-6 кВ ТП 79 - ТП 86 Кольчугино | Ремонт кабельной линии/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 30 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 30 |  | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 17 ф.11,14; ТП 77 ф.19 - ул.Герцена Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 90 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 90 |  | 0% |  |  | % | 90 | 0 | 0% | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 17 ф.14; ТП 32 ф.3 - ул.Тимирязева Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 75 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 75 |  | 0% |  |  | % | 75 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 77 ф.3,19 - ул.Мичурина, Ленинградская Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 20 |  | 0% |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 45 ф.4, ТП 26 ф.1 - ул. К.Маркса Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 60 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 60 |  | 0% |  |  | % | 60 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 21 ф.1,2,4,5,6 - ул.Металлургов Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 180 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 180 |  | 0% |  |  | % | 180 | 0 | 0% | 180 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 62 ф.3 - ул.Молодежная Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 35 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 35 |  | 0% | 35 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.4,6; ТП 20 ф.2,3 - ул.Нефедовская Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 120 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 120 |  | 0% | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.1,4 - ул.2 Малая Лесная Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 465 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 465 |  | 0% | 465 | 0 | 0% | 465 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 465 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 18 ф.6,9; ТП 62 ф.3 - ул.Комсомольская Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 60 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 60 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 66 ф.1 - ул. 50 лет Октября Кольчугино | Замена опоры/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 80 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 80 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-6 кВ ТП 36 - ТП 62 Кольчугино | Замена опор/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 180 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 180 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 180 | 0 | 0% | 180 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 16 (0,4/6)кВ эл.часть Кольчугино | Замена рубильников/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 29 (0,4/6) эл. часть Кольчугино | Замена рубильников/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 71 эл. часть Кольчугино | Замена рубильников/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 32 эл. часть Кольчугино | Замена рубильников/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 35 эл. часть Кольчугино | Замена рубильников/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 27 (0,4/6) стр. часть Кольчугино | Ремонт отмосток/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 72 стр. часть Кольчугино | Ремонт отмосток/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 23 (0,4/6) стр. часть Кольчугино | Ремонт отмосток/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 52 стр. часть Кольчугино | Ремонт отмосток/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Городищи пгт. | ТП - 3 (0.4/10)кВ эл. часть Городищи пгт. | монтаж предохранителей, замена кабеля освещения, доливка масла/Городищи пгт. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  | % |  |  | % | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Петушки | Городищи пгт. | ТП - 4 (0.4/10)кВ эл. часть Городищи пгт. | монтаж предохранителей, замена кабеля освещения, доливка масла/Городищи пгт. | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Городищи пгт. | ТП - 6 (0.4/10)кВ эл. часть Городищи пгт. | монтаж предохранителей, замена кабеля освещения, доливка масла/Городищи пгт. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Городищи пгт. | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ул.Пролетарская пгт.Городищи Городищи пгт. | замена провода/Городищи пгт. | Плановая | хозспособ | м | 120 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
Петушки | Городищи пгт. | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 2 ул.Ленина пгт.Городищи Городищи пгт. | замена провода/Городищи пгт. | Плановая | хозспособ | м | 120 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 120 |  | 0% |  |  | % | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КЛ-10 кВ ф.1010, ТП 31 - ТП 30 Петушки г. | монтаж кабеля, монтаж муфт/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КЛ-10 кВ от РП-250 до ТП-2 Петушки г. | монтаж кабеля, монтаж муфт/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 5 |  | 0% |  |  | % | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КЛ-10 кВ от ТП 6 - ТП 30 Петушки г. | монтаж кабеля, монтаж муфт/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 5 |  | 0% |  |  | % | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КЛ-10 кВ от РП-250 до ТП-21 Петушки г. | монтаж кабеля, монтаж муфт/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 8 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 8 |  | 0% | 8 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КЛ-0,4 кВ ТП 14 - ф. Строителей д. 4 (180м) Петушки г. | монтаж кабеля, монтаж муфт/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КЛ-0,4 кВ ТП 30 ул. Московская д.4 Петушки г. | монтаж кабеля, монтаж муфт/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 5 |  | 0% |  |  | % | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КЛ-0,4 кВ ТП 23 ул.Маяковского д.27 Петушки г. | монтаж кабеля, монтаж муфт/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 5 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС "Базовая" от оп.№123 до оп.№136 Петушки г. | демонтаж опор, монтаж опор, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 120 | [5 empty] | % | 120 |  | 0% | 120 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-10 кВ ф.Трудколлектив от оп.№14 до оп.№25 Петушки г. | демонтаж опор, монтаж опор, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 47 | [5 empty] | % | 47 |  | 0% | 47 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 47 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 47 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 47 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-10 кВ ПС "Тяговая" оп.№13 - оп.№20 ф.1021 Петушки г. | демонтаж опор, монтаж опор, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 120 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 120 |  | 0% |  |  | % | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП - 37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина (ПТ0000082) Петушки г. | демонтаж опор, монтаж опор, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 60 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 60 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 60 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП - 24 ул.Лагерная Петушки г. | демонтаж опор, монтаж опор, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 150 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 150 |  | 0% |  |  | % | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП 10 ул. 9 Января Петушки г. | демонтаж опор, монтаж опор, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 250 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 250 |  | 0% |  |  | % | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП - 7 - ул. Восточная, Садовая, Народная, Октябрьская, Южная, Дружбы. (ПТ0000057) Петушки г. | демонтаж опор, монтаж опор, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 130 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 130 |  | 0% | 130 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 130 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 130 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 5 - ул. Владимирская Петушки г. | перетяжка провода, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 180 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 180 |  | 0% | 180 | 0 | 0% | 180 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП - 2 - ул. Кирова Петушки г. | демонтаж опор, монтаж опор, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 130 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 130 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 130 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 130 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП - 37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина (ПТ0000082) Петушки г. | перетяжка провода, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 200 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП 10 - ул. Лесная Петушки г. | перетяжка провода, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 185 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 185 |  | 0% |  |  | % | 185 | 0 | 0% | 185 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП - 4а -ул. Фабричный пр-д Петушки г. | перетяжка провода, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 200 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 200 |  | 0% | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП 10 - ул. Горького Петушки г. | перетяжка провода, монтаж провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 180 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 180 |  | 0% |  |  | % | 180 | 0 | 0% | 180 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КТП№1 (0.4/6)кВ ул.Красноармейская эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 3 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КТП - 5 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 6 (0,4/6)кВ эл.часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 10 (0,4/6)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 11 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КТП - 12 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 13 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 14 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КТП - 15 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 20 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 23 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КТП - 34 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 35 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 40 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 43 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 2 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 4 (0,4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 4 а (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 7 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КТП - 8 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 30 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 31 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 36 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 37 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | монтаж предохранителей, замена освещения, доливка масла/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 25 ул.Суворовская дача Лакинск | замена провода, изолячторов, крючьев ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 25 ул.Суворовская дача/Лакинск | Плановая | хозспособ | м | 400 | 400 |  |  |  |  | % |  |  | % | 400 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 21 ул.Лесная Лакинск | замена изоляторов, крючьев ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 21 ул.Лесная/Лакинск | Плановая | хозспособ | м | 400 |  |  |  | 400 |  | 0% |  |  | % | 400 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кв г.Собинка ТП № 106 ул.Красная звезда Собинка | замена провода, замена крючьев, изоляторовВЛ-0,4кв г.Собинка ТП № 106 ул.Красная звезда/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4 кВ г.Собинка ТП № 7 ул. Гагарина Собинка | замена провода. изоляторов крючьевВЛ-0,4 кВ г.Собинка ТП № 7 ул. Гагарина/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 23 ул.Жуковского Лакинск | замена провода, изоляторов,крючьевВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 23 ул.Жуковского/Лакинск | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 100 |  | 0% |  |  | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4 кВ г.Собинка ТП № 6 ул. Молодежная Собинка | замена провода, изоляторов, крючьевВЛ-0,4 кВ г.Собинка ТП № 6 ул. Молодежная/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 29 ул.Лермонтова Лакинск | замена провода, изоляторов, крючьевВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 29 ул.Лермонтова/Лакинск | Плановая | хозспособ | м | 400 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 400 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 400 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 41 ул.Ржавская Собинка | замена провода, изоляторов, крючьевВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 41 ул.Ржавская/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 100 |  | 0% |  |  | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 62 проспект Ленина Лакинск | замена провода, изоляторов, крючьевВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 62 проспект Ленина/Лакинск | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 39 ул.21 Партсъезд Лакинск | замена провода, изоляторов, крючьевВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 39 ул.21 Партсъезд/Лакинск | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 35 проспект Ленина Лакинск | замена провода, изоляторов,крючьевВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 35 проспект Ленина/Лакинск | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 100 |  | 0% |  |  | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 71 ул.Затонная Собинка | замена провода, изоляторов, крючьевВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 71 ул.Затонная/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 1(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечников ТП № 1/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | КТП № 21(0,4/10)кВ Лакинск | замена предохранителей, наконечников КТП № 21/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 44(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечников ТП № 44/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | КТП № 22(0,4/10)кВ Лакинск | замена предохранителей, наконечников КТП № 22/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | КТП № 11(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечников КТП № 11/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 55(0,4/10)кВ Собинка | замена автоматических выключателей ТП № 55/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 50(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечников ТП № 50/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 29(0,4/10)кВ Лакинск | замена рубильника ТП № 29/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 27(0,4/10)кВ Лакинск | замена предохранителей,наконечников ТП № 27/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 58(0,4/10)кВ Собинка | замена рубильников ТП № 58/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 40(0,4/10)кВ Собинка | замена рубильника ТП № 40/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 34(0,4/10)кВ Лакинск | замена предохранителей, наконечников ТП № 34/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 36(0,4/10)кВ Лакинск | замена предохранителей, наконечниковТП № 36/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 7(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечников ТП № 7/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | КТП № 54(0,4/10)кВ Лакинск | замена рубильников КТП № 54/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 8(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечников ТП № 8/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 33 (0,4/10)кВ эл.часть Лакинск | замена рубильников ТП № 33/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 51(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечников ТП № 51/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 38 (0,4/10)кВ эл.часть Лакинск | замена предохранителей, наконечников ТП № 38/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 13(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечников ТП № 13/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | КТП № 25(0,4/10)кВ Лакинск | замена предохранителей, наконечников КТП № 25/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 47(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечников ТП № 47/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | КТП № 24(0,4/10)кВ Лакинск | замена предохранителей, наконечниковКТП № 24/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 9(0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечниковТП № 9/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 35(0,4/10)кВ Лакинск | замена предохранителей, наконечниковТП № 35/Лакинск | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | КТП № 10 (0,4/10)кВ Собинка | замена предохранителей, наконечниковКТП № 10/Собинка | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Андреево пос. | ВЛ-0,4 кВ ТП15,16 ПС Андреево Андреево пос. | замена провода, опор/Андреево пос. | Плановая | хозспособ | м | 200 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0%
Судогодский район | Андреево пос. | ВЛ-0,4 кВ ТП1-9 ПС Андреево Андреево пос. | замена провода, опор/Андреево пос. | Плановая | хозспособ | м | 160 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 160 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС Судогда Судогда | замена опор/ Судогда | Плановая | хозспособ | м | 150 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 150 |  | 0% |  |  | % | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Судогодский район | Андреево пос. | ВЛ-0,4 кВ ТП1-9 ПС Андреево Андреево пос. | замена провода, опор/Андреево пос. | Плановая | хозспособ | м | 102 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 102 |  | 0% |  |  | % | 102 | 0 | 0% | 102 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 102 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 102 | 0 | 0%
Судогодский район | Андреево пос. | ВЛ-0,4 кВ ТП1-9 ПС Андреево Андреево пос. | замена провода, опор/ Андреево пос. | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 100 |  | 0% |  |  | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда Судогда | замена провода, опор/Судогда | Плановая | хозспособ | м | 160 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 160 |  | 0% | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда Судогда | замена провода, опор/Судогда | Плановая | хозспособ | м | 160 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 160 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда Судогда | замена провода, опор/ Судогда | Плановая | хозспособ | м | 160 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 160 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда Судогда | замена провода, опор/Судогда | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ЗТП-29 (стр. часть) ПС Судогда Судогда | замена кровли/ Судогда | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ЗТП-29 (10/0,4 кВ) ПС Судогда Судогда | замена кровли/Судогда | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Коняево пос. | ЗТП-1 (стр. ч.) Ф-5 РП-5 Радугаэнерго Коняево пос. | замена кровли/Коняево пос. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ВЛ-0.4 кВ ТП19,26,27,28,29,30 ПС Судогда Судогда | замена рубильника/Судогда | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ГКТП-4 (10/0,4 кВ) ПС Судогда Судогда | замена рубильника/Судогда | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Воровского пос. | ЗТП-3 (эл. часть) ПС Воровского Воровского пос. | замена рубильника/Воровского пос. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | КЛ-10кВ ТП22 луч А Суздаль | замена кабеля, монтаж муфт/Суздаль | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 20 |  | 0% |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | КЛ-10кВ ТП40, к ТП5, к ТП3 Суздаль | замена кабеля, монтаж муфт/Суздаль | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 20 |  | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | КЛ-10кВ ТП41 сек.А Суздаль | замена кабеля, монтаж муфт/Суздаль | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | КЛ-10кВ ТП7 Суздаль | замена кабеля, монтаж муфт/Суздаль | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 20 |  | 0% |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина Суздаль | замена кабеля, монтаж муфт/Суздаль | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 20 |  | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Гастева д.2-ул.Крупская Суздаль | замена кабеля, монтаж муфт/Суздаль | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Васильевская Суздаль | замена кабеля, монтаж муфт/Суздаль | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 20 |  | 0% |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Пожарского Суздаль | замена кабеля, монтаж муфт/Суздаль | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 20 |  | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-14 (0,4/10)кВ эл.часть Юрьев-Польский | Окраска оборудования/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-17 (0,4/10)кВ эл.часть Юрьев-Польский | Окраска оборудования/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-47 (0,4/10)кВ эл.часть Юрьев-Польский | Окраска оборудования/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-1 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Окраска дверей, огрунтовка пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-4 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-9 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-12 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Окраска дверей и лестницы/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-13 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт пола, окраска двери/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-14 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-16 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-18 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт отмостки, пола, стен/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-20 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-23 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-26 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-27 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Окраска дверей/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-33 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Окраска дверей/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-34 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Огрунтовка пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-38 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Окраска фронтонов/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-46 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт пола/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-52 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт отмостки/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-53 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт отмостки/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-54 (0,4/10)кВ стр.часть Юрьев-Польский | Ремонт отмостки/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-1 до оп.33 Юрьев-Польский | Замена концевой муфты/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-4 до оп.15А Юрьев-Польский | Замена концевой муфты/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-18 до оп.17 Юрьев-Польский | Замена концевой муфты/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-18 Юрьев-Польский | Замена концевых муфт/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-49 до ТП-19 Юрьев-Польский | Замена концевых муфт/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-9 до ТП-38 Юрьев-Польский | Замена концевой муфты/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-5 Юрьев-Польский | Замена концевой муфты/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-40 до оп.22, ТП-22 до оп.38 Юрьев-Польский | Замена концевой муфты/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-26 Юрьев-Польский | Замена концевой муфты/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-23 до ТП-24 Юрьев-Польский | Замена концевой муфты/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-40 до ТП-43 Юрьев-Польский | Замена концевых муфт/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-49 до ТП-1 Юрьев-Польский | Замена концевой муфты/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-1 Юрьев-Польский | Замена концевых муфт/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-11 Юрьев-Польский | Замена концевых муфт/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-49 Юрьев-Польский | Ремонт КЛ/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-47 до ТП-50 Юрьев-Польский | Ремонт КЛ/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-1 до оп.37 Юрьев-Польский | Ремонт КЛ/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 18 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 18 |  | 0% |  |  | % | 18 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-52 до РУ-ВЗ Юрьев-Польский | Ремонт КЛ/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%

## ПЭ-3
1
Программа капитальных ремонтов ОАО ВОЭК"
на 2 014 год (Электроснабжение)
Территория/Район обслуживания | Конкретизация объекта | Объект | Описание работы (мероприятия) | Характер работ | Способ выполнения работ | Ед. изм. | Объем работы | Объемы выполнения работы в ед.изм.
[8 empty] | январь план | январь факт | % вып-я | февраль план | февраль факт | % вып-я | март план | март факт | % вып-я | 1 квартал план | 1 квартал факт | % вып-я | апрель план | апрель факт | % вып-я | май план | май факт | % вып-я | июнь план | июнь факт | % вып-я | 2 квартал план | 2 квартал факт | % вып-я | 1-е полугодие план | 1-е полугодие факт | % вып-я | июль план | июль факт | % вып-я | август план | август факт | % вып-я | сентябрь план | сентябрь факт | % вып-я | 3 квартал план | 3 квартал факт | % вып-я | 9 месяцев план | 9 месяцев факт | % вып-я | октябрь план | октябрь факт | % вып-я | ноябрь план | ноябрь факт | % вып-я | декабрь план | декабрь факт | % вып-я | 4 квартал план | 4 квартал факт | % вып-я | ИТОГО объемы план | ИТОГО объемы факт
Всего по ремонтам:
- хозяйственным способом:
- подрядным способом:
- аварийно-восстановительные работы:
- внеплановые работы:
Владимир | Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-530- выход на ВЛ-0,4 кВ ул. Озерная Владимир | замена кабеля,монтаж муфт/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 35 | [8 empty] | % | 0 | 0 |  | 35 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 35 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | КЛ-0,4 кВ с ТП-530 - выход на ВЛ-0,4 кВ ул. Пригородная Владимир | замена кабеля,монтаж муфт/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 35 | [8 empty] | % | 0 | 0 |  | 35 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 35 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-604 ул. Михалькова, 2 Владимир | замена кабеля,монтаж муфт/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 218 | [8 empty] | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 218 |  | 0% | 218 | 0 | 0% | 218 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 218 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | КЛ-0,4 кВ с ТП-379 - Суздальский проспект - ул. Фестивальная Владимир | замена кабеля,монтаж муфт/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 21 | [8 empty] | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 21 |  | 0% | 21 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | Кабельная линия 6 кВ Владимир | замена кабеля,монтаж муфт /Владимир | Плановая | хозспособ | м | 1030 | 82 | 56 | 68.29% | 82 |  | 0% | 86 |  | 0% | 250 | 56 | 22.4% | 86 |  | 0% | 87 |  | 0% | 90 |  | 0% | 263 | 0 | 0% | 513 | 56 | 10.92% | 90 |  | 0% | 89 |  | 0% | 88 |  | 0% | 267 | 0 | 0% | 780 | 56 | 7.179% | 86 |  | 0% | 82 |  | 0% | 82 |  | 0% | 250 | 0 | 0% | 1030 | 56 | 5.437%
Владимир | Владимир | Кабельная линия 0,4 кВ Владимир | замена кабеля,монтаж муфт /Владимир | Плановая | хозспособ | м | 490 | 39 | 3 | 7.692% | 39 |  | 0% | 39 |  | 0% | 117 | 3 | 2.564% | 42 |  | 0% | 43 |  | 0% | 43 |  | 0% | 128 | 0 | 0% | 245 | 3 | 1.224% | 43 |  | 0% | 43 |  | 0% | 42 |  | 0% | 128 | 0 | 0% | 373 | 3 | 0.8043% | 39 |  | 0% | 39 |  | 0% | 39 |  | 0% | 117 | 0 | 0% | 490 | 3 | 0.6122%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-530 - ул.Семязинская,13-28, Озерная,16-34 Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 1065 | [8 empty] | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1065 |  | 0% |  |  | % | 1065 | 0 | 0% | 1065 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1065 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1065 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-54-ул. Пригородная Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 671 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 671 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 671 | 0 | 0% | 671 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 671 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-525 - ф.д/с №106 Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 135 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 135 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 135 | 0 | 0% | 135 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 135 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-530 - ул.Пригородная Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 1025 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1025 |  | 0% | 1025 | 0 | 0% | 1025 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1025 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1025 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-10 кВ ПС "Владимирская" - РП-30 Владимир | монтаж СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 2100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 2100 |  | 0% |  |  | % | 2100 | 0 | 0% | 2100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2100 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-6 кВ РП-16 - КТП-116а Владимир | замена разъединителя/Владимир | Плановая | хозспособ | м | [6 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-24-ул. Хирурга Орлова Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 618 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 618 |  | 0% | 618 | 0 | 0% | 618 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 618 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 618 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-24-ул. Мира Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 411 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 411 |  | 0% |  |  | % | 411 | 0 | 0% | 411 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 411 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 411 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-811-п. Лесной Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 158 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 158 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 158 | 0 | 0% | 158 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 158 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-306-ул.Добросельская Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 200 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 200 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67-ул.Фурманова Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 300 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 300 |  | 0% |  |  | % | 300 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-379-Суздальский пр-т,ул. Фестивальная Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 412 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 412 |  | 0% | 412 | 0 | 0% | 412 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 412 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-151-ул.Никитская Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 752 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 376 |  | 0% | 376 |  | 0% |  |  | % | 752 | 0 | 0% | 752 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 752 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 752 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-36-ул. Верхне-Лыбедская Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 602 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 602 |  | 0% | 602 | 0 | 0% | 602 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 602 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 602 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-160-пр-д Чайковского Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 885 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 442 |  | 0% | 443 |  | 0% | 885 | 0 | 0% | 885 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 885 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-467 - ул.Василисина Владимир | замена провода на СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 200 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-199-ул. Алябьева Владимир | монтаж СИП/Владимир | Плановая | хозспособ | м | 953 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 953 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 953 | 0 | 0% | 953 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 953 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-115 6/0,4 кВ стр. Владимир | Установка каркаса под оборудование/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-469 6/0,4 кВ стр. Владимир | Ремонт полов,дверей,кровли/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-34 6/0,4 кВ стр. Владимир | Ремонт полов, кровли, замена дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-402 6/0,4 кВ Владимир | Ремонт полов, кровли, замена дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-312 10/0,4 кВ стр. Владимир | Ремонт кровли, замена дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-296 6/0,4 кВ Владимир | Ремонт кровли, замена дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-5 6/0,4 кВ стр. Владимир | Ремонт кровли, замена дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-69 6/0,4 кВ стр. Владимир | Ремонт кровли, замена дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-243 6/0,4 кВ стр. Владимир | Ремонт полов, кровли, замена дверей/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | Трансформаторы Владимир | ремонт силовых трансформаторов /Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 16 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% |  |  | % | 4 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-612 10/0,4 кВ Владимир | замена оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-609 10/0,4 кВ Владимир | замена оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-397 6/0,4 кВ Владимир | замена оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-272 6/0,4 кВ Владимир | замена оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-189 6/0,4 кВ Владимир | замена оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-193 6/0,4 кВ Владимир | замена оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-348 6/0,4 кВ Владимир | Замена оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-238 6/0,4 кВ Владимир | Замена оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | ТП-220 6/0,4 кВ Владимир | Замена оборудования/Владимир | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 13 ул. Зеленая, Куйбышева, Дзержинского, Тверская, 9 Января, Тумская, Ивановская Гусь-Хрустальный | замена опор, проводов, ответвлений/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 1750 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1750 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1750 | 0 | 0% | 1750 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1750 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1750 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 52 ул. Западная, Парковая, Кирпичная, Московская, Покровская Гусь-Хрустальный | замена опор, проводов, ответвлений/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 1200 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1200 |  | 0% |  |  | % | 1200 | 0 | 0% | 1200 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 38 ул. Тумская, Тверская, Новая, котельная Гусь-Хрустальный | замена опор, проводов, ответвлений/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 1200 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1200 |  | 0% | 1200 | 0 | 0% | 1200 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 14 ул. Нижегородская, Ленинградская Гусь-Хрустальный | замена опор, проводов, ответвлений/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 1300 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1300 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1300 | 0 | 0% | 1300 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 3 ул. Школьная, Минская, Мичурина, Герцена, Славнова, Железнодорожная Гусь-Хрустальный | замена опор, проводов, ответвлений/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 1250 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1250 |  | 0% |  |  | % | 1250 | 0 | 0% | 1250 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусевский пос. | ВЛ-0,4 кВ, ТП 121 п. Гусевский ул. Северная, Железнодорожная Гусевский пос. | замена опор, проводов, ответвлений/Гусевский пос. | Плановая | хозспособ | м | 700 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 700 | 0 | 0% | 700 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусевский пос. | ВЛ-0,4 кВ, ТП 132 п. Гусевский ул. Мира, Советская, Первомайская, Почтовая, БИО завод, АТС Гусевский пос. | замена опор, проводов, ответвлений/Гусевский пос. | Плановая | хозспособ | м | 400 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 400 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусевский пос. | ВЛ-0,4 кВ, ТП 131 п. Гусевский ул. Советская, Мира, Строительная, станция перекачки, магазин, администрация, АТС Гусевский пос. | замена опор, проводов, ответвлений/Гусевский пос. | Плановая | хозспособ | м | 770 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 300 |  | 0% | 470 |  | 0% | 770 | 0 | 0% | 770 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 770 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 770 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ-6 кВ, ТП-18 - ТП-104 Гусь-Хрустальный | замена опор/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 1050 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1050 |  | 0% | 1050 | 0 | 0% | 1050 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | КЛ-0,4 кВ, ТП-64 Гусь-Хрустальный | прокладка кабеля, установка муфт/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 330 |  |  |  | 33 |  | 0% | 33 |  | 0% | 66 | 0 | 0% | 33 |  | 0% | 33 |  | 0% | 33 |  | 0% | 99 | 0 | 0% | 165 | 0 | 0% | 33 |  | 0% | 33 |  | 0% | 33 |  | 0% | 99 | 0 | 0% | 264 | 0 | 0% | 33 |  | 0% | 33 |  | 0% |  |  | % | 66 | 0 | 0% | 330 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | КЛ-10 кВ, ТП-35 - ТП-61 Гусь-Хрустальный | прокладка кабеля, установка муфт/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | м | 280 |  |  |  | 28 |  | 0% | 28 |  | 0% | 56 | 0 | 0% | 28 |  | 0% | 28 |  | 0% | 28 |  | 0% | 84 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | 28 |  | 0% | 28 |  | 0% | 28 |  | 0% | 84 | 0 | 0% | 224 | 0 | 0% | 28 |  | 0% | 28 |  | 0% |  |  | % | 56 | 0 | 0% | 280 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 87 (0,4/10)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена камер КСО, панелей ЩО, муфт/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 85 (0,4/10)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена камер КСО, рубильников, муфт, кабеля, изоляторов/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 56 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена камер КСО, муфт, кабеля/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 62 (0,4/10)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена камер КСО, муфт, кабеля/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 13 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена ВН, разъединителя, ошиновки, выходов/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 37 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена камер КСО, панелей ЩО, рубильников, муфт, кабеля/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 62 (0,4/10)кВ стр.часть Гусь-Хрустальный | ремонт кровли, кирпичной кладки, отмостков/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 59 (0,4/10)кВ стр.часть Гусь-Хрустальный | ремонт кровли, кирпичной кладки, отмостков/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП 37 (0,4/6)кВ стр.часть Гусь-Хрустальный | ремонт кровли, кирпичной кладки, полов, отмостков/Гусь-Хрустальный | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | КЛ-10 кВ ТПС Киржач ф2 ТП-27 Киржач | монтаж кабеля и муфт/Киржач | Плановая | хозспособ | м | 53 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 53 | 0 | 0% | 53 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 53 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | КЛ-0,4 кВ ТП-29 Киржач | монтаж кабеля и муфт/Киржач | Плановая | хозспособ | м | 96 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 96 | 0 | 0% | 96 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 96 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | ТП-56 (0,4/10) кВ Киржач | замена оборудования/Киржач | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | ТП-36 (0,4/10) кВ Киржач | замена оборудования/Киржач | Плановая | хозспособ | шт | 2 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | ТП-7 (0,4/10) кВ Киржач | замена трансформатора/Киржач | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Шелковый комбинат мкр-н | ТП-17 (0,4/10) кВ Шелковый комбинат мкр-н | замена трансформатора/Шелковый комбинат мкр-н | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Киржач | Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ул. Орджоникидзе Киржач | замена опор, провода/Киржач | Плановая | хозспособ | м | 2500 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 2500 |  | 0% |  |  | % | 2500 | 0 | 0% | 2500 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ЦРП 3 (6кВ) ул.Грибоедова 7Б (10128) эл. часть Ковров | ремонт РЗА/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ЦРП 4 с ТП 172 (0,4/6кВ) ул.Зои Космодемьянской 28А (10132) эл. часть Ковров | ремонт РЗА/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 59 (0,4/6кВ) ул.Борцов 1905г,2 стр 2 (10059) эл. часть Ковров | замена оборудования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 116 (0,4/6 кВ) ул.Муромская 22Г (10096) эл. часть Ковров | Замена оборудования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 154 (0,4/6 кВ) ул.Муромская "Флора" (10141)эл. часть Ковров | Замена оборудования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 154 (0,4/6 кВ) ул.Муромская "Флора" (10141)эл. часть Ковров | Замена оборудования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 31 (0,4/6кВ) Ковров | Замена оборудования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 193(0,4/6 кВ) ул. Волго-Донская 27а (10165)эл. часть Ковров | замена оборудования/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид .1 от КТП 37 ул. Сосновая З.Космодемьянской-Дальняя-Л.Чайкиной (30078) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 2300 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 2300 |  | 0% | 2300 | 0 | 0% | 2300 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2300 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2300 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 12 ул.Челюскинцев - Суворова (30018) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 5335 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5335 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 5335 | 0 | 0% | 5335 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5335 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 1 ул.Дегтярева-Гагарина (30001) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 1480 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1480 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1480 | 0 | 0% | 1480 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 67 ул. Пролетарская (30084) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 475 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 475 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 475 | 0 | 0% | 475 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 66 ул. Лопатина (30090) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 600 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 600 |  | 0% | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 114 ул. Луговая (30071) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 2470 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 2470 |  | 0% |  |  | % | 2470 | 0 | 0% | 2470 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2470 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 21 ул. Кооперативная (30033) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 920 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 920 |  | 0% | 920 | 0 | 0% | 920 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 920 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 52 ул. Лесхозная (30075) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 595 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 595 |  | 0% |  |  | % | 595 | 0 | 0% | 595 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 595 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 595 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 40 ул. Пугачева (30101) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 370 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 370 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 370 | 0 | 0% | 370 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 370 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 370 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 22 ул. Никонова-Урицкого (30022) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 2170 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 2170 |  | 0% |  |  | % | 2170 | 0 | 0% | 2170 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 68 ул. Комсомольская (30094) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 460 | [5 empty] | % | 460 |  | 0% | 460 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 41 ул. Челюскинцев (30063) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 1350 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1350 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1350 | 0 | 0% | 1350 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 25 ул. Чайковского, 1-2-3й пр. Глинки, 3й пр. Толстого, ул. Блинова (30277) Ковров | замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 810 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 810 |  | 0% |  |  | % | 810 | 0 | 0% | 810 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 810 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 810 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 11 ЦРП - ТП52 ул. Володарского (31009) Ковров | Замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 1545 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1545 |  | 0% |  |  | % | 1545 | 0 | 0% | 1545 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1545 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1545 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 26 от ТП 82 до КТП 37 ул. Л.Чайкиной-Сосновая (31019) Ковров | Замена опор и провода/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 2640 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 2640 |  | 0% | 2640 | 0 | 0% | 2640 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2640 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2640 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 0,4 кВ ТП 160 до ул. Дегтярева , 162 (37234) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 245 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 245 |  | 0% | 245 | 0 | 0% | 245 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 245 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 245 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 0,4 кВ ТП 121 ул. Муромская 27/2 (33044) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 240 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 240 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 240 | 0 | 0% | 240 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Южная" до ТП 68 ул. Владимирская -Комсомольская (36011) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 15 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 15 |  | 0% |  |  | % | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ ТП 154 до ТП 133 ул. Муромская (34035) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 100 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 100 |  | 0% |  |  | % | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ ТП 45 на А образную опору № 39 проезд Восточный (34070) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 15 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ ТП 122 до ТП 131 до ТП 116 ул. Муромская "Посылторг"(36034) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ ТП 116 до ТП 154 ул. Муромская-(34182) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 15 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 15 |  | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ ТП 123 до ТП 45 ул. Комсомольская, 95 (36055) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Луч" до ТП 191 фид. 6006, 6009 ул. Еловая - Строителей (36049) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 50 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст " Восточная" -ЦРП 3 - ТП 85 фид.6105 (34165) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 50 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 50 |  | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст " Восточная" -ЦРП 3 - ТП 85 фид.6106 (34155) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 50 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 50 |  | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Луч" до ТП 198 фид. 6013 ул. Еловая - Ватутина Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 50 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Северная" до ТП 130 фид. 6176 пр Северный -Добролюбова (34153) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 10 |  | 0% |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ ТП 59 до ТП 128 ул. Малеева- Борцов 1905 года (34092) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 5 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 5 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ ТП 31 до ТП 54 ул. Белинского (34053) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 10 |  | 0% |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ ТП 31 до ТП -ВОС 49 ул. Белинского -Щедрина (34004) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 10 |  | 0% |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ ТП 31 до ТП 53 ул. Белинского -Клязьменская (34055) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 20 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 20 |  | 0% |  |  | % | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Южная" до ТП 134 фид. 664 ул. Владимирская-Еловая (34105) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Южная" до РП 8 фид. 673 КЛ № 1 ул. Владимирская -Волго-Донская (36061) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 50 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 50 |  | 0% |  |  | % | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Луч" до ТП 32 фид. 6006, ул. Еловая - Строителей (36049) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 50 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 50 |  | 0% |  |  | % | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ п/ст "Луч" фид. 6008, 6003, 6004 ул. Еловая -Лизы Чайкиной- Моховая (34117) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 10 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 10 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | КЛ 6 кВ РП 2 до ТП 59 через ТП 156 ул. Талантова-Борцов 1905 года (34044) Ковров | Замена кабеля и муфт/Ковров | Плановая | хозспособ | м | 15 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 15 |  | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 59 (0,4/6кВ) ул.Борцов 1905г,2 стр 2 (10059) стр. часть Ковров | Ремонт дверей, пола, каркас под оборудование,закрытие каб. каналов,побелка стен и потолков/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 116(0,4/6 кВ) ул.Муромская 22Г (10096) стр. часть Ковров | Каркас под оборудование,побелка стен и потолков,закрытие кабельного канала ремонт дверей, ремонт крыши/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 45 (0,4/6кВ) пр. Восточный 12, стр3 (10050) стр. часть Ковров | Ремонт дверей закрытие кабельного канала, побелка стен потолков монтаж лестниц¶/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 154(0,4/6 кВ) ул.Муромская "Флора" (10141)стр. часть Ковров | Ремонт крыши, закрытие кабельного канала, побелка стен потолков /Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Ковров | ТП 31 (0,4/6кВ) ул. Белинского 9А стр1 (10041) стр. часть Ковров | Ремонт пола поелка стен и потолка, каркас под оборудование/Ковров | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Ковров | Артем пос. | ВЛ-0,4 кВ п. Артем Артем пос. | Монтаж опор, замена голого провода на СИП/Артем пос. | Плановая | хозспособ | м | 785 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 785 |  | 0% |  |  | % | 785 | 0 | 0% | 785 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 785 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 785 | 0 | 0%
Ковров | Карла Маркса пос. | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса Карла Маркса пос. | Монтаж опор, замена голого провода на СИП/Карла Маркса пос. | Плановая | хозспособ | м | 587 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 587 |  | 0% | 587 | 0 | 0% | 587 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 587 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 587 | 0 | 0%
Ковров | Карла Маркса пос. | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса Карла Маркса пос. | Монтаж опор, замена голого провода на СИП/Карла Маркса пос. | Плановая | хозспособ | м | 720 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 720 |  | 0% | 720 | 0 | 0% | 720 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Монтаж опор, замена голого провода на СИП/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 1720 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1720 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1720 | 0 | 0% | 1720 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1720 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Монтаж опор, замена голого провода на СИП/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 994 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 994 |  | 0% |  |  | % | 994 | 0 | 0% | 994 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 994 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Монтаж опор, замена голого провода на СИП/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 1287 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1287 |  | 0% |  |  | % | 1287 | 0 | 0% | 1287 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1287 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Монтаж опор, замена голого провода на СИП/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 3235 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 3235 |  | 0% | 3235 | 0 | 0% | 3235 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 3235 | 0 | 0%
Ковров | Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Монтаж опор, замена голого провода на СИП/Камешково | Плановая | хозспособ | м | 729 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 729 |  | 0% |  |  | % | 729 | 0 | 0% | 729 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 729 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 729 | 0 | 0%
Ковров | Новая Жизнь пос. | ВЛ-10 кВ п.Новая Жизнь Новая Жизнь пос. | Монтаж разъединителей на опоре/Новая Жизнь пос. | Плановая | хозспособ | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 80 ф.9 - ул.Алексеева Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 440 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 440 |  | 0% |  |  | % | 440 | 0 | 0% | 440 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 440 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 440 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 23 ф.2; ТП 80 ф.6 - ул.Щербакова Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 1380 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1380 |  | 0% | 1380 | 0 | 0% | 1380 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1380 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1380 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 32 ф.8 - ул. Кольцова Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 1140 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1140 |  | 0% | 1140 | 0 | 0% | 1140 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1140 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ КТП "Зеленоборская" ф.2,3 - пос. Зеленоборский Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 1160 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1160 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1160 | 0 | 0% | 1160 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1160 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 91 ф.3,4 - ул.Рабочая,ул.Западная Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 240 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 240 |  | 0% |  |  | % | 240 | 0 | 0% | 240 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ ТП 21 - ТП 36 к ТП 29 Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 390 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 390 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 390 | 0 | 0% | 390 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 390 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 390 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 57 ф.8 - ул.Коллективная Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 230 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 230 |  | 0% | 230 | 0 | 0% | 230 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 230 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 23 ф.6 - рынок ул.Победы Кольчугино | Замена провода/Кольчугино | Плановая | хозспособ | м | 485 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 485 |  | 0% |  |  | % | 485 | 0 | 0% | 485 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 485 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | КТП №237 "Зеленоборский" эл. часть Кольчугино | Замена КТП/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 29 (0,4/6) эл. часть Кольчугино | Замена камер КСО/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 45 эл. часть Кольчугино | Замена трансформатора/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 63 эл. часть Кольчугино | Замена трансформатора/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 57 эл. часть Кольчугино | Замена трансформатора/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 32 эл. часть Кольчугино | Замена трансформатора/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 17 (0,4/6)кВ стр. часть Кольчугино | Ремонт кровли/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 26 (0,4/6) стр. часть Кольчугино | Ремонт кровли/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 72 стр. часть Кольчугино | Ремонт кровли/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 28 (0,4/6) стр. часть Кольчугино | Ремонт кровли/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 65 стр. часть Кольчугино | Ремонт кровли/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 63 стр. часть Кольчугино | Замена дверей/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 62 стр. часть Кольчугино | Замена дверей/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 2 (0,4/6)кВ стр. част Кольчугино | Замена дверей/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 72 стр. часть Кольчугино | Замена дверей/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугино | Кольчугино | ТП 1 (0,4/6)кВ стр. часть Кольчугино | Замена дверей/Кольчугино | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП 31 - ул. Победы, Строителей Петушки г. | Замена опор, замена провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 1720 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1720 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1720 | 0 | 0% | 1720 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1720 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1720 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-0,4 кВ ТП - 37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина (ПТ0000082) Петушки г. | Замена опор, замена провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 580 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 580 |  | 0% | 580 | 0 | 0% | 580 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 580 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 580 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ТП - 4 а (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | замена трансформатора/Петушки г. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | ВЛ-10 кВ ф. "Борщевня" ЦРП ОАО "ПМЗ" -ТП№34 Петушки г. | Замена опор, замена провода/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 1350 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1350 |  | 0% |  |  | % | 1350 | 0 | 0% | 1350 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 0%
Петушки | Петушки г. | КЛ-0,4 кВ РП 250 - ул. Московская, д. 19 Петушки г. | монтаж кабеля, монтаж муфт/Петушки г. | Плановая | хозспособ | м | 120 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 120 |  | 0% |  |  | % | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
Петушки | Городищи пгт. | ВЛ-10 кВ ф.Поселок 1, ЦРП ГОФ - ТП№1 Городищи пгт. | демонтаж опор, монтаж опор, монтаж провода/Городищи пгт. | Плановая | хозспособ | м | 1500 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1500 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1500 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0%
Петушки | Городищи пгт. | КЛ-10 кВ ф. Поселок 1 ЦРП ГОФ ТП 4 - ТП 5 Городищи пгт. | монтаж кабеля, монтаж муфт/Городищи пгт. | Плановая | хозспособ | м | 335 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 335 |  | 0% | 335 | 0 | 0% | 335 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 335 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кв г.Собинка ТП № 106 ул.Красная звезда Собинка | замена опор, проводаВЛ-0,4кв г.Собинка ТП № 106 ул.Красная звезда/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 637 | [5 empty] | % | 637 |  | 0% | 637 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 637 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 637 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 637 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Загородная Собинка | замена опор, проводаВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Загородная/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 847 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 847 |  | 0% |  |  | % | 847 | 0 | 0% | 847 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 847 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 847 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Запрудная Собинка | замена опор, проводаВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Запрудная/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 995 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 995 |  | 0% | 995 | 0 | 0% | 995 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 995 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 995 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 11 ул.Мичурина Собинка | замена опор ,проводаВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 11 ул.Мичурина/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 633 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 633 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 633 | 0 | 0% | 633 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 633 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 633 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Родниковская Собинка | замена опор, проводаВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Родниковская/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 680 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 680 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 680 | 0 | 0% | 680 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 680 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 680 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Советская Собинка | замена опор, проводаВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Советская/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 347 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 347 |  | 0% | 347 | 0 | 0% | 347 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 347 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 347 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 25 ул.Ундол Лакинск | замена опор, проводаВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 25 ул.Ундол/Лакинск | Плановая | хозспособ | м | 1520 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1520 |  | 0% |  |  | % | 1520 | 0 | 0% | 1520 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1520 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-0,4кв г.Собинка ТП № 12 ул.Центральная Собинка | замена опор, проводаВЛ-0,4кв г.Собинка ТП № 12 ул.Центральная/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 653 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 653 |  | 0% |  |  | % | 653 | 0 | 0% | 653 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 653 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 653 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 38 Первомайский переулок Лакинск | замена опор, проводаВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 38 Первомайский переулок/Лакинск | Плановая | хозспособ | м | 1025 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1025 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1025 | 0 | 0% | 1025 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1025 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ВЛ-10кВ фидер № 1015 Собинка | замена опор, проводаВЛ-10кВ фидер № 1015/Собинка | Плановая | хозспособ | м | 1660 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1660 |  | 0% | 1660 | 0 | 0% | 1660 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1660 | 0 | 0%
Судогодский район | Воровский пос. | ВЛ-0,4 кВ ТП1,2 ПС Воровского Воровский пос. | замена опор, провода/ Воровский пос. | Плановая | хозспособ | м | 988 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 988 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 988 | 0 | 0% | 988 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 988 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 988 | 0 | 0%
Судогодский район | Воровский пос. | ВЛ-0,4 кВ ТП1,2 ПС Воровского Воровский пос. | замена опор, провода/ Воровский пос. | Плановая | хозспособ | м | 1900 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1900 |  | 0% |  |  | % | 1900 | 0 | 0% | 1900 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1900 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1900 | 0 | 0%
Судогодский район | Воровского пос. | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Воровского Воровского пос. | замена опор, провода/Воровского пос. | Плановая | хозспособ | м | 750 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 750 |  | 0% | 750 | 0 | 0% | 750 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ЗТП-6 (эл. часть) ПС Судогда Судогда | замена кабеля/Судогда | Плановая | хозспособ | м | 80 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 80 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ЗТП-37 (эл. часть) ПС Судогда Судогда | замена КСО/ Судогда | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП11,14,17,21,23,24,25,31,38 ПС Судогда Судогда | замена опор, провода/Судогда | Плановая | хозспособ | м | 2635 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 2635 |  | 0% |  |  | % | 2635 | 0 | 0% | 2635 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2635 | 0 | 0%
Судогодский район | Воровского пос. | ВЛ-0,4 кВ ТП3,5 ПС Воровского Воровского пос. | замена опор, провода/Воровского пос. | Плановая | хозспособ | м | 3257 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 3257 |  | 0% | 3257 | 0 | 0% | 3257 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 3257 | 0 | 0%
Судогодский район | Судогда | ГКТП-3 (10/0,4 кВ) ПС Судогда Судогда | замена ГКТП /Судогда | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Воровского пос | ЗТП-32 (10/0,4 кВ) ПС Судогда Воровского пос | замена КТП /Воровского пос | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Воровского пос. | КТП-1 (10/0,4 кВ) ПС Воровского Воровского пос. | замена КТП /Воровского пос. | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский район | Андреево пос. | ВЛ-0,4 кВ ТП1-9 ПС Андреево Андреево пос. | замена провода, опор/Андреево пос. | Плановая | хозспособ | м | 430 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 430 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 430 | 0 | 0% | 430 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | ТП 12 (0,4/10)кВ стр. часть Суздаль | замена трансформаторов/Суздаль | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | ТП 41 (0,4/10)кВ стр. часть Суздаль | замена панели серии ЩО/Суздаль | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | КЛ-0,4кВ ул.Ленина Суздаль | замена шкафов 0,4кВ/Суздаль | Плановая | хозспособ | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Суздальский район | Суздаль | ТП 8 (0,4/10)кВ стр. часть Суздаль | замена трансформаторов/Суздаль | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Суздальский район | Суздаль | ТП 41 (0,4/10)кВ стр. часть Суздаль | замена трансформатора/Суздаль | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф."Нефтебаза, райпо" Юрьев-Польский | Замена провода на СИП (КР)/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 1205 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1205 |  | 0% |  |  | % | 1205 | 0 | 0% | 1205 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1205 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1205 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф."Вокзальная" Юрьев-Польский | Замена провода на СИП (КР)/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 1134 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1134 |  | 0% | 1134 | 0 | 0% | 1134 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1134 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1134 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 Юрьев-Польский | Замена провода на СИП (КР)/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 2730 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2730 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 2730 | 0 | 0% | 2730 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 2730 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ул.Луговая от д.44 до д.52 Юрьев-Польский | Замена провода на СИП (КР)/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 245 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 245 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 245 | 0 | 0% | 245 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 245 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 пер.Старый, пер.Музейный, ул.1Мая Юрьев-Польский | Замена провода на СИП (КР)/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 980 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 980 |  | 0% | 980 | 0 | 0% | 980 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 980 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Юрьев-Польский | Замена провода на СИП (КР)/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 1080 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1080 |  | 0% | 1080 | 0 | 0% | 1080 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 Юрьев-Польский | Замена провода на СИП (КР)/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 3000 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 3000 |  | 0% |  |  | % | 3000 | 0 | 0% | 3000 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 Юрьев-Польский | Замена провода на СИП (КР)/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | м | 636 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 636 |  | 0% | 636 | 0 | 0% | 636 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 636 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 636 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-19 (0,4/10)кВ эл.часть Юрьев-Польский | Замена трансформатора/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Юрьев-Польский | Юрьев-Польский | ТП-24 (0,4/10)кВ эл.часть Юрьев-Польский | Замена трансформатора/Юрьев-Польский | Плановая | хозспособ | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Владимир | Владимир | Кабельные линии (восстановление благоустройства) Владимир | Устройство переходов под а/дорогами методом ГНБ /Владимир | Плановая | подрядный | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Владимир | Владимир | Кабельные линии Благоустройство | Восстановление асфальтового покрытие, прокол кабеля, согласование, топосъемка /Владимир | Плановая | подрядный | [7 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0
Собинка | Собинка | ТП № 8 (0,14/10)кВ стр. часть Собинка | ремонт дверей ТП №8/Собинка | Плановая | подрядный | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 63 (0,4/10)кВ стр часть Лакинск | ремонт дверей ТП № 63/Лакинск | Плановая | подрядный | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% |  |  | % |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Собинка | Собинка | ТП № 50 (0,4/10) кВ стр часть Собинка | ремонт дверей ТП № 50/Собинка | Плановая | подрядный | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 28 (0,4/10)кВ стр часть Лакинск | ремонт дверей ТП № 28/Лакинск | Плановая | подрядный | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 33 (0,4/10)кВ стр.часть Лакинск | ремонт кровли ТП № 33/Лакинск | Плановая | подрядный | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % | 1 |  | 0% |  |  | % | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинка | Лакинск | ТП № 34 (0,4/10)кВ стр часть Лакинск | ремонт кровли ТП № 34/Лакинск | Плановая | подрядный | шт | 1 | [5 empty] | % |  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | % |  |  | % | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  |  | % |  |  | % |  |  | % | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%