## Лист2
Приложение №1 к Приказу №________ от __.__.2019г.
График плановых отключений электроэнергииc 20.10.2020 по 03.11.2020г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | наименование отключаемого объекта | электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ТП-2 | ТП | ул.Мира д.2-22(чёт. сторона); ул.Полевая; ул.Беседина д.2,4,6,,8,10 | 0.38 | 2020-10-22 09:00 | 2020-10-22 11:00 | Профилактика ТП2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ТП-25 | ТП | ул.Красноармейская; Полевая | 0.38 | 2020-10-22 11:30 | 2020-10-22 13:00 | Профилактика ТП25
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ТП-11 | ТП | ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10; ул.Никольская ; ул.Вишнёвая | 0.38 | 2020-10-27 09:00 | 2020-10-27 11:00 | Профилактика ТП11
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ТП-12 | ТП | Горького 22-80; Конституция; Кутузова 1,3,5,7,9; Чапаева; пер.Чапаева | 0.38 | 2020-10-27 14:00 | 2020-10-27 16:00 | Профилактика ТП12
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | г. Гороховец | ТП-17 | ТП | ЦРБ | 0.38 | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 11:00 | Профилактика ТП17
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 30 ВЛ-0,4кВ фид. ул.Морозовская, Денисенко | ВЛ | ул.Денисенко д.12,14,16, ул.Морозовская стадион "Инструментальщик" | 0.38 | 2020-10-20 10:00 | 2020-10-20 14:00 | замена ж/б опор 1,2 ул. Морозовская , инвест.программа 2020г.
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 12 ВЛ-0,4кВ фидер ул.Октябрьская,Свобода | ВЛ | ул. Свобода д.53-д.106 ул. Октябрьская д.63-д.92 ул. Первомайская д.7,8,9 | 0.38 | 2020-10-20 10:00 | 2020-10-20 14:00 | замена ж/б опор 1,2 ул. Морозовская , инвест.программа 2020г.
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ВЛ-10кВ ТП24 -ТП44 | ВЛ | ул.Фурманова д. 1- д.11 ул.Лесная д.3,д.15-д.27,д.14-д.16 ул.Набережная д.15-д.29 д.18,д.20 д.28-д.38 ул.Горького д.28-д.60 ул.Чкалова д.1- д.20 ул.Маяковского д.12-д.20 ул.Урицкого д.2- д.59 ул.Кирова д.57 Ул. Толстого д.1-д.12. Ул. Фурманова д.8-д.63 Ул. Чкалова д.9-д.28 Ул.Набережная д.47,59,61 - Ул. Лермонтова д.1-д.6 Ул. Маяковского д.30-д.56 Ул. Горького д.68 организация-1 магазины-2 | 10 (10.5) | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 14:00 | отключение по заявке "Мостстрой инвест" для безопасного проведения работ по спиливанию деревьев
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 29 ВЛ-0,4кВ фидер ул.Владимирская | ВЛ | ул.Заводская д.1,3,4,5,6,8 ул.Гражданская д.4,6 ул. Владимирская д.29,31,33 ул.Приозерная д.1а,1б,2а | 0.38 | 2020-10-21 10:00 | 2020-10-21 14:00 | кронирование в охранной зоне ВЛ-0,4,текущая эксплуатация
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 29 ВЛ-0,4кВ фидер ул.Владимирская | ВЛ | ул.Заводская д.1,3,4,5,6,8 ул.Гражданская д.4,6 ул. Владимирская д.29,31,33 ул.Приозерная д.1а,1б,2а | 0.38 | 2020-10-22 10:00 | 2020-10-22 14:00 | кронирование в охранной зоне ВЛ-0,4,текущая эксплуатация
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 26 ВЛ-0,4кВ фид.Владимирская,Рыженкова | ВЛ | ул.Владимирская д.27, ул. Рыженкова д.25-д.64 ул. Комсомольская д.1-д.31 | 0.38 | 2020-10-26 10:00 | 2020-10-26 16:00 | ВЛ-0,4кВ ул. Владимирская кап.ремонт 2020г.
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП 26 ВЛ-0,4кВ фид.Владимирская,Рыженкова | ВЛ | ул.Владимирская д.27, ул. Рыженкова д.25-д.64 ул. Комсомольская д.1-д.31 | 0.38 | 2020-10-28 10:00 | 2020-10-28 16:00 | ВЛ-0,4кВ ул. Владимирская кап.ремонт 2020г.
Всю информацию о работе электрических сетей и причинах нарушения электроснабжения вы можете узнать по единому номеру АО «ОРЭС-Владимирская область» 8-800-250-41-30 (звонок бесплатный), а также по телефонам:
Район электрических сетей РЭС г. Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Владимир | 4922 54-34-60
ПО г. Судогда РЭС г. Владимир | 49235 2-10-31
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир | 49242 2-29-80
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир | 49231 2-05-11
Район электрических сетей РЭС "Западный" АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ПО г. Петушки РЭС «Западный» | 49243 2-13-10
ПО г. Киржач РЭС «Западный» | 49237 2-26-22
ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» | 49245 2-76-61
Район электрических сетей РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Ковров | 49232 5-53-05
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров | 49248 2-13-14
Район электрических сетей РЭС г. Гусь-Хрустальный в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Гусь-Хрустальный | 49241 2-13-29
Район электрических сетей РЭС г. Юрьев-Польский в АО «ОРЭС-Владимирская область»
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
РЭС г. Юрьев-Польский | 49246 2-26-36
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив"
Название РЭС | Телефон (с кодом города или района)
ОП РЭС г. Гороховец | 49238 2-13-08