## Отчет
Отчет за 2017г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектов | Объемы (Акты) выполненных работ за 2016г. |  | Объемы (Акты) выполненных работ за 2017г. |  | Финансирование за 2016г. |  | Финансирование за 2017г. |  | Источники финансирования
[15 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП131717 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2013-2017гг." |  |  |  |  | 173641.0138 | 3420.8624 | 3931.8814 | 170220.1514 | 198383.3067 | 11895.4387 | 13931.8814 | 161745.5752 | 188383.3068 | 37915.029 | 123830.5462 | 0
ИП131717 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Тяговая" - РП-2 (фидер 6) | Владимир | км. | 4.135 |  | 19230.0061 | 1136.9555 | 1308.2159 | 18093.0506 | 21120.2853 | 4526.786 | 5308.2159 | 14703.2201 | 17120.2853 | 3446.6044 | 11256.6157
ИП131717 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тракторная" до РП-3 | Владимир | км. | 5.057 |  | 27460.0622 | 1447.1837 | 1665.1741 | 26012.8785 | 30368.8828 | 6531.9295 | 7665.1741 | 20928.1327 | 24368.8828 | 4905.7958 | 16022.3369
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 - до дома Д. Левитана, 3-б | Владимир | км. | 0.188 |  | 567.1481 |  |  | 567.1481 | 662.5752 |  |  | 567.1481 | 662.5752 | 132.9461 | 434.2021
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-450 -до дома ул. Василисина, 13 | Владимир | км. | 0.222 |  | 585.7086 |  |  | 585.7086 | 683.9635 |  |  | 585.7086 | 683.9635 | 137.2968 | 448.4117
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-433 -до дома ул. Токарева, 5 | Владимир | км. | 0.672 |  | 2428.9965 |  |  | 2428.9965 | 2836.4703 |  |  | 2428.9965 | 2836.4703 | 569.3848 | 1859.6117
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-310 -до дома ул. Балакирева, 26а | Владимир | км. | 0.42 |  | 1852.9945 |  |  | 1852.9945 | 2163.8416 |  |  | 1852.9945 | 2163.8416 | 434.3633 | 1418.6312
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 -до дома ул. Сурикова, 14, 16 | Владимир | км. | 0.42 |  | 1205.9796 |  |  | 1205.9796 | 1408.2875 |  |  | 1205.9796 | 1408.2875 | 282.6955 | 923.2841
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-315 -до дома Диктора Левитана, 5 | Владимир | км. | 0.288 |  | 738.7168 |  |  | 738.7168 | 863.0116 |  |  | 738.7168 | 863.0116 | 173.1637 | 565.553
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-26 -до дома ул. Почаевской, 10 | Владимир | км. | 0.133 |  | 285.5004 |  |  | 285.5004 | 333.3943 |  |  | 285.5004 | 333.3943 | 66.9246 | 218.5758
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-348 -до дома ул. Суворова, 3, 5 | Владимир | км. | 0.572 |  | 1974.0783 |  |  | 1974.0783 | 2305.2377 |  |  | 1974.0783 | 2305.2377 | 462.7467 | 1511.3315
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-38 -до дома ул. Подбельского, 6 | Владимир | км. | 0.06 |  | 269.4761 |  |  | 269.4761 | 314.6818 |  |  | 269.4761 | 314.6818 | 63.1683 | 206.3078
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-453 -до дома ул. В.Дуброва 27,29 | Владимир | км. | 0.342 |  | 1210.8069 |  |  | 1210.8069 | 1413.9245 |  |  | 1210.8069 | 1413.9245 | 283.8271 | 926.9798
ИП131717 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-215 - ТП-281 | Владимир | км. | 1.145 |  | 4175.0836 |  |  | 4175.0836 | 4875.4704 |  |  | 4175.0836 | 4875.4704 | 978.6878 | 3196.3958
ИП131717 | Строительство КЛ-10 кВ РП-30 - ТП-649 - ТП-613 - ТП-611 -ТП-608 (с установкой дополнительных ячеек) | Владимир | км. | 1.851 |  | 9104.7401 | 808.389 | 930.1572 | 8296.3511 | 9688.0969 | 808.389 | 930.1572 | 8296.3511 | 9688.0969 | 1944.7604 | 6351.5907
ИП131717 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-637 - ТП-659 - ТП-658 - ТП-663 - ТП-648 - ТП-609 (с установкой дополнительных ячеек) | Владимир | км. | 4.293 |  | 10528.8691 |  |  | 10528.8691 | 12301.1768 |  |  | 10528.8691 | 12301.1768 | 2468.0884 | 8060.7807
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-418 -до дома ул. Разина, 7б | Владимир | км. | 0.606 |  | 1291.8601 |  |  | 1291.8601 | 1508.5748 |  |  | 1291.8601 | 1508.5748 | 302.8269 | 989.0332
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-177 -до дома Судогодское шоссе, 7а | Владимир | км. | 0.303 |  | 1009.6202 |  |  | 1009.6202 | 1178.988 |  |  | 1009.6202 | 1178.988 | 236.6666 | 772.9536
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-189 -до дома пр-т Ленина, 69а | Владимир | км. | 0.341 |  | 1622.5651 |  |  | 1622.5651 | 1895.5743 |  |  | 1622.5651 | 1895.5743 | 380.348 | 1242.2171
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 -до дома ул. Балакирева, 37а | Владимир | км. | 0.21 |  | 716.5169 |  |  | 716.5169 | 836.7155 |  |  | 716.5169 | 836.7155 | 167.9598 | 548.5571
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-232 -до дома пр-т Строителей, 38б, 42а | Владимир | км. | 0.413 |  | 1352.5487 |  |  | 1352.5487 | 1579.4441 |  |  | 1352.5487 | 1579.4441 | 317.053 | 1035.4957
ИП131717 | СтроительствоКЛ-0,4 кВ ТП-242 -до дома ул. Почаевская, 24 | Владимир | км. | 0.077 |  | 242.9 |  |  | 242.9 | 283.6474 |  |  | 242.9 | 283.6474 | 56.9386 | 185.9614
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-341 -до дома пр-т Ленина, 43 | Владимир | км. | 0.44 |  | 1621.9854 |  |  | 1621.9854 | 1894.0799 |  |  | 1621.9854 | 1894.0799 | 380.2121 | 1241.7733
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-261 -до дома ул. Лакина, 157 | Владимир | км. | 0.289 |  | 815.3908 |  |  | 815.3908 | 952.1758 |  |  | 815.3908 | 952.1758 | 191.137 | 624.2538
ИП131717 | Строительство КТП ул.Белинского | Ковров | шт. | 1 |  | 6216.6411 | 28.3342 | 28.3342 | 6188.3069 | 7223.4903 | 28.3342 | 28.3342 | 6188.3069 | 7223.4903 | 1450.6105 | 4737.6963
ИП131717 | Строительство 2КЛ-6 кВ до новой КТП по ул.Белинского | Ковров | км. | 0.694 |  | 1868.8136 |  |  | 1868.8136 | 2182.3145 |  |  | 1868.8136 | 2182.3145 | 438.0715 | 1430.7421
ИП131717 | Реконструкция оборудования ТП-428 | Владимир | шт. | 1 |  | 12765.1415 |  |  | 12765.1416 | 14957.108 |  |  | 12765.1416 | 14957.108 | 2992.2965 | 9772.8451
ИП131717 | Реконструкция оборудования РП-8 (с установкой телемеханики) | Владимир | шт. | 1 |  | 12521.6165 |  |  | 12521.6165 | 14628.741 |  |  | 12521.6166 | 14628.741 | 2935.2114 | 9586.4052
ИП131717 | Реконструкция оборудования РП-11 (с установкой телемеханики) | Владимир | шт. | 1 |  | 12886.1854 |  |  | 12886.1854 | 15016.1447 |  |  | 12886.1854 | 15016.1447 | 3020.6705 | 9865.5149
ИП131717 | Реконструкция оборудования РП-3 (с установкой телемеханики) | Владимир | шт. | 1 |  | 12789.8041 |  |  | 12789.8041 | 14886.7549 |  |  | 12789.8041 | 14886.7549 | 2998.0777 | 9791.7265
ИП131717 | Реконструкция оборудования ТП-571 | Владимир | шт. | 1 |  | 2518.503 |  |  | 2518.503 | 2940.9919 |  |  | 2518.503 | 2940.9919 | 590.3662 | 1928.1369
ИП131717 | Установка телемеханики на РП-28, РП-31 и РП-32 | Владимир | шт. | 3 |  | 2601.6458 |  |  | 2601.6458 | 3037.4738 |  |  | 2601.6458 | 3037.4738 | 609.8558 | 1991.79
ИП131717 | Установка сигнализации на ТП | Владимир | шт. | 43 |  | 3353.9811 |  |  | 3353.9811 | 3819.0854 |  |  | 3353.9811 | 3819.0854 | 786.2119 | 2567.7692
ИП131717 | Строительство КТП ул.Ноябрьская (в т.ч. перевод нагрузок) | Владимир | шт. | 1 |  | 6932.8241 |  |  | 6932.8241 | 8095.8965 |  |  | 6932.8241 | 8095.8965 | 1625.134 | 5307.6902
ИП131717 | Монтаж АСКУЭ в частном секторе, г.Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | шт. | 717 |  | 8894.3034 |  |  | 8894.3034 | 10126.8056 |  |  | 8894.3034 | 10126.8056 | 2084.9273 | 6809.3761
ИП182217 | Предвыполнение ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2018-2022гг." |  |  |  |  | 7241.0178 |  |  | 7293.6671 | 8513.1956 |  |  | 7618.0256 | 8895.9386 | 0 | 0 | 7618.0256
ИП182217 | Строительство КТП Патриаршие сады | Владимир | шт. | 1 |  | 4681.0051 |  |  | 4681.0051 | 5463.032 |  |  | 4681.0051 | 5463.032 |  |  | 4681.0051
ИП182217 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады | Владимир | км. | 0.48 |  | 2560.0126 |  |  | 2560.0126 | 2989.4649 |  |  | 2560.0126 | 2989.4649 |  |  | 2560.0126
ИП182217 | Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23 | Владимир | шт. | - |  | 0 |  |  | 47.9829 | 56.0323 |  |  | 47.9829 | 56.0323 |  |  | 47.9829
ИП182217 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 ул.Володарского-Челюскинцев | Ковров | км. | - |  | 0 |  |  | 4.6664 | 4.6664 |  |  | 329.0249 | 387.4094 |  |  | 329.0249
ИП172217 | ИП "Реконструкция электрических сетей г. Гороховец в 2017-2022гг." |  |  |  |  | 13392.1557 |  |  | 13392.1557 | 15383.8264 |  |  | 13392.1557 | 15383.8264 | 3139.2758 | 10252.8799 | 0
ИП172217 | Строительство электрических сетей 0,4 кВ | Гороховец | км. | 8.192 |  | 5481.6126 |  |  | 5481.6126 | 6146.2584 |  |  | 5481.6126 | 6146.2584 | 1284.9532 | 4196.6594
ИП172217 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | Гороховец | шт. | 499 |  | 7910.5431 |  |  | 7910.5431 | 9237.568 |  |  | 7910.5431 | 9237.568 | 1854.3226 | 6056.2205