## Лист1
АО ОРЭС-Владимирская область Июнь 2024 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-06-01 09:00 | 2024-06-01 09:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу ввода по адресу ул. Маяковского д.3 по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-06-01 11:20 | 2024-06-01 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ввода по адресу ул. Маяковского д.3 по заявке абонента.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2024-06-01 09:30 | 2024-06-01 17:00 | П/Андреево Ф-1004 работы Россетей (ТП-17 подключена с генератора )
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ. Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ. ПП-2024
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ., РУ-0,4 кВ., ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-06-04 13:30 | 2024-06-04 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354, ул.Д.Левитана, 28а | 0.38 | 2024-06-04 09:30 | 2024-06-04 15:00 | ТП354 ф.ВЛ-1 ул. Добролюбова, ул. Офицерская, ул. Мичурина, Западный пр-д: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП941, Суздальский р-он, с.Богослово | 0.38 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 13:00 | ТП941 ф.ВЛ-2 пос."Богословские снегири": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ. Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ. ПП-2024
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-106, РУ-6 кВ., РУ-0,4 кВ., ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-06-05 13:30 | 2024-06-05 16:00 | Текущий ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628" | 10 (10.5) | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628": неотложные работы на ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ. Ф-25 РП-1 от ЛР-5 отпайка на ТП-724 | 0.38 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 11:00 | замена предохранителей на ПКУ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54" | 6 (6.3) | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 17:00 | Неотложные работы на ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул. Урожайная, 17а | 0.38 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 13:00 | ТП27 ф."ВЛ-2": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП267, пр-т Строителей, 21 | 0.38 | 2024-06-06 13:30 | 2024-06-06 16:00 | ТП267 ф."пр-т Строителей, 21": неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ. Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ. ПП-2024
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 607 Институтский гор. 6а | 0.38 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 12:00 | ТП 607, отключение КЛ 0,4 кВ. на дом № 3 Институтский гор. для ремонтных работ на ВРУ дома (по письму от УК)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2024-06-07 08:50 | 2024-06-07 09:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ для замены ввода пер. Чапаева д.3 по заявке абонента.
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-65, РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 2024-06-09 06:00 | 2024-06-09 13:25 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ. Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ. ПП-2024
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-5 РУ-10кВ 1СШ | 10 (10.5) | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 13:00 | Замена ВН-10
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-34, РУ-6 кВ., РУ-0,4 кВ., ТМ | 6 (6.3) | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 15:00 | Замена трансформатора
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-06-13 17:20 | 2024-06-13 18:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода по адресу: ул. Луначарского д.4.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП421, ул. Большой проезд, 35-а | 0.38 | 2024-06-17 09:30 | 2024-06-17 15:00 | ТП421 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п. Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2024-06-16 11:50 | 2024-06-16 15:00 | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала Россети
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-55 | 10 (10.5) | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 17:00 | Замена оборудования РУ-10 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2024-06-17 10:25 | 2024-06-17 10:42 | отключение МВ Ф-1006 П/С Андреево --- замена изолятора на ТП-15
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП411, ул. Сакко и Ванцетти, 41-б | 0.38 | 2024-06-18 10:00 | 2024-06-18 15:00 | ТП411 ВЛ-0,4кВ фид."ул. Батурина": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ ф."ТП-530 - ТП-54" | 6 (6.3) | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 14:00 | Неотложные работы на ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54"
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-55 | 10 (10.5) | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 17:00 | Замена оборудования РУ-10 кВ.
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-45, РУ-6 кВ., РУ-0,4 кВ., ТМ | 6 (6.3) | 2024-06-19 13:00 | 2024-06-19 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ для ликвидации пожара по адресу: ул. Островского д.3.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 2024-06-19 11:43 | 2024-06-19 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ для замены ПУ по адресу: ул. Островского д.1, в связи с оплавлением при пожаре на ул. Островского д.3.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-421, ул. Большой проезд, 35-а | 0.38 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 14:00 | КТП421 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 Офицерская, Мичурина": неотложные работы на ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-580, мкр. Сновицы-Веризино Полянка, 235-а | 0.38 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 15:00 | ТП580 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3": неотложные работы на ВЛ-0,4 кВ.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. ул. Нетека | 0.38 | 2024-06-20 06:50 | 2024-06-20 09:40 | Для безопасного тушения пожара ч.д. ул.Нетека д.9 отключен и включен Ф. ул.Нетека
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.11 "АСГ "Лада" гаражи" | 0.38 | 2024-06-21 09:30 | 2024-06-21 10:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для безопасного пр-ва работ по восстановлению 2х оборванных проводов упавшей веткой дерева.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2024-06-23 08:45 | 2024-06-23 09:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ для безопасного пр-ва работ по Замене ПУ вышедшего из строя на гараж Кварцхалая К.А.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-06-23 10:30 | 2024-06-23 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ для безопасного пр-ва работ по Замене ПУ вышедшего из строя по адресу ул. Московская д.90.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-06-24 09:45 | 2024-06-24 10:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для безопасного пр-ва работ по перезаделке вводного кабеля по адресу ул. Набережная д.13А.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул. Суворова; ул. Тимирязева" | 0.38 | 2024-06-24 13:30 | 2024-06-24 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке УСПД.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Пионерская (нечёт.19-59;чёт.42-64) ул. Московская д.64-70; Казанская церковь" | 0.38 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-24 15:48 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке УСПД.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка Ф-1022 участок ТП80-ТП60. | 10 (10.5) | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 15:00 | Плановые работы на ВЛ-10 кВ. у ТП-60.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 249 ул. Добросельская 205 | 6 (6.3) | 2024-06-25 13:00 | 2024-06-25 15:00 | ТП 249: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 421 ул. Большой Проезд 35а | 0.38 | 2024-06-25 09:30 | 2024-06-25 14:00 | КТП 421 ф.ВЛ-1: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ 10кВ РП 30 - ТП 626 | 0.38 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 11:00 | Неотложные работы на ВЛ 10кВ ф."РП30 - ТП626"
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-79, РУ-6 кВ., РУ-0,4 кВ., ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-06-26 13:30 | 2024-06-26 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2024-06-25 10:45 | 2024-06-25 11:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу пасынков к опорам.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2024-06-25 13:05 | 2024-06-25 15:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу пасынков к опорам.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-58 Ф.1 | 0.38 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 14:00 | Опиловка деревьев гор.администрацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2024-06-26 09:09 | 2024-06-26 10:09 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу пасынков к опорам.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП421, ул. Большой Проезд 35а | 0.38 | 2024-06-27 09:30 | 2024-06-27 15:00 | КТП 421 ф.ВЛ-1: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП394, ул.9-го Января, 1 | 0.38 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 13:00 | ТП394 ф.ВЛ-2 ул.Казарменая: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП151, Октябрьский пр-т, 16б | 0.38 | 2024-06-27 13:00 | 2024-06-27 14:00 | ТП151: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ. ф.РП30 - КТП574 | 10 (10.5) | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-10 кВ. ф."РП-30 - КТП-574"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2024-06-28 13:30 | 2024-06-28 16:30 | Установка подставных ж/б опор по тех.прис.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер. Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2024-06-28 09:30 | 2024-06-28 09:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по разбивки короткого замыкания фазы "С" и провода уличного освещения на пер. Школьный д.2.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул. Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2024-06-28 09:50 | 2024-06-28 11:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу пасынков к опорам.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул. Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2024-06-28 13:00 | 2024-06-28 15:17 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу пасынков к опорам.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-06-28 17:15 | 2024-06-28 17:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке вводного кабеля на ул. Луначарского д.40.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф.1 "ИП Романов" | 0.38 | 2024-06-29 14:00 | 2024-06-29 14:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене неисправного АВ-80А В РУ-0,4 кВ. ТП-32.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер. Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2024-06-30 21:45 | 2024-06-30 22:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключения вводного кабеля на ул. Набережная д.43 на фазу "С".