## Отчет
Отчет за 3 кв. 2017г. по инвестиционной программе
Идентификатор ИП | Инвестиционный проект | Город | Технические характеристики реконструируемых объектов |  |  | Ввод объектоа | Объемы (Акты) выполненных работ за 3 кв. 2017г. |  | Финансирование за 3 кв. 2017г. |  | Источники финансирования
[11 empty] | Возврат капитала | Доход на капитал | Привлеченный капитал
|  |  | Единицы измерения | Протяженность / количество | Мощность, МВА | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб с НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС | тыс. руб без НДС
ИП131717 | ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2013-2017гг." |  |  |  |  | 35627.5111 | 139577.8904 | 163116.7873 | 149013.3229 | 174250.5976 | 34930.4422 | 114082.8807 | 0
ИП131717 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Тяговая" - РП-2 (фидер 6) | Владимир | км. | 1.0605 | 0 | 0 | 13666.3775 | 15951.0203 | 15574.8086 | 18202.969 | 3650.9148 | 11923.8938
ИП131717 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Тракторная" до РП-3 | Владимир | км. | 2.5235 | 0 | 0 | 25093.7853 | 29295.6081 | 25557.0552 | 29842.2666 | 5990.8686 | 19566.1865
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 - до дома Д. Левитана, 3-б | Владимир | км. | 0.188 | 0 | 567.1481 | 567.1481 | 662.5752 | 567.1481 | 662.5752 | 132.9461 | 434.2021
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-450 -до дома ул. Василисина, 13 | Владимир | км. | 0.222 | 0 | 585.7086 | 585.7086 | 683.9635 | 585.7086 | 683.9635 | 137.2968 | 448.4117
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-433 -до дома ул. Токарева, 5 | Владимир | км. | 0.67 | 0 | 2428.9965 | 2428.9965 | 2836.4703 | 2428.9965 | 2836.4703 | 569.3848 | 1859.6117
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-310 -до дома ул. Балакирева, 26а | Владимир | км. | 0.42 | 0 | 1852.9945 | 1852.9945 | 2163.8416 | 1852.9945 | 2163.8416 | 434.3633 | 1418.6312
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 -до дома ул. Сурикова, 14, 16 | Владимир | км. | 0.42 | 0 | 1205.9796 | 1205.9796 | 1408.2875 | 1205.9796 | 1408.2875 | 282.6955 | 923.2841
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-315 -до дома Диктора Левитана, 5 | Владимир | км. | 0.261 | 0 | 738.7168 | 738.7168 | 863.0116 | 738.7168 | 863.0116 | 173.1637 | 565.553
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-26 -до дома ул. Почаевской, 10 | Владимир | км. | 0.13 | 0 | 285.5004 | 285.5004 | 333.3943 | 285.5004 | 333.3943 | 66.9246 | 218.5758
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-348 -до дома ул. Суворова, 3, 5 | Владимир | км. | 0.57 | 0 | 1974.0783 | 1974.0783 | 2305.2377 | 1974.0783 | 2305.2377 | 462.7467 | 1511.3315
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-38 -до дома ул. Подбельского, 6 | Владимир | км. | 0.6 | 0 | 269.4761 | 269.4761 | 314.6818 | 269.4761 | 314.6818 | 63.1683 | 206.3078
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-453 -до дома ул. В.Дуброва 27,29 | Владимир | км. | 0.34 | 0 | 1210.8069 | 1210.8069 | 1413.9245 | 1210.8069 | 1413.9245 | 283.8271 | 926.9798
ИП131717 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-215 - ТП-281 | Владимир | км. | 1.145 | 0 | 4175.0836 | 4175.0836 | 4875.4704 | 4175.0836 | 4875.4704 | 978.6878 | 3196.3958
ИП131717 | Строительство КЛ-10 кВ РП-30 - ТП-649 - ТП-613 - ТП-611 -ТП-608 (с установкой дополнительных ячеек) | Владимир | км. | 3 | 0 | 0 | 8296.3511 | 9688.0969 | 8424.6843 | 9839.5301 | 1974.8432 | 6449.8411
ИП131717 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-637 - ТП-659 - ТП-658 - ТП-663 - ТП-648 - ТП-609 (с установкой дополнительных ячеек) | Владимир | км. | 3 | 0 | 0 | 7459.417 | 8710.7637 | 7459.417 | 8710.7637 | 1748.5734 | 5710.8436
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-418 -до дома ул. Разина, 7б | Владимир | км. | 0.61 | 0 | 1291.8601 | 1291.8601 | 1508.5748 | 1291.8601 | 1508.5748 | 302.8269 | 989.0332
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-177 -до дома Судогодское шоссе, 7а | Владимир | км. | 0.3 | 0 | 1009.6202 | 1009.6202 | 1178.988 | 1009.6202 | 1178.988 | 236.6666 | 772.9536
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-189 -до дома пр-т Ленина, 69а | Владимир | км. | 0.341 | 0 | 1622.5651 | 1622.5651 | 1895.5743 | 1622.5651 | 1895.5743 | 380.348 | 1242.2171
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 -до дома ул. Балакирева, 37а | Владимир | км. | 0.21 | 0 | 716.5169 | 716.5169 | 836.7155 | 716.5169 | 836.7155 | 167.9598 | 548.5571
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-232 -до дома пр-т Строителей, 38б, 42а | Владимир | км. | 0.41 | 0 | 1352.5487 | 1352.5487 | 1579.4441 | 1352.5487 | 1579.4441 | 317.053 | 1035.4957
ИП131717 | СтроительствоКЛ-0,4 кВ ТП-242 -до дома ул. Почаевская, 24 | Владимир | км. | 0.08 | 0 | 242.9 | 242.9 | 283.6474 | 242.9 | 283.6474 | 56.9386 | 185.9614
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-341 -до дома пр-т Ленина, 43 | Владимир | км. | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 453.474 | 90.0844 | 294.2156
ИП131717 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-261 -до дома ул. Лакина, 157 | Владимир | км. | 0.29 | 0 | 815.3908 | 815.3908 | 952.1758 | 815.3908 | 952.1758 | 191.137 | 624.2538
ИП131717 | Строительство КТП ул.Белинского | Ковров | шт. | 0 | 2КТПБ-630/6/0,4 | 0 | 6188.3069 | 7223.4903 | 6188.3069 | 7223.4903 | 1450.6105 | 4737.6963
ИП131717 | Строительство 2КЛ-6 кВ до новой КТП по ул.Белинского | Ковров | км. | 1.17 | 0 | 1868.8136 | 1868.8136 | 2182.3145 | 1868.8136 | 2182.3145 | 438.0715 | 1430.7421
ИП131717 | Реконструкция оборудования ТП-428 | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 11147.2282 | 13132.9424 | 10757.4549 | 12673.0099 | 2521.6715 | 8235.7834
ИП131717 | Реконструкция оборудования РП-8 (с установкой телемеханики) | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 10577.0763 | 12460.2753 | 10466.5662 | 12329.8734 | 2453.4839 | 8013.0823
ИП131717 | Реконструкция оборудования РП-11 (с установкой телемеханики) | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 10137.1007 | 11939.8063 | 9896.811 | 11656.2645 | 2319.9267 | 7576.8843
ИП131717 | Реконструкция оборудования РП-3 (с установкой телемеханики) | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 9579.831 | 11299.5048 | 9444.1782 | 11139.4345 | 2213.8243 | 7230.3539
ИП131717 | Реконструкция оборудования ТП-571 | Владимир | шт. | 0 | 0 | 2518.503 | 2518.503 | 2940.9919 | 2518.503 | 2940.9919 | 590.3662 | 1928.1369
ИП131717 | Установка телемеханики на РП-28, РП-31 и РП-32 | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.6269 | 1316.4398 | 261.5158 | 854.1111
ИП131717 | Установка сигнализации на ТП | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 1588.8507 | 1874.8438 | 1552.8971 | 1832.4186 | 364.017 | 1188.8801
ИП131717 | Строительство КТП ул.Ноябрьская (в т.ч. перевод нагрузок) | Владимир | шт. | 0 | 0 | 0 | 19.2562 | 19.2562 | 6306.3748 | 7438.0562 | 1478.287 | 4828.0878
ИП131717 | Монтаж АСКУЭ в частном секторе, г.Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | шт. | 0 | 0 | 8894.3034 | 9091.1019 | 10301.8947 | 9151.634 | 10373.3225 | 2145.2486 | 7006.3854
ИП182217 | Предвыполнение ИП "Реконструкция электрических сетей Владимирской области в 2018-2022гг." |  |  | 0.48 | 0.5 | 7241.0178 | 7289.0007 | 8508.5292 | 4119.7749 | 4768.8427 | 0 | 0 | 4119.7749
ИП182217 | Строительство КТП Патриаршие сады | Владимир | шт. | 0 | 2КТПБ-250/6/0,4 | 4681.0051 | 4681.0051 | 5463.032 | 3302.5132 | 3836.4115 |  |  | 3302.5132
ИП182217 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады | Владимир | км. | 0.48 | 0 | 2560.0126 | 2560.0126 | 2989.4649 | 767.3871 | 874.1667 |  |  | 767.3871
ИП182217 | Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23 | Владимир | км. | 0 | 0 | 0 | 47.9829 | 56.0323 | 49.8746 | 58.2644 |  |  | 49.8746
ИП172217 | ИП "Реконструкция электрических сетей г. Гороховец в 2017-2022гг." |  |  | 4.675 | 0 | 4521.9818 | 8958.0741 | 10349.2117 | 8686.0431 | 10028.2151 | 2036.1087 | 6649.9344 | 0
ИП172217 | Строительство электрических сетей 0,4 кВ | Гороховец | км. | 4.675 | 0 | 0 | 4436.0923 | 5068.6495 | 4164.0613 | 4747.6529 | 976.104 | 3187.9573
ИП172217 | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии | Гороховец | шт. | 320 | 0 | 4521.9818 | 4521.9818 | 5280.5622 | 4521.9818 | 5280.5622 | 1060.0047 | 3461.9771