## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область ноябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40, ул. Мира 76 | 0.38 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 12:00 | Перевод нагрузок с КТП 40 на новую ТП 40, ул. Труда 14б, 18
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-46, трансформатор | 10 (10.5) | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 11:00 | Замена трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 12:00 | Монтаж СИП по условиям техприсоединения.
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2019-11-05 13:30 | 2019-11-05 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 12:15 | ул.Полевая д.30 , замена ввода А-25 на СИП 2х16
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-11-05 10:00 | 2019-11-05 12:00 | Монтаж опоры Тех присоединение
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 1009 от ТП38 до ТП65 | 10 (10.5) | 2019-11-05 13:40 | 2019-11-05 14:20 | подрезка в охр.зоне ВЛ 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 329 ул.Добросельская, 189-а | 10 (10.5) | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 12:00 | ТП329, РУ-10кВ. Ремонт оборудования.
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4кВ,ТМ-1,2 | 0.38 | 2019-11-06 08:30 | 2019-11-06 17:00 | Замена вводных автоматов в ру 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2019-11-05 09:10 | 2019-11-05 11:30 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2019-11-05 14:00 | 2019-11-05 15:00 | Замена вводов.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-132, трансформатор | 6 (6.3) | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-06 09:00 | Переключение анцапфы тр-ра.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 6 (6.3) | 2019-11-06 10:00 | 2019-11-06 15:00 | Ремонтные работы на ПС "Островская"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 26" | 0.38 | 2019-11-06 10:00 | 2019-11-06 11:00 | Замена ОДПУ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ, ул. Вокзальная | 0.38 | 2019-11-06 09:30 | 2019-11-06 16:00 | Капитальный ремонт: переподвеска СИП на новые опоры ВЛ-0,4кВ
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-104 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-11-07 13:30 | 2019-11-07 16:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ, ф. 1 "ул. Вокзальная-1", ф. 2 "ул. Вокзальная-2" | 0.38 | 2019-11-07 10:00 | 2019-11-07 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ в стор. ТП-119 | 6 (6.3) | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-1, 1СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 11:00 | Чистка Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-2, 2СШ-0,4 кВ, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-11-07 13:30 | 2019-11-07 15:30 | Чистка Т-2 и 2 СШ-0,4 кВ, ремонт ВН-10 кВ Т-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 5 ул.Летне-Перевозинская, 3 | 6 (6.3) | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 11:00 | Работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 133 ул.Дмитриевская, 18 | 6 (6.3) | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 11:00 | Работы на ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 09:35 | ул.Гагарина д.12 , отключение для установки светильника на опору №10
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1014 РП-1 | 10 (10.5) | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 13:00 | опиловка ВЛ-10 кВ Ф-1014 от ТП-10 на ТП-40
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 10:00 | переключения в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-11-08 13:00 | 2019-11-08 14:00 | переключения в сетях МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "Ул. Окружная, Мостовая" | 0.38 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 12:00 | Монтаж приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 5 "Октябрьская" | 0.38 | 2019-11-08 10:00 | 2019-11-08 15:00 | Замена сплитов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ВЛ 0,4кВ фид. ул.3-я Кольцевая | 0.38 | 2019-11-11 09:30 | 2019-11-11 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ 0.4 кВ . Замена опоры
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1014 РП-1 | 10 (10.5) | 2019-11-08 09:20 | 2019-11-08 10:40 | опиловка ВЛ-10 кВ Ф-1014 от ТП-10 на ТП-40
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-11-08 09:20 | 2019-11-08 10:26 | переключения в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) | 2019-11-08 16:45 | 2019-11-08 17:35 | переключения в сетях МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-11-08 14:12 | 2019-11-08 14:50 | ул.Южная , подключение гаража новое тех.присоединение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-11-11 09:30 | 2019-11-11 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-11-11 09:42 | 2019-11-11 10:07 | откл. Тр-р для доливки масла
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-11-11 10:05 | 2019-11-11 10:30 | ул.Мира д.12 , отключение для замены ввода на СИП 2х16 на гараж , сарай с опоры №7
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 356 ул. Суворова 7 | 0.38 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 13:00 | ТП 356 ремонтные работы на ВРУ д. 7 ул. Суворова( по письму ЖЭУ) под отключение попадает д.9 ул. Суворова
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-11-12 09:30 | 2019-11-12 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.10 ВВ-10кВ Ф.10 | 10 (10.5) | 2019-11-11 13:50 | 2019-11-11 15:00 | регламентные работы на ТПС Киржач ф.10
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-114 | 6 (6.3) | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 12:00 | Доливка масла, чистка оборудования.
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ул. Комарова | 6 (6.3) | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 15:00 | Техническое обслуживание (в точ числе замена выгоревшего пинцета)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-11-12 09:30 | 2019-11-12 13:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов по улицы Школьная
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.3 "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2019-11-12 10:00 | 2019-11-12 12:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - ЛР-6 | 10 (10.5) | 2019-11-12 13:00 | 2019-11-12 16:00 | замена трансформаторов напряжения в ПКУ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-11-11 13:21 | 2019-11-11 16:14 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-11-11 13:04 | 2019-11-11 13:41 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-50 г.Собинка фид. Димитрова | 0.38 | 2019-11-12 09:15 | 2019-11-12 11:45 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ. Выправка опоры замена линейного проводов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2019-11-13 13:30 | 2019-11-13 15:30 | Ф-168 П/С Судогда подрезка деревьев
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-11-13 09:30 | 2019-11-13 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-11-12 14:30 | 2019-11-12 15:10 | Доливка масла, чистка оборудования. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-11-12 15:15 | 2019-11-12 16:00 | Доливка масла, чистка оборудования. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского, ВЛ фид. "ул. Одесская, Севастопольская", отпайка на ГРС. | 6 (6.3) | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 10:40 | ул.Льва Толстого , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-11-12 13:30 | 2019-11-12 14:45 | ул.Саваренского , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-11-12 15:45 | 2019-11-12 16:00 | ул.Ленина д.11 ,замена ввода А-16 на СИП 2х16 по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.2 "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2019-11-14 10:00 | 2019-11-14 16:00 | подключение абонентов по заявке энергосбыта
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 12:00 | Замена опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-14 13:40 | 2019-11-14 14:20 | ул.Московская д.75 , замена ввода А-2х16 на СИП 2х16
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233, ул.Балакирева, 21 | 6 (6.3) | 2019-11-15 13:30 | 2019-11-15 17:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 239, ул.Ново-Ямская 4 | 6 (6.3) | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул 2я Кольцевая 33 | 6 (6.3) | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 15:00 | ТП381, ВЛ-0,4кВ ф. 1 перевод нагрузок на ТП594
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-83 РУ-0,4 кВ ф.ул.Чайкиной, ул.Мичурина | 0.38 | 2019-11-15 09:30 | 2019-11-15 16:00 | монтаж ВЛ-0,4к Впо ул.Чайкиной
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.1 ф.1 | 10 (10.5) | 2019-11-15 13:30 | 2019-11-15 15:00 | регламентные работы на ТПС Киржач
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-32, РУ-0, 4 кВ, трансформатор.ул. Мухановская 13 | 10 (10.5) | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 11:00 | Чистка РУ-0, 4 кВ и трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73, Микрорайон 1А | 10 (10.5) | 2019-11-15 13:30 | 2019-11-15 15:00 | 1.Подключение потребителя по условиям техприсоединения. 2.Усиление изоляции муфты КЛ-10 кВ в стор. ТП-75. 3.Чистка трансформатора.
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС Ковров ф.5 ТП-151, ТП-194, ТП-179, ТП-97 | 6 (6.3) | 2019-11-16 08:00 | 2019-11-19 15:00 | Абонентские ТП, отключены по заявке
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-50 г.Собинка фид. Ул. Чайковского | 0.38 | 2019-11-14 14:00 | 2019-11-14 15:45 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 г.Собинка фид. ул. Рабочий проспект | 0.38 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 12:00 | Отключение по заявке УК " Пономарев", замена трансформатора тока ул.Рабочий проспект д.17
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-11-15 13:55 | 2019-11-15 14:30 | ул.Горького д.1А отключение для замены ПУ по заявке абонента
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 108, ул. Б.Московская 86 | 6 (6.3) | 2019-11-18 13:00 | 2019-11-18 17:00 | ТП108. Замена силового трансформатора.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 51, ул. Сущёвская 9 | 0.38 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 14:00 | ТП51. ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1. Ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 468, ул. Благонравова 5 | 0.38 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 12:00 | ТП468. Ремонт оборудования ф. Благонравова 5.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 09:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-11-18 09:30 | 2019-11-18 10:00 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Ул. Дзержинского" | 0.38 | 2019-11-18 13:00 | 2019-11-18 15:00 | Перерапределение нагрузки по фазам.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-16 08:05 | 2019-11-16 09:47 | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала Энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-11-16 08:05 | 2019-11-16 09:08 | отключение МВ Ф-1006 П/С Андреево работы персонала Энергострой
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 г.Собинка фид. ул. Рабочий проспект | 0.38 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 12:00 | Отключение по заявке УК " Пономарев", замена трансформатора тока ул.Рабочий проспект д.17
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-23-а ул. Шмидта | 6 (6.3) | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 16:00 | профилактика оборудования, подтяжка соеденений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 10:00 | Переключения в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-11-19 16:00 | 2019-11-19 17:00 | Переключения в сетях МРСК
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул.2-я Кольцевая 26а | 0.38 | 2019-11-19 09:30 | 2019-11-19 16:00 | ТП 381, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2. Ремонт ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-18 14:15 | 2019-11-18 14:40 | ул.Московская д.114 ,замена вводного кабеля в дом
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-11-18 15:05 | 2019-11-18 15:30 | ул.Третья Пятилетка д.27, замена провода А-16 на СИП 2х16
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 13:00 | Монтаж монтаж нового ЛР на КТП-20. КТП-20 будет запитана от генератора
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203, РУ-0,4кВ, ф. ул. Полевая пос. Першино | 0.38 | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 16:00 | замена автомата ВА57-35-150А
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-56 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-11-19 09:30 | 2019-11-19 11:30 | текущиее обслуживание тр-ра;долив масла
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-202 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 16:30 | текущий ремонт тр-ра
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 12:00 | отключение ЛР №43 регулировка ЛРНД 10 ввод ТП-29
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-79 ул.Машиностроителей | 6 (6.3) | 2019-11-20 13:30 | 2019-11-20 16:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений,протирка изоляторов,смазка оборудования,уборка помещений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-20 14:00 | по заявке МРСК, работы на ПС Второво
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.10 ВВ-10кВ Ф.10 | 10 (10.5) | 2019-11-11 13:50 | 2019-11-11 15:00 | регламентные работы на ТПС Киржач ф.10
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-21 ул.Песочная | 0.38 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 11:00 | Монтаж КЛ 0.4 кВ согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2019-11-20 13:00 | 2019-11-20 15:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-20 15:00 | Отключение абонентов за неуплату
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-11-20 13:45 | 2019-11-20 14:55 | ул.Мира д.19 ,отключение для переноса прибора учёта на опору №16
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-155 ул.Чернышевского | 6 (6.3) | 2019-11-21 09:30 | 2019-11-21 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений,протирка изоляторов,смазка оборудования,уборка помещений
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-25 ул.Блинова,1-й пр.Станиславского | 0.38 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | Отключение по письму "Энергойстрой" от 19.11.19
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-7 РУ10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-11-21 13:30 | 2019-11-21 15:30 | текущиее обслуживание тр-ра; долив масла
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф-Садовая П.Вяткино, | 0.38 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 11:00 | замена ввода в дом Лесная 4
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - ЛР-6 | 10 (10.5) | 2019-11-21 13:00 | 2019-11-21 15:00 | замена трансформаторов напряжения в ПКУ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-11-21 13:30 | 2019-11-21 14:05 | ул.Фрунзе д.1 ,замена ввода КЛ на СИП 4х16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-11-21 15:00 | 2019-11-21 15:15 | ул.Братьев Бесединых д.3 , отключение для производства работ в ВРУ абонента
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 418 Октябрьский пр-кт | 6 (6.3) | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 12:00 | Текущий ремонт ТП 418: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ ф. 16 "ул.Ленина левая(нечёт), почта" | 0.38 | 2019-11-22 14:00 | 2019-11-22 14:10 | Установка приборов проверки качества электроэнегрии
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27 Ф-ЖКХ г.Судогда | 0.38 | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 12:00 | монтаж опор Тех. Присоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-125 | 6 (6.3) | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 12:00 | Доливка масла, чистка РУ-0,4 кВ и трансформатора, ремонт ЛР-6 кВ № 48.
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-88 ул.Васильева | 6 (6.3) | 2019-11-25 13:30 | 2019-11-25 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1014 ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-11-22 10:30 | 2019-11-22 11:10 | установка датчиков ВЛ-10кв Ф-1014 ТП-10 опора № 22
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 | 10 (10.5) | 2019-11-22 13:30 | 2019-11-22 14:03 | установка датчиков ВЛ-10кВ Ф-1014 ТП-14 опора №2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-22 09:35 | 2019-11-22 09:55 | ул.Горького ,замена провода А-50 на сип 4х16 с опоры №8 на опору №8.1
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-15 мкр-н Кр.октябрь к-л Солнечный | 10 (10.5) | 2019-11-25 09:30 | 2019-11-25 10:30 | Текущий ремонт тр-р№1 тр-р№2 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, долив масла.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 мкр-н Кр.октябрь ул. Пушкина д.30А | 10 (10.5) | 2019-11-25 13:30 | 2019-11-25 14:30 | Текущий ремонт тр-ра : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, долив масла.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-36 1РУ-10кВ ул. Б.проезд д.11Г | 10 (10.5) | 2019-11-25 11:00 | 2019-11-25 13:00 | монтаж концевой муфты КВТП -10/70х120 КЛ-10кВ отход на тр-р №1, текущий износ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-11-25 10:00 | 2019-11-25 10:10 | Перевод нагрузки КТП-9 с ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 ПС "Базовая"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 73 фид.ул.Красноармейская,Дальняя | 0.38 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 15:00 | по заявке МУП "Благоустройство", для подрезки деревьев
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП 55 фид.ул.Гагарина 20 | 0.38 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 12:00 | по заявке УК, для замены т/т
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-85 ул.Маяковского | 6 (6.3) | 2019-11-26 13:30 | 2019-11-26 16:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений,протирка изоляторов,смазка оборудования,уборка помещений
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул.2-я Кольцевая 26-а | 0.38 | 2019-11-26 09:30 | 2019-11-26 15:00 | ТП 381. ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1. Ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Западная ф.650 РП 13 | 6 (6.3) | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 15:00 | РП13 - наладка оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2019-11-26 12:30 | 2019-11-26 15:30 | ТП 222 Ремонт оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17.Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-11-26 10:00 | 2019-11-26 12:00 | Монтаж ВВ Тех присоединение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-4 РУ-0,4кВ, ул.Профсоюзная, д.49б | 0.38 | 2019-11-26 10:00 | 2019-11-26 12:00 | замена трансформаторов напряжения
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 73 фид.ул.Красноармейская,Дальняя | 0.38 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 14:20 | по заявке МУП "Благоустройство",для подрезки деревьев
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП 55 фид.ул.Гагарина 20 | 0.38 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 10:20 | по заявке УК,для замены т/т
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-11-26 13:00 | 2019-11-26 13:00 | Выход из строя выключателя нагрузки, замена выключателя нагрузки без отключения потребителей
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83 ул.Абельмана | 6 (6.3) | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений,протирка изоляторов,смазка оборудования,уборка помещений
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-11-26 13:40 | 2019-11-26 15:00 | ул.Горького ,подключение 2-х гаражей с опоры №7,8
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф-Спортивная г.Судогда | 0.38 | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 12:00 | замена узлов учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7, ВЛ фид. "ул. Интернациональная в стор. клуба" | 0.38 | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 12:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Восточная" | 0.38 | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 16:00 | Перевод СИП на новые опоры
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-160 ул. Ковровская | 6 (6.3) | 2019-11-28 13:30 | 2019-11-28 16:00 | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-11-27 08:40 | 2019-11-27 09:20 | ул.Московская , отключение для замены трансформаторов тока в РУ 0,4кВ Ф-8 м-н "Магнит"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-11-27 08:40 | 2019-11-27 09:54 | Ф-8 м-н "Магнит" отключение для замены трансформаторов тока в ТП-9 РУ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 10:20 | м-н "Магнит" отключение для замены прибора учёта в ТП-18 РУ 0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "ул. Клязьминская" | 0.38 | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 мкр-н Кр.октябрь ул. Пушкина д.30А | 10 (10.5) | 2019-11-28 13:30 | 2019-11-28 15:30 | Текущий ремонт тр-ра
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 ф. гостиница Шерна,монастырь. | 0.38 | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 17:00 | По заявке ООО "Умит"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28 ф.ул.Чайкина,Мичурина,Десантников. | 0.38 | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 16:00 | перевод потребителей на вновь смонтированную линию ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 314 ул.Северная,1 | 0.38 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | ТП 314 Замена оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, РУ-0.4 кВ, трансформатор | 0.38 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 12:00 | Замена уплотнительных колец трансформатора. Замена рубильника уличного освещения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-11-28 13:00 | 2019-11-28 14:00 | отключить ЛР № 72 установка регистраторов короткого замыкания
РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-110 ул.19 партсъезда | 6 (6.3) | 2019-11-29 09:30 | 2019-11-29 12:00 | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-13 г.Собинка фид. ул. Чайковского | 0.38 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 10:15 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-52 г.Лакинск | 0.38 | 2019-11-28 10:55 | 2019-11-28 11:35 | Замена трансформаторов тока в ТП-52.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" | 0.38 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 15:00 | Ремонт КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 26" | 0.38 | 2019-11-29 13:00 | 2019-11-29 14:00 | Монтаж ОДПУ на дом по адресу Микрорайон 26.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-125 | 6 (6.3) | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 12:00 | Доливка масла, чистка РУ-0,4 кВ и трансформатора, ремонт ЛР-6 кВ № 48.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 307 ул.В.Дуброва, 15-а | 0.38 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 12:00 | Работы на КЛ-0,4кВ ТП 307 - д. 19 по ул. В.Дуброва
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2019-11-29 13:00 | 2019-11-29 16:00 | Работы на ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-11-29 11:45 | 2019-11-29 12:00 | м-н "Магнит" отключение для замены неисправного прибора учёта в ТП-18 РУ 0,4кВ