## Лист3
АО ВОЭК август
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ф-103 с ПС до РП-2 | 10 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 16:00 | Установка пасынков ВЛ-10 мультивиски
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС "Второво", ф.1001, сады "Новая Жизнь" | 10 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 17:00 | Плановые работы на ПС "Второво", поверка ТТ 10 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-08-01 10:00 | 2018-08-01 15:00 | Замена провода на СИП.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 5, п.Вяткино | 0.4 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 13:00 | замена прибора учета
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Школьная" | 0.4 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ф-103 с ПС до рп-2 | 10 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 09:55 | Установка пасынков вл-10 мультивиски
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ф-103 с ПС до рп-2 | 10 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:00 | ремонтные работы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-200, ф.9, ул. Дубовая | 0.4 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:00 | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой"
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-08-02 10:00 | 2018-08-02 15:00 | Перевод потребителей на новую ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 | 2018-08-02 10:00 | 2018-08-02 11:00 | отключить МВ Ф-1003 П/С Воровского демонтаж старой ТП №1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 | 2018-08-02 11:00 | 2018-08-02 13:00 | отключить ЛР ввода демонтаж старой ТП №18
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:00 | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ, 2СШ ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:00 | подключение к рубильникам КЛ-0,4кВ ф. Бассейн
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ1 ул. Добролюбова | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 13:00 | ТП354, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ1 ул. Добролюбова, ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП7, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ3 ул. Добролюбова | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 13:00 | РП7, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ3 ул. Добролюбова, ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ф-103 с ПС до РП-2 | 10 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:15 | ремонтные работы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 12:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-200, ф.3, ф.4, ул. Троицкая | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 16:00 | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой"
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14(ул. Ленинградская), РУ-6 кВ | 6 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 14:00 | 1. Ошиновка новой ячейки 6 кВ. 2. Ремонт привода ВН-6 кВ в стор. ТП-23.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП 37 ВЛ 0.4 кВ Ф. "ул. Мира, ул. Матросова, ул. Полевая" | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 15:00 | Монтаж Ж/Б опор согласно ППР
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. " ул. Комсомольская, ул. Вокзальная " | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 15:00 | Монтаж ВЛ 0.4 кВ согласно ППР
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-08-06 09:00 | 2018-08-06 12:00 | Перевод потребителей на новую ВЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-08-06 13:00 | 2018-08-06 17:00 | Установка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП 37 ВЛ 0.4 кВ Ф. "ул. Мира, ул. Матросова, ул. Полевая" | 0.4 | 2018-08-06 09:00 | 2018-08-06 16:00 | Монтаж Ж/Б опор согласно ППР
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-08-04 09:30 | 2018-08-04 11:30 | ул.8 Марта д.3 перестановка опоры ВЛ 0,4кВ по заявке абонента.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 | 2018-08-05 16:27 | 2018-08-05 16:40 | отключение МВ работы персонала МРСК
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Собинка ТП 60 | 10 | 2018-08-06 09:25 | 2018-08-06 10:00 | подключение новой КЛ 10 кВ от ТП 60 к ТП 90
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | Ф 1001 от ПС Собинка | 10 | 2018-08-06 13:26 | 2018-08-06 14:50 | подключение новой КЛ 10 кВ от отпаечной опоры Ф 1001 к ТП 90, котельная переключилась на Ф 1022
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4 кВ 1СШ, 2СШ ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-08-07 10:00 | 2018-08-07 16:00 | Прокладка шести кабелей в ТП6,монтаж концевых муфт и подключение их к рубильникам КЛ-0,4кВ ф. ФОК.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 311, Судогодское шоссе, 69 | 10 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 17:00 | Замена оборудования на ТП 311
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь", ВЛ-6 кВ фид. 621 | 6 | 2018-08-07 09:00 | 2018-08-07 12:30 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-08-07 09:00 | 2018-08-07 12:00 | Установка опор.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-08-07 13:00 | 2018-08-07 17:00 | Установка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 | 2018-08-06 10:12 | 2018-08-06 17:37 | Отключение МВ ПС Мошок Ф-1007 работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 | 2018-08-07 10:00 | 2018-08-07 17:00 | Отключение МВ ПС Мошок Ф-1007 работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, ф.3, ул. Короткая | 0.4 | 2018-08-07 09:00 | 2018-08-07 16:00 | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-234, ф.4, ул. Белинского, д.11В | 0.4 | 2018-08-07 09:00 | 2018-08-07 12:00 | Отключение по письму
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "КАМЗ", ф.1002, ТП-43 | 10 | 2018-08-06 09:06 | 2018-08-06 12:15 | Работы по переводу мощности на трансформаторах
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, 2 СШ, ул. Короткая | 0.4 | 2018-08-08 10:00 | 2018-08-08 12:00 | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ЦРП-4, ф.68, ф.69, ТП-190 | 6 | 2018-08-08 13:30 | 2018-08-08 18:00 | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36, ф.1, ф.6, ул. Школьная | 0.4 | 2018-08-07 13:25 | 2018-08-07 15:05 | Плановая опиловка охранной зоны ВЛ-0.4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Второво", ф.1001, сады "Новая Жизнь" | 10 | 2018-08-08 09:00 | 2018-08-08 12:00 | Замена предохранителей на ПКУ-3
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-08-08 09:00 | 2018-08-08 13:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 5, п.Андреево ул. Бурова | 10 | 2018-08-08 10:00 | 2018-08-08 11:00 | замена разрядника
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-08-07 07:00 | 2018-08-07 12:00 | Монтаж 2 КЛ 0,4кВ "Выход ул.Вишнёвая" и "Выход ул.Никольская"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-08-07 13:30 | 2018-08-07 13:50 | Благовещенский собор отключен по заявке энергосбыта.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | Ф 21 ТПС "Петушки" | 10 | 2018-08-08 12:00 | 2018-08-08 13:00 | Выравнивание опор, опиловка деревьев.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, ф.3, ул. Свобода | 0.4 | 2018-08-09 09:00 | 2018-08-09 16:00 | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-67, ф.6, ул. Брюсова, д.8 | 0.4 | 2018-08-09 09:30 | 2018-08-09 12:00 | Отключение по письму
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-102, ф.1, ул. Восточная, д.52/1 | 0.4 | 2018-08-09 13:00 | 2018-08-09 16:00 | Отключение по письму УК "РМД"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-08-08 10:50 | 2018-08-08 11:40 | Монтаж ВЛИ 0,4кВ "Выход ул.Никольская"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-08-08 13:15 | 2018-08-08 16:10 | Монтаж ВЛИ 0,4кВ "Выход ул.Никольская"
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.4 | 2018-08-09 09:00 | 2018-08-09 11:00 | Замена приборов учета.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ТП-37 Ф. ул. Мотросова, Полевая | 0.4 | 2018-08-08 09:30 | 2018-08-08 10:30 | Монтаж новой ВЛ 0.4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | г. Петушки ТП-8 Ф. РУ 0,4кВ | 0.4 | 2018-08-08 09:30 | 2018-08-08 17:10 | Монтаж новой ячейки -ЩО70-03
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ТП-8 Ф. РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская | 0.4 | 2018-08-09 09:30 | 2018-08-09 16:30 | Монтаж проводов ВЛ 0.4 кВ (СИП)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.4 | 2018-08-09 09:00 | 2018-08-09 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10 кВ (инвест.программа 2018г.)
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 1 П Ставрово Ф Юбилейная 15 | 0.4 | 2018-08-09 09:20 | 2018-08-09 10:10 | ремонт рубильника 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471, улНово-Ямская 25 | 6 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 12:00 | Ремонт оборудования ТП471
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46, ул Вознесенская | 0.4 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 14:00 | ТП46 ВЛ1 ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ЦРП-4, ф.68, ф.69, ТП-190 | 6 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 13:00 | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, ф.3, ул. Доронина | 0.4 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 16:00 | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-08-09 09:50 | 2018-08-09 11:30 | Монтаж опор СВ-95 по пер.Гоголя
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-08-09 17:20 | 2018-08-09 18:27 | ул.Чапаева д.7 замена ввода по заявке абонента
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.4 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская | 0.4 | 2018-08-10 09:30 | 2018-08-10 16:30 | Монтаж проводов ВЛ 0.4 кВ (СИП)
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, Т-1, 1СШ-0,4 кВ | 10 | 2018-08-10 08:40 | 2018-08-10 09:30 | Чистка Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, Т-2, 2СШ-0,4 кВ | 10 | 2018-08-10 09:30 | 2018-08-10 10:00 | Чистка Т-2 и 2 СШ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2018-08-10 10:32 | 2018-08-10 13:39 | отключение МВ работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 (10.5) | 2018-08-10 12:58 | 2018-08-10 16:02 | отключение МВ работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 г.Судогда Ф- Ошмарина | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 14:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 521 мкр.Энергетик ул.Энергетиков 29-в | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 14:00 | Рем. работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Энергетиков"
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 390 ул.Добросельская 217 | 0.38 | 2018-08-13 10:00 | 2018-08-13 12:00 | ТП 390 РУ-0,4кВ с. Т-1 - рем.работы
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь", ВЛ-6 кВ фид. 621 | 6 (6.3) | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 12:30 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41(пр-т Теплицкий 4), Т-1, Т-2, 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2018-08-13 13:00 | 2018-08-13 14:00 | Чистка трансформаторов и СШ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43(ул. К. Либкнехта 3), Т-1, Т-2, 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2018-08-13 14:00 | 2018-08-13 15:00 | Чистка трансформаторов и СШ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-10 14:20 | 2018-08-10 15:50 | пер.Гоголя отключен для пропилки ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-10 15:30 | 2018-08-10 16:15 | ул. Полевая д.29 замена ввода на СИП2 2*16
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, ф.3, ул. Народная | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 16:00 | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ТП-8 РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 18:00 | Монтаж проводов ВЛ 0.4 кВ (СИП)
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-13 10:00 | 2018-08-13 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-21 фид.Лесная | 0.38 | 2018-08-13 10:00 | 2018-08-13 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Оргтруд ф.1003 | 10 (10.5) | 2018-08-14 11:00 | 2018-08-14 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ - 10 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14(ул. Ленинградская), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-08-14 13:00 | 2018-08-14 15:00 | Монтаж вновь проложенного кабеля с ТП-13 в РУ-6 кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ Ф. Поселок 1. | 10 (10.5) | 2018-08-13 10:05 | 2018-08-13 12:40 | Монтаж опоры. Подключение к новой ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | Г. Петушки ТП 7 | 0.38 | 2018-08-14 12:00 | 2018-08-14 16:20 | замена тр-ра 400кВА
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская | 0.38 | 2018-08-14 09:00 | 2018-08-14 17:00 | Монтаж проводов ВЛ 0.4 кВ (СИП)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-13 08:50 | 2018-08-13 09:45 | пер.Гоголя замена опоры ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-13 13:45 | 2018-08-13 14:55 | пер.Некрасова замена опоры ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП 7 фид.ул.Гагарина 7,Гор.газ | 0.38 | 2018-08-14 09:00 | 2018-08-14 13:00 | замена опоры ВЛ 0.4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-14 13:00 | 2018-08-14 15:40 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-15 10:00 | 2018-08-15 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3, РУ-0.4 кВ | 0.38 | 2018-08-15 14:00 | 2018-08-15 16:00 | Замена ТТ учёта
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-15 09:00 | 2018-08-15 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.16 ул. Гайдара ул. Островского | 0.38 | 2018-08-15 10:00 | 2018-08-15 16:00 | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13(ул. Тверская 37), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-08-15 14:00 | 2018-08-15 16:00 | Замена ЛР-6 кВ в стор. ТП-14 на ВН-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2018-08-15 09:00 | 2018-08-15 16:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-14 08:30 | 2018-08-14 13:35 | пер.Некрасова замена опоры ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-34 РУ 6кВ Ф-№1,7 | 6 (6.3) | 2018-08-14 08:35 | 2018-08-14 11:08 | ТП 34 отключено для обеспечения безопасного пр-ва работ по переключению КЛ 6кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-08-14 10:30 | 2018-08-14 10:50 | ул.Луначарского отключена по заявке ПАО "Ростелеком"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-08-14 15:20 | 2018-08-14 15:40 | ул.Комсомольская демонтаж светильников, траверс и проводов для пр-ва работ по благоустройству стадиона.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | РП | г. Петушки РП -250 Тр-р №2 | 10 (10.5) | 2018-08-15 00:10 | 2018-08-15 00:18 | Переключение переключателя напряжения тр-ра на 1 положение вверх.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-227, ф.2, ул. Комсомольская, д. 106 | 0.38 | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 12:00 | Отключение по письму ООО "УМД Континент"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ", ф.1001 | 10 (10.5) | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 11:00 | Подключение КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-20
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. ПетушкиТП-11 РУ-0.4кВ Ф. Лесная,Механизаторов,Трудовая. | 0.38 | 2018-08-15 14:00 | 2018-08-15 16:55 | Монтаж СИП по новой воздушной линии
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ , яч.8,ф.отх. на ТП-40 | 10 (10.5) | 2018-08-16 10:00 | 2018-08-16 16:00 | текущий ремонт линии ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская, ф.1036 | 10 (10.5) | 2018-08-16 13:00 | 2018-08-16 15:00 | текущий ремонт линии ВЛ-10кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74(Микрорайон 34), Т-1, Т-2, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2018-08-16 14:00 | 2018-08-16 16:00 | Чистка трансформаторов, РУ-10 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.38 | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 15:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2018-08-15 09:40 | 2018-08-15 10:15 | отключить ЛР-74 регулировка ЛРНД-10 ввода ТП-12
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.654 РП9, ТП430 - КТП25 | 6 (6.3) | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 13:00 | Рем.работы на ВЛ 6кВ ТП 430 - КТП 25
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-17 09:00 | 2018-08-17 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г.Лакинск Ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-08-16 10:10 | 2018-08-16 11:26 | Откл. По заявке МКУ "Благоустройство" для спиливания дерева в охранной зоне ВЛ-10
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2018-08-16 09:35 | 2018-08-16 17:20 | Монтаж опоры и СИП по новой воздушной линии
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 | 6 (6.3) | 2018-08-17 09:00 | 2018-08-17 13:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-16 08:30 | 2018-08-16 12:50 | пер.Некрасова замена аварийных опор ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-08-16 12:40 | 2018-08-16 13:00 | Перезаделка кабельного выхода из ТП-6 на ВЛ 0,4кВ "ул.Гражданская"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-08-16 15:40 | 2018-08-16 16:35 | ул.Гражданская д.4 подключение ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-17 08:45 | 2018-08-17 12:45 | пер.Гоголя монтаж СИП по опорам ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево Ф-1006 п. Болотский | 10 (10.5) | 2018-08-18 05:30 | 2018-08-18 06:30 | Проведение работ вне жилой зоны
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2018-08-18 05:30 | 2018-08-18 06:30 | Проведение работ вне жилой зоны
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2018-08-18 05:30 | 2018-08-18 06:30 | Проведение работ вне жилой зоны
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | ПС Андреево, ф. 1003 | 10 (10.5) | 2018-08-18 05:30 | 2018-08-18 06:30 | Проведение работ вне жилой зоны
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47(ул. Добролюбова 12), трансформатор | 6 (6.3) | 2018-08-20 13:30 | 2018-08-20 15:00 | Ремонт привода ВН-6 кВ в стор. ТП-29.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-17 09:00 | 2018-08-17 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ТП 45 | 10 (10.5) | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 16:00 | Замена оборудования РУ 10 кВ. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-164, ф.20, ул. Еловая | 0.38 | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 11:00 | Отключение по письму ООО "Владимиртеплогаз"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-114, ф.5, ул. Комсомольская, д.66 | 0.38 | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 15:00 | Отключение по письму ООО "ИЦ Теплосфера"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-94, ф.21, ф.23, ул. Моховая | 0.38 | 2018-08-21 13:00 | 2018-08-21 14:00 | Отключение по письму ООО "Владимиртеплогаз"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ", ф.1001 | 10 (10.5) | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 10:00 | Отключение КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-20, для капитального ремонта ТП-38
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-10кВ яч.5 отход на ВЛ-10кВ (ТП-86 ТП-87) | 10 (10.5) | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 16:00 | текущий ремонт линии ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - ТП-8 | 10 (10.5) | 2018-08-21 09:30 | 2018-08-21 10:30 | опиловка ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "Ленина четная" | 0.38 | 2018-08-21 11:00 | 2018-08-21 12:00 | опиловка ВЛ-0,4кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 16:00 | Монтаж СИП.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3,ВЛ-10 кВ Ф-104 | 10 (10.5) | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 17:00 | подрезка деревьев от опоры №21/1 до опоры №21/27 ул. Южная, 2-ой Первомайский переулок
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 421 ф."ВЛ-1 - ул.Офицерская, пр-д Мичурина" | 0.38 | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-08-21 15:00 | 2018-08-21 15:45 | Замена ввода в дом на СИП 2х16 по адресу ул. Мичурина. Д. 29
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-22 09:00 | 2018-08-22 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ ул. Некрасовская | 0.38 | 2018-08-22 11:00 | 2018-08-22 14:00 | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ул. Космонавтов | 0.38 | 2018-08-22 11:00 | 2018-08-22 14:00 | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-8 РУ-0,4кВ ф. "Школа" | 0.38 | 2018-08-21 08:30 | 2018-08-21 09:55 | замена приборов учёта на ВРУ потребителя
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-36 РУ-0,4кВ ф. "Красноармейская 139,143,158" | 0.38 | 2018-08-21 10:10 | 2018-08-21 11:00 | производства ремонтных работ на вводном устройстве
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-111, ф.5, ул. Фрунзе, д.4 | 0.38 | 2018-08-22 08:30 | 2018-08-22 12:00 | Отключение по письму УК "Жилсервис"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-127, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-08-22 13:30 | 2018-08-22 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 390 ул. Добросельская 217 | 0.38 | 2018-08-22 09:00 | 2018-08-22 12:00 | ТП 390 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 ремонт вводного руб.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 427 ул. Разина 2 | 6 (6.3) | 2018-08-22 09:00 | 2018-08-22 12:00 | Текущий ремонт ТП 427 сек. Т-1: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 53 фид.ул.Лермонтова 43,КНС | 0.38 | 2018-08-22 09:30 | 2018-08-22 13:50 | по заявке МУП "Водоканал"
АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП-21 фид.Лесная | 0.38 | 2018-08-22 10:25 | 2018-08-22 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ПС Суздаль Ф.107,112 ТП 45 территория Ризоположенского монастыря | 10 (10.5) | 2018-08-23 09:30 | 2018-08-23 16:00 | Замена оборудования РУ 10 кВ. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2018-08-22 12:40 | 2018-08-22 14:16 | Работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - ТП-8 | 10 (10.5) | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 10:30 | опиловка ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "Ленина четная" | 0.38 | 2018-08-23 10:30 | 2018-08-23 12:00 | опиловка ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 427 ул. Разина 2 | 6 (6.3) | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 12:00 | Текущий ремонт ТП 427 сек. Т-2: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" - опора № 27, ВЛ 10 кВ фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2018-08-23 12:00 | 2018-08-23 17:00 | ПС "750 Владимирская" - опора № 27, ВЛ 10 кВ фид. Ю-1, монтаж новой КТП
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.7 ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0.4кВ ф.2 ул. Космонавтов | 0.38 | 2018-08-23 10:00 | 2018-08-23 12:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ ул. Космонавтов д.42
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 16:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "Гусевская, Хрустальщиков" | 0.38 | 2018-08-22 09:10 | 2018-08-22 15:20 | Замена поврежденных опор.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-138, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-08-23 13:30 | 2018-08-23 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-22 10:00 | 2018-08-22 15:40 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-144, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-08-24 09:30 | 2018-08-24 12:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-24 10:00 | 2018-08-24 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-23 08:30 | 2018-08-23 13:30 | пер.Гоголя замена вводов в дома на СИП 2х16
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471 ул. Ново-Ямская 29 | 6 (6.3) | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 12:00 | ТП 471 - замена оборудования РУ 6кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-8 РУ-0,4кВ ф. "Школа" | 0.38 | 2018-08-24 08:30 | 2018-08-24 11:00 | замена приборов учёта на ВРУ потребителя
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Серова" | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 11:30 | Правка опоры, замена голого провода на СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "Мойка" | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 10:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.8 ф.9 ф.10 | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-42 РУ-0.4кВ ф.1 ул. Серегина | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 12:00 | Тех. Присоединение ул. Серегина д.2А
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-59 РУ-0.4кВ ф.3 ул. Вавилова | 0.38 | 2018-08-24 13:00 | 2018-08-24 16:00 | Тех. присоединение ул. Вавилова д.22
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | ПС Бараки ВЛ-10 Ф-1003 | 10 (10.5) | 2018-08-23 10:42 | 2018-08-23 10:52 | Работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда ВЛ-10 кВ Ф-168 | 10 (10.5) | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 13:00 | подрезка деревев от опоры №58/2 до опоры №58/57 ул. Парковая
АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ТП | г. Собинка ТП-44 | 10 (10.5) | 2018-08-24 10:15 | 2018-08-24 11:22 | В ру-10 кВ. замена и разнос пинцетов под стандартные в/в вставки.
АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка фид.ул.Ленина | 0.38 | 2018-08-24 10:00 | 2018-08-24 11:30 | По заявке вет. Станции для замены ВРУ
АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ТП | г. Лакинск ТП-35 | 10 (10.5) | 2018-08-24 14:10 | 2018-08-24 15:30 | В ру-10 кВ. замена и разнос пинцетов под стандартные в/в вставки.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 ВЛ 0,4 кВ ф."ВЛ-3 ул.Добролюбова" | 0.38 | 2018-08-27 09:00 | 2018-08-27 12:00 | РП 7 ВЛ 0,4 кВ ф."ВЛ-3 ул.Добролюбова" - рем.работы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Серова" | 0.38 | 2018-08-27 09:00 | 2018-08-27 11:30 | замена голого провода на СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "Ленина четная" | 0.38 | 2018-08-27 13:00 | 2018-08-27 15:00 | опиловка ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.7 ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-25 09:00 | 2018-08-25 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122(пос . Гусевский) | 6 (6.3) | 2018-08-24 09:55 | 2018-08-24 11:30 | Ремонт кабельного выхода на ВЛ в стор. ТП-123
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27(ул. Тверская 65) | 6 (6.3) | 2018-08-27 08:40 | 2018-08-27 10:00 | Монтаж КЛ-6 кВ и ремонт ВН в стор. ТП-40.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-40(ул. А. Невского 39) | 6 (6.3) | 2018-08-27 13:30 | 2018-08-27 16:00 | Монтаж КЛ-6 кВ и ремонт ВН в стор. ТП-27.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго-Донская, д.46а | 0.38 | 2018-08-25 09:05 | 2018-08-25 13:45 | Отключение по письму
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-111, ф.4, ул. Фрунзе, д.4 | 0.38 | 2018-08-26 09:00 | 2018-08-26 12:00 | Отключение по письму УК "Жилсервис"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-27 10:00 | 2018-08-27 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул. Солнечная, 26 | 0.38 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 13:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1, ф.1011 | 10 (10.5) | 2018-08-27 17:30 | 2018-08-27 17:59 | РП-1 ф.1011 перевод нагрузок ТП-20, 21, 22 в нормальную схему электроснабжения
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-28 10:00 | 2018-08-28 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ, ул.Пролетарская, д.4а | 0.38 | 2018-08-27 10:42 | 2018-08-27 12:25 | монтаж СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная" | 0.38 | 2018-08-27 12:25 | 2018-08-27 16:35 | монтаж СИП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.38 | 2018-08-28 13:00 | 2018-08-28 16:30 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-27 08:30 | 2018-08-27 12:25 | ул.3я Пятилетка отключен для перетяжки проводов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2018-08-27 15:50 | 2018-08-27 16:45 | ул.Гагарина д.41 замена ввода на СИП2 2*16
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0.4кВ ф.2 | 0.38 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 15:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Некрасовская
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 | 2018-08-28 10:00 | 2018-08-28 11:00 | Замена вводного провода ВЛИ-0,23 ул. Набережная д.4
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.8 ф.9 ф.10 | 0.38 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 17:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 571, ул. Фатьянова, 20 | 0.38 | 2018-08-29 08:30 | 2018-08-29 10:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 174, ул. Жуковского, 14 | 0.38 | 2018-08-29 13:00 | 2018-08-29 15:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ТП | г. Лакинск ТП-65 | 10 (10.5) | 2018-08-28 09:10 | 2018-08-28 10:30 | В РУ-10 кВ. замена и разнос пинцетов под стандартные в/в вставки на тр-р.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2018-08-29 09:30 | 2018-08-29 11:30 | Замена рубильника
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-29 10:00 | 2018-08-29 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-37 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-08-28 09:06 | 2018-08-28 10:46 | Профилактика ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-20 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-08-28 13:30 | 2018-08-28 15:12 | Профилактика ТП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 601, 605 | 6 (6.3) | 2018-08-29 13:00 | 2018-08-29 16:00 | Ремонтные работы на ПС "Островская"
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-40 г.Судогда. Ф-Солнечная | 0.38 | 2018-08-29 11:00 | 2018-08-29 14:00 | прокладка КЛ-0,4 кВ
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ПС Суздаль Ф.107,112 ТП 45 | 10 (10.5) | 2018-08-30 09:30 | 2018-08-30 16:00 | Замена оборудования РУ 10 кВ. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-36 РУ-0,4кВ ф. "Асфальтный з-д" | 0.38 | 2018-08-29 09:40 | 2018-08-29 16:20 | установка приборов учёта
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-36 РУ-0,4кВ ф. "Асфальтный з-д" | 0.38 | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 12:00 | установка приборов учёта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-29 10:05 | 2018-08-29 11:00 | пер. Некрасова замена опор ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-29 13:25 | 2018-08-29 15:10 | пер. Некрасова замена опор ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 258, ул.Чайковского, 40б | 0.38 | 2018-08-30 14:00 | 2018-08-30 17:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-30 10:00 | 2018-08-30 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Мезиновская 14, 16" | 0.38 | 2018-08-30 10:00 | 2018-08-30 12:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.38 | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 15:00 | Монтаж СИП.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-36(ул. Осьмого, 21) | 10 (10.5) | 2018-08-30 13:00 | 2018-08-30 17:00 | Ремонт здания ТП.
АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 1022 от ТП 1 до ТП141 | 10 (10.5) | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 12:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6, ф.3, ул. Текстильщиков - ул. Советская | 0.38 | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 10:20 | Загнивание опоры №2, установка Ж/Б приставки
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-31 10:00 | 2018-08-31 14:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2018-08-31 09:00 | 2018-08-31 16:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид "Библиотека" | 0.38 | 2018-08-31 09:00 | 2018-08-31 12:00 | Подключение потребителя по постоянной схеме.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-30 08:43 | 2018-08-30 14:20 | пер.Некрасова перевод ВЛ 0,4кВ на опоры СВ-95
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-30 14:32 | 2018-08-30 14:44 | Демонтаж щита АСКУЭ с опоры ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда. Ф-население | 0.38 | 2018-08-31 09:00 | 2018-08-31 17:00 | прокладка КЛ-0,4 кВ (капитальный ремонт)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-42 РУ-0.4кВ яч.1 | 0.38 | 2018-08-31 09:30 | 2018-08-31 11:00 | монтаж линии ВЛИ-0,38кВ тех.присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-86 РУ-0.4кВ яч.1 | 0.38 | 2018-08-31 12:00 | 2018-08-31 16:00 | монтаж линии ВЛИ-0,38кВ тех.присоединение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2018-08-31 08:45 | 2018-08-31 10:45 | ТП-21 профилактика
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-26 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-08-31 08:45 | 2018-08-31 10:45 | ТП-26 профилактика
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-08-31 08:50 | 2018-08-31 10:16 | ул.3я Пятилетка отключена для пропилки аварийного дерева
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-08-31 13:40 | 2018-08-31 14:39 | ТП-12 профилактика
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-08-31 14:03 | 2018-08-31 14:20 | ул. Горького д.44 отключение по заявке абонента